## перечень заявителей инд. тариф
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" на 01.08.2014 г. за 2014 год
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Оплата, (дата, сумма) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала ОАО "МЭС" | Центр питания филиала ОАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с ОАО "МРСК"
Оплата
1 | 117 284 | 29.01.2014 07.03.2014 | ПУ ФСБ России по МО | жилой дом | ул. Кошица | 150 209,7 | Письмо заявителя 07.03.2014г об изменении мощности. Готовится сметный расчет для передачи документов в УТР. Договор направлен в ОАО МЭС для подписания 25.04.2014 по электрон почте. |  |  |  | ТП-51 | ф.29 ПС-40А
2 | 228 | 2014-02-26 | ООО "Магистраль" | офис | г. Ковдор, ул. Чехова, д.4, 3 этаж | 15 | Заключён договор №159/1 от 26.02.2014г. | 550, 00 руб. (19.03.2014) | 2014-04-23 | 2014-04-23 | ТП-54 | ф.29 ПС 40А
3 | 274 | 2014-03-06 | ИП Иконникова Анна Владимировна | кафе | г. Ковдор, ул.Кирова, д.4 | 10 | Заключён договор №446 06.03.2014г. | 550, 00 руб. (28.03.2014г.) | 2014-04-10 | 2014-04-10 | ТП-41 | ф.30 ПС-40А
4 | 431 | 2014-04-10 | ЧЛ Виноградов Михаил Владимирович | склад-магазин | г. Ковдор, ул.Баштыркова д.3/2 (арка) | 6 | Заключён договор №369 10.04.2014г. | 550, 00 руб. (29.04.2014) | 2014-05-20 | 2014-05-20 | ТП-67 | ф.46 ПС-40А
5 | 290 | 2014-03-11 | ЧЛ Бачев Игорь Алексеевич | помещение для хранения | г.Ковдор, ул.Победы (возле ж/д.№16 по ул. Победы) | 15 | Заключён договор №511 11.03.2014г. | 550, 00 руб. (22.04.2014) | 2014-06-02 | 2014-06-02 | ТП-45 | ф.29 ПС-40А
6 | 619 | 2014-05-19 | ЧЛ Зинченко Евгений Васильевич | частный жилой дом | г. Ковдор, ул.Озерная, д.1 | 15 | Заключён договор №№410 19.05.2014г. | 550, 00 руб. (02.06.2014) | 2014-06-06 | 2014-06-06 | ТП-5 | ф.37 ПС-40А
7 | 301 | 2014-03-13 | ОАО "Ростелеком" | оборудование связи | г.Ковдор | 44.4 | Договор подписан №№92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 81400, 00 руб. (13.05.2014)
8 | 520 | 2014-04-28 | ЧЛ Родыгина Н.А. | дача | н.п.Риколатва, ул.Пролетарская д.8-1 | 5 | Договор подписан №№172 28.04.2014г. Заказчик выполняет ТУ. Заключён договор. | 550,00 руб. (20.05.2014) | 2014-07-22 | 2014-07-22 | КТПН-6 | ф.3 ПС-41
9 | 546 | 2014-05-06 | ФКУ УИИ УФСИН Росси по МО | филиал | г.Ковдор, ул.Горняков, д.6, 1 эт | 6 | Отказ потребителя от заключения договора по техн. присоединению, заключен договор на дубликаты ранее оформленных документов о технологическом присоединении.
10 | 563 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | г.Ковдор | 15 | Направлен договор ТП №361 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 550,00 руб. (30.06.2014)
11 | 562 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | н.п.Енский | 15 | Направлен договор ТП №361/1 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 550,00 руб. (30.06.2014)
12 | 564 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | н.п.Риколатва | 15 | Направлен договор ТП №361/2 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 550,00 руб. (30.06.2014)
13 | 561 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | н.п.Куропта | 15 | Направлен договор ТП №361/3 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 550,00 руб. (30.06.2014)
14 | 668 | 2014-05-28 | ЧЛ Гусаков Владимир Иванович | квартира | н.п.Енский, ул.Железнодорожная д.34-3 | 10 | Направлен договор ТП №149 28.05.2014 с ТУ 08.06.2014
15 | 669 | 2014-05-28 | ЧЛ Раздорожнюк Анатолий Петрович | жилой деревянный дом и служебные постройки и сооружения | н.п.Енский, ул.Приозерная д.24 | 10 | Направлен договор ТП №201 28.05.2014 с ТУ 08.06.2014
16 | 708 | 2014-06-09 | ЧЛ Лежнин Олег Николаевич | жилой дом | н.п.Енский, ул.Приозерная д.13 | 5 | Направлен договор ТП №299 09.06.2014 с ТУ 16.06.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 550,00 руб. (15.07.2014)
17 | 677 | 2014-05-29 | ПУ ФСБ России по МО | жилой дом | ул. Кошица | 121 | Направлен договор ТП №18/1 02.06.2014 с ТУ 09.06.2014
18 | 857 | 2014-07-24 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | Торговый повильон | в районе д. 7 по ул. Комсомольская | 14
19 | 827 | 2014-07-15 | ЧЛ Гладких Виктор Иванович | ремонтные мастерские | ул. Привокзальная , д. 1 | 5000 | Не приложены документы на право собственности, заявка возвращена.