## 2015
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" 2015 год
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала ОАО "МЭС" | Центр питания филиала ОАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС)
1 | 12 | 2015-01-12 | ООО "Деньги до зарплаты Ковдор" | офис | г. Ковдор, ул. Чехова, д.4, 1 этаж | 3 | Договор подписан №494 от 13.01.2015г. Заказчик выполняет ТУ. | 2015-03-10 | 2015-03-10 | ТП-54 | ф.11 ПС-40А
2 | 59 | 2015-01-26 | МУП "Ковдор" | Баня | Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Строителей, д.15 | 15 | Договор подписан №358/1 от 28.01.2015г. Заказчик выполняет ТУ. | 2015-06-22 | 2015-06-22 | ТП-103 | ф.18 ПС-41
3 | 288 | 2015-03-27 | ООО "Мастер" | магазин | г. Ковдор, ул. Кошица, д.21 | 60 | Договор подписан №372/3 от 30.03.2015г. Заказчик выполняет ТУ. | 2015-05-21 | 2015-05-21 | РП-3 | ф.37 ПС-40А
4 | 328 | 2015-04-09 | ИП Мисевич З.Н | Помещение № 1 | г. Ковдор, ул. Кирова, д.2 | 20 | Договор подписан №522 от 16.04.2015г. Заявитель выполняет ТУ. | 2015-08-14 | 2015-08-14 | ТП-41 | ф. 30 ПС-40А
5 | 425 | 2015-05-07 | ФЛ Брюквина З.В | Магазин | г. Ковдор, ул.Гоняков, д.8 | 125 | Направлен договор ТП №524 от 13.05.2015 с ТУ от 13.05.2015, договор подписан 27.05.15. Заявитель выполняет ТУ | 2016-01-14 | 2016-01-14 | ТП-68 | ф. 46 ПС-40А
6 | 534 | 2015-06-03 | ФЛ Гюрджян Г.Г | Помещение | г. Ковдор, ул.Кошица, д.18 | 80 | Направлен договор ТП №526 от 03.06.2015 с ТУ от 05.06.2015, | заявка анулирована на основании личного заявления
7 | 548 | 2015-08-08 | ОАО "МТС" | Базовая станция сотовой связи | г. Ковдор, ул.Сухачева, д.21 | 8 | Направлен договор ТП №164/1от 08.06.2015 с ТУ от 16.06.2015, договор подписан заявитель выполняет ТУ | 2015-10-09 | 2015-10-10 | ТП-41, ТП-42 | (ПС-40А, ф.30, ф.46)
8 | 561 | 2015-06-11 | ФЛ Герасимов В.Ф | Дача | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Железнодорожная, д.31, кв.1 | 2 | Направлен договор ТП №527от 11.06.2015 с ТУ от 16.06.2015, договор подписан (22.06.15) заявитель выполняет ТУ | 2015-12-24 | 2015-12-25 | КТП-108 | (ПС-41, ф.8)
9 | 637 | 2015-07-06 | ФЛ Шайхутдинов Д.А | Помещение (часть компрессорной) | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова , д.2, корпус А | 20 | Направлен договор ТП №530 от 06.07.2015 с ТУ от 10.07.2015 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | ТП-85 | ПС-40А ф.29
10 | 723 | 2015-08-28 | АНО "Спорткомплекс чайка" | Освещение стадиона | Мурманская область, г. Ковдор, в районе д.5, по ул. Сухачева | 85 | Направлен договор ТП №329/1 от 28.08.2015 с ТУ №58, договор подписан заявитель выполняет ТУ
11 | 860 | 2015-10-13 | ФЛ Гюрджян Г.Г | Помещение | г. Ковдор, ул.Кошица, д.18 | 80 | Заявка анулирована на основании личного заявления
12 | 997 | 2015-11-09 | ГАОУ МО СПО "Ковдорский политехнический колледж" | Закрытая площадка по вождению автомобилей | г. Ковдор, ул.Строителей, д.26А | 5 | Напрален договор № 99/1 от 12.11.2015г. Заявитель выполняет ТУ
13 | 1165 | 2015-11-24 | ФЛ Эстрик Андрей Сергеевич | Нежелые помещения № IV | г. Ковдор, юго-восточная промплощадка, сектор №7 | 10 | Напрален договор № 537от 02.12.2015г. Заявитель выполняет ТУ,договор подписан заявитель выполняет ТУ
14 | 1565 | 2015-12-21 | ПАО "МегаФон" | Станция подвижной сотовой связи "Мур-Ковдор-Полярный" | г. Ковдор, пер. Полярный, д.12 | 10 | Напрален договор № 114/1от 22.12.2015г. (24.12.2015)
Итого подано заявок 14 шт, из них 1 заявка анулирована.
Общее количество заявок 13 шт.

## 2014 г.
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" за 2014 год
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала ОАО "МЭС" | Центр питания филиала ОАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС)
1 | 117 284 | 29.01.2014 07.03.2014 | ПУ ФСБ России по МО | жилой дом | ул. Кошица | 150 209,7 | Письмо заявителя 07.03.2014г об изменении мощности. Готовится сметный расчет для передачи документов в УТР. Договор направлен в ОАО МЭС для подписания 25.04.2014 по электрон почте. Договор заключен ,заявитель вполняет ТУ |  |  | ТП-51 | ф.29 ПС-40А
3 | 274 | 2014-03-06 | ИП Иконникова Анна Владимировна | кафе | г. Ковдор, ул.Кирова, д.4 | 10 | Заключён договор №446 06.03.2014г. | 2014-04-10 | 2014-04-10 | ТП-41 | ф.30 ПС-40А
4 | 431 | 2014-04-10 | ЧЛ Виноградов Михаил Владимирович | склад-магазин | г. Ковдор, ул.Баштыркова д.3/2 (арка) | 6 | Заключён договор №369 10.04.2014г. | 2014-05-20 | 2014-05-20 | ТП-67 | ф.46 ПС-40А
5 | 290 | 2014-03-11 | ЧЛ Бачев Игорь Алексеевич | помещение для хранения | г.Ковдор, ул.Победы (возле ж/д.№16 по ул. Победы) | 15 | Заключён договор №511 11.03.2014г. | 2014-06-02 | 2014-06-02 | ТП-45 | ф.29 ПС-40А
6 | 619 | 2014-05-19 | ЧЛ Зинченко Евгений Васильевич | частный жилой дом | г. Ковдор, ул.Озерная, д.1 | 15 | Заключён договор №№410 19.05.2014г. | 2014-06-06 | 2014-06-06 | ТП-5 | ф.37 ПС-40А
7 | 301 | 2014-03-13 | ОАО "Ростелеком" | оборудование связи | г.Ковдор | 44.4 | Договор подписан №№92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | ТУ выполнены по 42-м объектам, 02.04.15 ТУ выполнены по 33-м объектам | 06.08.2014, 02.04.2015
8 | 520 | 2014-04-28 | ЧЛ Родыгина Н.А. | дача | н.п.Риколатва, ул.Пролетарская д.8-1 | 5 | Договор подписан №№172 28.04.2014г. Заказчик выполняет ТУ. Заключён договор. | 2014-07-22 | 2014-07-22 | КТПН-6 | ф.3 ПС-41
9 | 546 | 2014-05-06 | ФКУ УИИ УФСИН Росси по МО | филиал | г.Ковдор, ул.Горняков, д.6, 1 эт | 6 | Отказ потребителя от заключения договора по техн. присоединению, заключен договор на дубликаты ранее оформленных документов о технологическом присоединении.
10 | 563 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | г.Ковдор | 15 | Направлен договор ТП №361 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ.
11 | 562 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | н.п.Енский | 15 | Направлен договор ТП №361/1 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 2015-12-15 | 2015-12-15 | ТП-102 | ф.18 ПС-41
12 | 564 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | н.п.Риколатва | 15 | Направлен договор ТП №361/2 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 2015-10-22 | 2015-10-22 | КТПН-17 | ф.9 ПС-41
13 | 561 | 2014-05-06 | ФГУП "РТРС" | радиотелевизионная передающая станция | н.п.Куропта | 15 | Направлен договор ТП №361/3 06.05.2014 с ТУ 30.05.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ.
14 | 668 | 2014-05-28 | ЧЛ Гусаков Владимир Иванович | квартира | н.п.Енский, ул.Железнодорожная д.34-3 | 10 | Направлен договор ТП №149 28.05.2014 с ТУ 08.06.2014 На основании п. 15 правил о ТП - заявка анулирована
15 | 669 | 2014-05-28 | ЧЛ Раздорожнюк Анатолий Петрович | жилой деревянный дом и служебные постройки и сооружения | н.п.Енский, ул.Приозерная д.24 | 10 | Заключён договор №201 28.05.2014 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | ТП-102 | ф.18 ПС-41А
16 | 708 | 2014-06-09 | ЧЛ Лежнин Олег Николаевич | жилой дом | н.п.Енский, ул.Приозерная д.13 | 5 | Направлен договор ТП №299 09.06.2014 с ТУ 16.06.2014. Согласованный договор получен 11.07.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 2014-10-07 | 2014-10-07 | ТП-102 | ф.18 ПС-41А
17 | 677 | 2014-05-29 | ПУ ФСБ России по МО | жилой дом | ул. Кошица | 121 | Направлен договор ТП №18/1 02.06.2014 с ТУ 09.06.2014 ( на основании п. 15 правил о ТП заявка анулирована)
18 | 857 | 2014-07-24 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | Торговый повильон | в районе д. 7 по ул. Комсомольская | 14 | Заключен договор ТП №255/1 25.07.2014 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | ТП-59 | ф.36 ПС-40А
19 | 827 | 2014-07-15 | ЧЛ Гладких Виктор Иванович | ремонтные мастерские | ул. Привокзальная , д. 1 | 5000 | Не приложены документы на право собственности, заявка возвращена.
20 | 945 | 2014-08-20 | ЧЛ Алеветдинов Шамиль Кабирович | гараж | в районе ЛЗУ, блок №3, гараж №7 | 15 | Направлен договор ТП № 460 от 22.08.2014 с ТУ 26.08.2014 Согласованный договор получен 22.08.2014г. Заказчик выполняет ТУ
21 | 968 | 2014-09-02 | ИП Балий Ольга Александровна | магазин | н.п.Енский, ул.Центральная д.1 | 10 | Направлен договор ТП №337/1 от 02.09.2014 с ТУ 02.09.2014 заявка анулирована по желанию заявителя
22 | 1025 | 2014-09-16 | ЧЛ Кононов Александр Васильевич | дача | п. Риколатва, ул. Пролетарская д.2 кв.1. | 5 | Направлен договор ТП №469 от 24.09.2014 с ТУ 24.09.2014 Согласованный договор получен Заказчик выполняет ТУ | 2014-12-04 | 2014-12-04 | КТПН-6 | ф.9 ПС-41А
23 | 1038 | 2014-09-17 | ОАО "ВымпелКом" | Базовая станция сотовой связи | г. Ковдор, промплощадка ООО "Ковдорслюда" | 10 | Направлен договор ТП №349/2 от 22.09.2014 с ТУ 01.10.2014 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | КТП-14 | КТП-14
24 | 1166 | 2014-10-17 | ИП Лугинин Д.Б | Автомойка | г. Ковдор. Ул. Победы 24 | 100 | Договор подписан №356/1 10.12.2014г. Заказчик выполняет ТУ. | 2015-05-27 | 2015-05-27 | КТП-55 | ПС 40А, ф.29
25 | 1169 | 2014-10-17 | ООО "АТЛАНТ" | 100-й жилой дом | г. Ковдор. ул. Кошица | 100 | Договор подписан №18/1 17.10.2014г. Заказчик выполняет ТУ.
26 | 1200 | 2014-10-29 | ГОСУСОССЗН "Ковдорский дом- интернат для пристарелых и инвалидов | ВРУ пристройки дома интерната | г. Ковдор. ул. Баштыркова д.5,а. | 115 | Договор направлен по эл. почте в "МЭС" 04.12.14 г. договор направлен заявителю
27 | 1264 | 2014-11-19 | ИП Апинян Жанна Владимировна | автомойка | г. Ковдор. ул. Кошица, в районе АЗС "Скарус" | 15 | Не приложены документы на право собственности, заявка возвращена.
28 | 1238 | 2014-11-11 | ООО "АТЛАНТ" | 100-й жилой дом | г. Ковдор. ул. Кошица | 100 | Договор подписан №18/2 15.01.2015г. Заказчик выполняет ТУ.
29 | 1437 | 2014-12-24 | АО "КГОК" | гаражи | г. Ковдор. ул. Сухачева, блок "Б" №7 | 2 | На основании п. 34,40 Правил, Договор не заключен
30 | 1439 | 2014-12-24 | АО "КГОК" | гаражи | г. Ковдор. ул. Сухачева, блок "А" | 5 | Договор не заключен, на основании п. 34,40 Правил