## Прил.№7.1.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [20 empty] | Приложение № 7.1. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
|  |  |  | 2 квартал 2017г. | [17 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
_________________ А.Ю.Филиппов
подпись
"_____"_____________2017г
М.П
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * ( с НДС) | Объем финансирования 2017г (с НДС) | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЕГО | 0.155 | 37.588 | 8.585 | 4.726 | 0.155 | 9.246 | 8.43 | 13.33 | 0 | 10.286 | 0 | 8.585 | 8.43 | 8.585 | 8.43 | 29.003
| филиал "Ковдорская электросеть | 0.155 | 21.934 | 0.264 | 0.116 | 0.155 | 0.314 | 0.109 | 11.218 | 0 | 10.286 | 0 | 0.264 | 0.109 | 0.264 | 0.109 | 21.67
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 15.654 | 8.321 | 4.61 | 0 | 8.932 | 8.321 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 8.321 | 8.321 | 8.321 | 8.321 | 7.333
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 0 | 37.588 | 8.321 | 4.726 | 0 | 9.246 | 8.321 | 13.33 | 0 | 10.286 | 0 | 8.321 | 8.321 | 8.321 | 8.321 | 29.267
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 0 | 26.391 | 0 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.391
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 | 26.391 | 0 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.391
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) |  | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.286 |  |  |  |  | договор подряда № 171-17-590 от 06.07.2017г , срок выполнения по договору 3 квартал 2017г
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 0 | 16.105 | 0 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.105
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 16.105 | 0 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.105
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.044
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. |  | 7.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.644 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 6.061 | 0 | 3.85 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.061
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. |  | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. |  | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. |  | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. |  | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 11.197 | 8.321 | 0.876 | 0 | 7.035 | 8.321 | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 8.321 | 8.321 | 8.321 | 8.321 | 2.876
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 0 | 1.69 | 0.5 | 0.876 | 0 | 0.314 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.19
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0.93 | 0 | 0.116 | 0 | 0.314 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт |  | 0.116 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез/ станок сверлильный СН-16 |  | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 |  | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0.76 | 0.5 | 0.76 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.26
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) |  | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем |  | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. |  | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.06 | 0.06 | 13.64% |  | 0.06 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
1.7.5. | Транспортные средства | 0 | 9.507 | 7.821 | 0 | 0 | 6.721 | 7.821 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 7.821 | 7.821 | 7.821 | 1.686
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед |  | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 8.833 | 7.821 | 0 | 0 | 6.721 | 7.821 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 7.821 | 7.821 | 7.821 | 1.012
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед |  | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.112 |  |  |  |  | в стадии закупочных процедур
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед |  | 6.721 | 7.821 | 0 | 0 | 6.721 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.821 | 7.821 | 7.821 | 7.821 | -1.1 | 1.1 | 16.37% |  | 1.1 | уточнение стоимости по результатам закупочных процедур
2. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | -0.155
2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | -0.155
2.1.1 | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-CE602 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 |  | 0.155 |  | -0.155 |  |  |  |  | приобретено согласно плану инвестиционной программы за 2015 год
3. | Технологические присоединения | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | -0.109
3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | -0.109
3.1.1. | Строительство. Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-88 до ЩРС: г. Ковдор, промпрощадка Юго-Восточная, сектор 5, строение 1 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | -0.109 |  |  |  |  | 2 кв.2017г. Тех.присоединение по договору № ТП-583/2016 от 23.11.2016г
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
Исполнитель
В.Ульянкова | 8(815-35)7-37-35
* в ценах отчётного года
** план согласно утверждённой инвестиционной программе
*** накопленным итогом за год

## Прил.№7.2.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [30 empty] | Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году 2017 год
[5 empty] | 2 квартал 2017г | [26 empty] | Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
А.Ю.Филиппов
[30 empty] | " |  | " |  |  |  | 2017г
№ № | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [5 empty] | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36
| ВСЕГО | 37.588 | 0 | 21.78 | 15.808 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 8.554 | 0.031 | -29.003 | 0 | -21.78 | -7.254 | 0.031 | 8.585 | 0 | 0 | 8.554 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| филиал "Ковдорская электросеть | 21.934 | 0 | 17.93 | 4.004 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.233 | 0.031 | -21.67 | 0 | -17.93 | -3.771 | 0.031 | 0.264 | 0 | 0 | 0.233 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 15.654 | 0 | 3.85 | 11.804 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | -7.333 | 0 | -3.85 | -3.483 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 37.588 | 0 | 21.78 | 15.808 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | -29.267 | 0 | -21.78 | -7.487 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 26.391 | 0 | 21.78 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.391 | 0 | -21.78 | -4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 26.391 | 0 | 21.78 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.391 | 0 | -21.78 | -4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.286 | 0 | -10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | 10.286 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.286 | 0 | -10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 16.105 | 0 | 11.494 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.105 | 0 | -11.494 | -4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 16.105 | 0 | 11.494 | 4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.105 | 0 | -11.494 | -4.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 10.044 | 0 | 7.644 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.044 | 0 | -7.644 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | 7.644 | 0 | 7.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.644 | 0 | -7.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 6.061 | 0 | 3.85 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.061 | 0 | -3.85 | -2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.85 | 0 | -3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.217 | 0 | 0 | -0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.217 | 0 | 0 | -0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.217 | 0 | 0 | -0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 11.197 | 0 | 0 | 11.197 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | -2.876 | 0 | 0 | -2.876 | 0 | 8.321 | 0 | 0 | 8.321 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -1.19 | 0 | 0 | -1.19 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93 | 0 | 0 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.116 | 0 | 0 | -0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез/ станок сверлильный СН-16 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084 | 0 | 0 | -0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства | 9.507 | 0 | 0 | 9.507 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | -1.686 | 0 | 0 | -1.686 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.674 | 0 | 0 | -0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.674 | 0 | 0 | -0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 8.833 | 0 | 0 | 8.833 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | -1.012 | 0 | 0 | -1.012 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | 2.112 | 0 | 0 | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.112 | 0 | 0 | -2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | 6.721 | 0 | 0 | 6.721 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 7.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-CE602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Технологические присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | Строительство. Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-88 до ЩРС: г. Ковдор, промпрощадка Юго-Восточная, сектор 5, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0.109 | 0 | 0 | 0.078 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | СИП-2 3х35+1х50 | 0.413 | 0
С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.
Зам.генерального директора по экономике и финансам ___________________________ А.А. Степанов
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
Исполнитель
В.Ульянкова | 8(815-35)7-37-35

## Прил. № 9 2.
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" | [20 empty] | Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [9 empty] | выводах объектов
2 квартал 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор АО "МЭС"
А.Ю. Филиппов
[16 empty] | " |  | " |  |  | 2017г
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2017 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 0 | 3.72 | 2.4 | 3.2 | 9.32 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Ковдорская электросеть | 0 | 0 | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 0 | 3.72 | 2.4 | 3.2 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 0 | 3.72 | 2.4 | 3.2 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 | 3.72 | 2.4 | 3.2 | 9.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть) | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 (Ковдорская электросеть)
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 0 | 3.72 | 2.4 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 0 | 3.72 | 2.4 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.1. | Модернизация электрооборудования РУ 10 кв распределительной подстанции РП-140. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.2 | ТП43 -ТСМА-6/0,4-320кВА зав.№ 42103 ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1шт; | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.3 | ТП47-ТСГ 6/,4--315кВА, зав.№ 23660, ввод в эксплуатацию1964г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт, | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.4 | ТП45(н) ТСМА 6/0,4-320кВА зав.№ 913, ввод в эксплуатацию1968г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт; | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.5 | ТП102 ТМ 10/0,4-400кВА, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.на ТМГ 6/0,4- 400 кВА - 2шт. ; | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.1.2.6 | ТП 68 - ТМ-6/0,4-250кВА зав.№ 338880, ввод в эксплуатацию1970г. на ТМГ 6/0,4-400 кВА - 1 шт . | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.1. | Замена масляных выключателей ВМП-10К на выкатные элементы ВЭ (КРУ-2-10) 10-20/630А с вакуумными выключателями ВВ-ТЕL на ПС-26 ЗРУ-6кв яч. № 18, № 19, № 22, № 23, № 12, № 21, № 7 7 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.2. | ТП-11 пгт Никель ТМ 10/0,4 560 кВА на ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.3. | КТП-27 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.4. | КТП-28 г.Заполярный ТМ 6/0,4 400 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 400 кВА - 1шт. | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.5. | ТП-7 п.г.т. Никель ТМ 10/0,4 630 кВА на ТМГ - 10/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3.2.6. | ТП-24 г.Заполярный ТМ 6/0,4 630 кВА на ТМГ - 6/0,4 кВ 630 кВА - 2шт. | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.1. | Щит диспетчерский универсальный ЩДУ или ЩДМ-25 ( в комплекте стол диспетчерский СДУ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.2. | Приёмник ПОИСК-2006М 1 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.3. | Прибор для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв КЭ-А" 2 шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.4. | Мотокоса HUSOVARNA 545FX кусторез/ станок сверлильный СН-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.1.5. | Бензорез TS 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.1. | Кабелетрассоискатель АТЛЕТ ТЭК-227Н (поиск повреждений КЛ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.2. | Прибор контроля силовых трансформаторов МИКО-8 в комплекте с измерительным кабелем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.2.2.3. | Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей АИД-70М 2 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5. | Транспортные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.1.1 | Грузопассжирский фургон 7 мест УАЗ-390995 1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.1. | Грузопассажирский фургон 5 мест УАЗ-390945 3 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.5.2.2. | Электро-лаборатория ЛВИ HVT 3AG на ГАЗ-33088 1 ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер-CE602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выполнение инвестиционной программы за прошлый период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Строительство. Воздушная линия 0,4 кВ от КТП-88 до ЩРС: г. Ковдор, промпрощадка Юго-Восточная, сектор 5, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зам.главного инженера по электрообеспечению ________________________________ А.Е. Кобытев
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.