## Электрооборудование утв.
Перспективная программа развития филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на период 2018 - 2022 г.г.
№№ п/п | Наименование основного средства | Вид работ | Сметная стоимость (с НДС),в ценах 2017г млн. руб. | в том числе |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | Дефляторы |  |  |  |  | Сметная стои-мость в ценах текущего года ( с НДС), млн. руб. | в том числе |  |  | в том числе: |  |  |  |  | Приме-чание
|  |  |  | СМР | материалы, оборудование | прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | СМР | материалы, оборудование | прочие | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Подстанции
1.1.1.
1.1.2. | ТП-103 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 | 1.0344 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.0799 |  | 0.52538 | 0.55452 | 1.0799
1.1.3. | ТП-92 | Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  | 1.0344 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1263 |  | 0.54797 | 0.57837 |  | 1.1263
1.1.4. | ТП-53 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  |  |  | 1.0344 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.2536 |  | 0.60989 | 0.64373 |  |  |  | 1.2536
1.1.5. | ТП-106 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  |  | 1.0344 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1838 |  | 0.57591 | 0.60787 |  |  | 1.1838
1.1.6.
1.1.7. | ТП-71 | ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  | 1.0344 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1263 |  | 0.54797 | 0.57837 |  | 1.1263
1.1.8.
1.1.9. | ТП-107 | Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | 1.0849 |  | 0.53239 | 0.55252 | 1.0849 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1326 |  | 0.55581 | 0.57683 | 1.1326
1.1.10.
1.1.11. | ТП-87 | ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | 0.5367 |  | 0.26619 | 0.27051 |  |  |  | 0.5367 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.65045 |  | 0.32261 | 0.32784 |  |  |  | 0.65045
1.1.12. | РП-17 | ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | 0.20527 |  | 0.088004 | 0.11726 |  |  | 0.20527 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.23491 |  | 0.10071 | 0.1342 |  |  | 0.23491
1.1.13.
1.1.14. | РП-1, эл. оборудование РУ 6кВ на 2018г. | РУ 6 кВ, Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с тр-рами СН ТМГ-25кВА-2 шт. | 6.5268 | 5.6701 | 0.42696 | 0.42974 | 6.5268 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15. | КТПН-108, эл.оборудование 10кВ, эл.оборудование 0,4кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250кВА - 1шт. | Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | 0.8534 |  | 0.39032 | 0.46308 |  | 0.8534 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого: | 14.379 | 5.6701 | 4.22 | 4.4889 | Сметная стоимость 2018: 8.646; Сметная стоимость 2019: 2.9222; Сметная стоимость 2020: 1.2397; Сметная стоимость 2021: 1.5711; Сметная стоимость 2022: 0 | 7.788 | 0 | 3.7863 | 4.0017 | 2.2125 | 2.2527 | 1.4187 | 1.9041 | 0
1.2. | Воздушные линии
1.2.1. | ВЛ 10 кВ №9 | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№1-40 | 0.84971 |  | 0.34332 | 0.50638 | 0.84971 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.88709 |  | 0.35843 | 0.52866 | 0.88709
|  | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№41-80 | 1.343 |  | 0.57468 | 0.76829 |  | 1.343 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.4623 |  | 0.62577 | 0.83658 |  | 1.4623
|  | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№81-116; оп.№117-140 | 2.004 |  | 0.8474 | 1.1566 |  |  | 2.004 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 2.2934 |  | 0.96979 | 1.3236 |  |  | 2.2934
|  | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№141-176 | 1.0741 |  | 0.4237 | 0.65036 |  |  |  |  | 1.0741 | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.3785 |  | 0.5438 | 0.8347 |  |  |  |  | 1.3785
1.2.2. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-44-ул.Гоголя,Строителей | Замена проводов АС на СИП | 0.84475 |  | 0.39839 | 0.44636 |  |  |  | 0.84475 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.0238 |  | 0.48283 | 0.54096 |  |  |  | 1.0238
|  | Замена деревянных опор на металлические |  |  |  | 0 | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835 |  |  |  | 0
1.2.3. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-44-Гоголя, Новая | Замена проводов АС на СИП | 0.57839 |  | 0.2723 | 0.30609 |  |  |  |  | 0.57839 | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.74233 |  | 0.34949 | 0.39285 |  |  |  |  | 0.74233
|  | Замена деревянных опор на металлические |  |  |  | 0 | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835 |  |  |  | 0
1.2.4. | КЛ 6кВ ПС-40А-ф.46 оп.2 ВЛ - РП-1 | Замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800м каждая | 10.8207 | 10.8207 |  | 0 |  |  |  |  | 10.8207 | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 13.8878 | 13.8878 |  | 0 |  |  |  |  | 13.8878
1.2.5. | КЛ 6кВ ПС-40А-ф.29 оп.2 ВЛ - РП-1 | Замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800м каждая |  |  |  | 0 | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835 |  |  |  | 0
1.2.6. | ЯКНО-3 | замена на новые | 1.3891 |  | 0.70522 | 0.68391 |  |  |  | 1.3891 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.6835 |  | 0.85469 | 0.82886 |  |  |  | 1.6835
1.2.7. | ЯКНО-4 | замена на новые | 1.3891 |  | 0.70522 | 0.68391 |  |  |  | 1.3891 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.6835 |  | 0.85469 | 0.82886 |  |  |  | 1.6835
1.2.8. | ЯКНО-5 | замена на новые | 1.3891 |  | 0.70522 | 0.68391 |  |  |  | 1.3891 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.6835 |  | 0.85469 | 0.82886 |  |  |  | 1.6835
|  | Итого: | 21.6819 | 10.8207 | 4.9755 | 5.8857 | Сметная стоимость 2018: 0.84971; Сметная стоимость 2019: 1.343; Сметная стоимость 2020: 2.004; Сметная стоимость 2021: 5.0121; Сметная стоимость 2022: 12.4731 | 26.7259 | 13.8878 | 5.8942 | 6.9439 | 0.88709 | 1.4623 | 2.2934 | 6.0744 | 16.0087
2. | Новое строительство
2.1. | ТП-46 эл.оборудование РУ 6кВ, эл.оборудование РУ 0,4кВ, силовые трансформаторы Т-1, Т-2 | Модульная ПС с трансформаторами ТМГ 6/0,4-400 кВА (2 шт) | 7.6684 | 7.6684 |  | 0 |  |  | 7.6684 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 8.776 | 8.776 |  |  |  |  | 8.776
|  | Итого: | 7.6684 | 7.6684 | 0 | 0 | Сметная стоимость 2018: 0; Сметная стоимость 2019: 0; Сметная стоимость 2020: 7.6684; Сметная стоимость 2021: 0; Сметная стоимость 2022: 0 | 8.776 | 8.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0
|  | Всего: | 43.7293 | 24.1592 | 9.1955 | 10.3746 | Сметная стоимость 2018: 9.4957; Сметная стоимость 2019: 4.2651; Сметная стоимость 2020: 10.9121; Сметная стоимость 2021: 6.5832; Сметная стоимость 2022: 12.4731 | 43.2898 | 22.6638 | 9.6804 | 10.9456 | 3.0996 | 3.715 | 12.488 | 7.9785 | 16.0087
43.2898
| Примечание: |  | 43.7293 | 43.7293 | [12 empty] | 51.033 |  |  |  | 9.9136 | 4.6443 | 12.488 | 7.9785 | 16.0087
| Дефляторы капитальных вложений | [9 empty] | 1 | 1.044 | 1.043 | 1.051 | 1.059 | 1.059
| индексы-дефляторы ( к/ф к базисному году (к 2016г)) | [5 empty] | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Е.А.СЕМЕНОВ

## Электрооборудование
Перспективная программа развития филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на период 2018 - 2022 г.г.
№№ п/п | Наименование основного средства | Вид работ | Сметная стоимость (с НДС),в ценах 2017г млн. руб. | в том числе |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | Дефляторы |  |  |  |  | Сметная стои-мость в ценах текущего года ( с НДС), млн. руб. | в том числе |  |  | в том числе: |  |  |  |  | Приме-чание
|  |  |  | СМР | материалы, оборудование | прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |  | СМР | материалы, оборудование | прочие | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Подстанции
1.1.1. | ТП-43 | Замена силового трансформатора ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.51719 |  | 0.25162 | 0.26558 | 0.51719 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.53995 |  | 0.26269 | 0.27726 | 0.53995
1.1.2. | ТП-103 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 | 1.0344 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.0799 |  | 0.52538 | 0.55452 | 1.0799
1.1.3. | ТП-92 | Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  | 1.0344 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1263 |  | 0.54797 | 0.57837 |  | 1.1263
1.1.4. | ТП-53 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  |  |  | 1.0344 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.2536 |  | 0.60989 | 0.64373 |  |  |  | 1.2536
1.1.5. | ТП-106 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  |  | 1.0344 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1838 |  | 0.57591 | 0.60787 |  |  | 1.1838
1.1.6. | ТП-102 | ТМ-400/10/0,4, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.- 2шт. ; | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  |  | 1.0344 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1838 |  | 0.57591 | 0.60787 |  |  | 1.1838
1.1.7. | ТП-71 | ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | 1.0344 |  | 0.50323 | 0.53115 |  | 1.0344 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1263 |  | 0.54797 | 0.57837 |  | 1.1263
1.1.8. | ТП-47 | ТМ-320 6/0.4 зав.№ 32671 , ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт . | 0.51719 |  | 0.25162 | 0.26558 |  |  |  | 0.51719 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.62681 |  | 0.30495 | 0.32186 |  |  |  | 0.62681
1.1.9. | ТП-107 | Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | 1.0849 |  | 0.53239 | 0.55252 | 1.0849 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.1326 |  | 0.55581 | 0.57683 | 1.1326
1.1.10. | ТП-68 | ТМ-250 6/0.4, зав.№ 338880 ввод в эксплуатацию1970г. - 1шт; | 0.5367 |  | 0.26619 | 0.27051 |  |  |  | 0.5367 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.65045 |  | 0.32261 | 0.32784 |  |  |  | 0.65045
1.1.11. | ТП-87 | ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | 0.5367 |  | 0.26619 | 0.27051 |  |  |  | 0.5367 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.65045 |  | 0.32261 | 0.32784 |  |  |  | 0.65045
1.1.12. | РП-17 | ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | 0.20527 |  | 0.088004 | 0.11726 |  |  | 0.20527 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.23491 |  | 0.10071 | 0.1342 |  |  | 0.23491
1.1.13. | РП-140 | ТМГ-25 6кВ/0,4кВ; собственные нужды,год ввода 1959г) | 0.18201 |  | 0.075503 | 0.10651 |  | 0.18201 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.19819 |  | 0.082214 | 0.11598 |  | 0.19819
1.1.14. | РП-1, эл. оборудование РУ 6кВ на 2018г. | РУ 6 кВ, Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с тр-рами СН ТМГ-25кВА-2 шт. | 6.5268 | 5.6701 | 0.42696 | 0.42974 | 6.5268 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 6.8139 | 5.9195 | 0.44574 | 0.44865 | 6.8139
1.1.15. | КТПН-108, эл.оборудование 10кВ, эл.оборудование 0,4кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250кВА - 1шт. | Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | 0.8534 |  | 0.39032 | 0.46308 |  | 0.8534 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.92926 |  | 0.42501 | 0.50425 |  | 0.92926
|  | Итого: | 17.1664 | 5.6701 | 5.5682 | 5.9282 | Сметная стоимость 2018: 9.1632; Сметная стоимость 2019: 3.1042; Сметная стоимость 2020: 2.274; Сметная стоимость 2021: 2.625; Сметная стоимость 2022: 0 | 18.7303 | 5.9195 | 6.2054 | 6.6054 | 9.5664 | 3.3801 | 2.6025 | 3.1813 | 0
1.2. | Воздушные линии
1.2.1. | ВЛ 10 кВ №9 | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№1-40 | 0.84971 |  | 0.34332 | 0.50638 | 0.84971 |  |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.88709 |  | 0.35843 | 0.52866 | 0.88709
|  | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№41-80 | 1.343 |  | 0.57468 | 0.76829 |  | 1.343 |  |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.4623 |  | 0.62577 | 0.83658 |  | 1.4623
|  | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№81-116; оп.№117-140 | 2.004 |  | 0.8474 | 1.1566 |  |  | 2.004 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 2.2934 |  | 0.96979 | 1.3236 |  |  | 2.2934
|  | Замена проводов АС-120 на провод АС-50 оп.№141-176 | 1.0741 |  | 0.4237 | 0.65036 |  |  |  |  | 1.0741 | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.3785 |  | 0.5438 | 0.8347 |  |  |  |  | 1.3785
1.2.2. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-44-ул.Гоголя,Строителей | Замена проводов АС на СИП | 0.84475 |  | 0.39839 | 0.44636 |  |  |  | 0.84475 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.0238 |  | 0.48283 | 0.54096 |  |  |  | 1.0238
|  | Замена деревянных опор на металлические |  |  |  | 0 | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835 |  |  |  | 0
1.2.3. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-44-Гоголя, Новая | Замена проводов АС на СИП | 0.57839 |  | 0.2723 | 0.30609 |  |  |  |  | 0.57839 | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 0.74233 |  | 0.34949 | 0.39285 |  |  |  |  | 0.74233
|  | Замена деревянных опор на металлические |  |  |  | 0 | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835 |  |  |  | 0
1.2.4. | КЛ 6кВ ПС-40А-ф.46 оп.2 ВЛ - РП-1 | Замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800м каждая | 10.8207 | 10.8207 |  | 0 |  |  |  |  | 10.8207 | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 13.8878 | 13.8878 |  | 0 |  |  |  |  | 13.8878
1.2.5. | КЛ 6кВ ПС-40А-ф.29 оп.2 ВЛ - РП-1 | Замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800м каждая |  |  |  | 0 | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835 |  |  |  | 0
1.2.6. | ЯКНО-3 | замена на новые | 1.3891 |  | 0.70522 | 0.68391 |  |  |  | 1.3891 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.6835 |  | 0.85469 | 0.82886 |  |  |  | 1.6835
1.2.7. | ЯКНО-4 | замена на новые | 1.3891 |  | 0.70522 | 0.68391 |  |  |  | 1.3891 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.6835 |  | 0.85469 | 0.82886 |  |  |  | 1.6835
1.2.8. | ЯКНО-5 | замена на новые | 1.3891 |  | 0.70522 | 0.68391 |  |  |  | 1.3891 |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 1.6835 |  | 0.85469 | 0.82886 |  |  |  | 1.6835
|  | Итого: | 21.6819 | 10.8207 | 4.9755 | 5.8857 | Сметная стоимость 2018: 0.84971; Сметная стоимость 2019: 1.343; Сметная стоимость 2020: 2.004; Сметная стоимость 2021: 5.0121; Сметная стоимость 2022: 12.4731 | 26.7259 | 13.8878 | 5.8942 | 6.9439 | 0.88709 | 1.4623 | 2.2934 | 6.0744 | 16.0087
2. | Новое строительство
2.1. | ТП-46 эл.оборудование РУ 6кВ, эл.оборудование РУ 0,4кВ, силовые трансформаторы Т-1, Т-2 | Модульная ПС с трансформаторами ТМГ 6/0,4-400 кВА (2 шт) | 7.6684 | 7.6684 |  | 0 |  |  | 7.6684 |  |  | 1.044 | 1.0889 | 1.1444 | 1.2119 | 1.2835 | 8.776 | 8.776 |  |  |  |  | 8.776
|  | Итого: | 7.6684 | 7.6684 | 0 | 0 | Сметная стоимость 2018: 0; Сметная стоимость 2019: 0; Сметная стоимость 2020: 7.6684; Сметная стоимость 2021: 0; Сметная стоимость 2022: 0 | 8.776 | 8.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0
|  | Всего: | 46.5168 | 24.1592 | 10.5436 | 11.8139 | Сметная стоимость 2018: 10.0129; Сметная стоимость 2019: 4.4472; Сметная стоимость 2020: 11.9464; Сметная стоимость 2021: 7.6371; Сметная стоимость 2022: 12.4731 | 54.2322 | 28.5833 | 12.0995 | 13.5493 | 10.4535 | 4.8425 | 13.6718 | 9.2558 | 16.0087
54.2322
| Примечание: |  | 46.5168 | 46.5168 | [12 empty] | 54.2322 |  |  |  | 10.4535 | 4.8425 | 13.6718 | 9.2558 | 16.0087
| Дефляторы капитальных вложений | [9 empty] | 1 | 1.044 | 1.043 | 1.051 | 1.059 | 1.059
| индексы-дефляторы ( к/ф к базисному году (к 2016г)) | [5 empty] | Дефляторы 2018г: 1.044; Дефляторы 2019г: 1.0889; Дефляторы 2020г: 1.1444; Дефляторы 2021г: 1.2119; Дефляторы 2022г: 1.2835
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Е.А.СЕМЕНОВ

## тр-ры
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на ТП-43
Замена силового трансформатора ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 19.84 | 19.84 | 3.56 | 3.56 | 0.976 | 0.976
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 4.536 | 4.536
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 24.8 | 24.8 | 4.45 | 4.45 | 1.22 | 1.22
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 1 | 12 | 12
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 66.176 |  | 8.01 |  | 2.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 1.3235 |  | 0.1602 |  | 0.04392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 67.4995 |  | 8.1702 |  | 2.2399 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 67.4995 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 17212.3776 |  |  |  | 3020.3852 | 2377.5282 |  | 642.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 400-10-У1(УХЛ1) |  | шт | 1 | 233918.51 | 233918.51
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 1 | 1546 | 1546
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 10 | 134.66 | 1346.6
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 2368.1111
| Итого: |  |  |  |  | 239179.2211
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 251616.5406
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 213234.3564
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силовых трансформаторов на ТП-103
Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 2 | 19.84 | 39.68 | 3.56 | 7.12 | 0.976 | 1.952
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 4.536 | 9.072
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 2 | 24.8 | 49.6 | 4.45 | 8.9 | 1.22 | 2.44
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 2 | 12 | 24
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 2 | 2 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 2 | 3 | 6
| Итого: |  |  |  |  | 132.352 |  | 16.02 |  | 4.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.647 |  | 0.3204 |  | 0.08784 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 134.999 |  | 16.3404 |  | 4.4798 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 134.999 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 34424.7552 |  |  |  | 6040.7705 | 4755.0564 |  | 1285.7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 400-10-У1(УХЛ1) |  | шт | 2 | 233918.51 | 467837.02
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 2 | 1546 | 3092
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 20 | 134.66 | 2693.2
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 4736.2222
| Итого: |  |  |  |  | 478358.4422
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 503233.0812
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 426468.7129
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силовых трансформаторов на ТП-92
Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 2 | 19.84 | 39.68 | 3.56 | 7.12 | 0.976 | 1.952
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 4.536 | 9.072
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 2 | 24.8 | 49.6 | 4.45 | 8.9 | 1.22 | 2.44
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 2 | 12 | 24
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 2 | 2 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 2 | 3 | 6
| Итого: |  |  |  |  | 132.352 |  | 16.02 |  | 4.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.647 |  | 0.3204 |  | 0.08784 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 134.999 |  | 16.3404 |  | 4.4798 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 134.999 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 34424.7552 |  |  |  | 6040.7705 | 4755.0564 |  | 1285.7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ - 400-10-У1(УХЛ1) |  | шт | 2 | 233918.51 | 467837.02
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 2 | 1546 | 3092
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 20 | 134.66 | 2693.2
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 4736.2222
| Итого: |  |  |  |  | 478358.4422
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 503233.0812
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 426468.7129
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силовых трансформаторов на ТП-53
Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 2 | 19.84 | 39.68 | 3.56 | 7.12 | 0.976 | 1.952
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 4.536 | 9.072
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 2 | 24.8 | 49.6 | 4.45 | 8.9 | 1.22 | 2.44
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 2 | 12 | 24
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 2 | 2 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 2 | 3 | 6
| Итого: |  |  |  |  | 132.352 |  | 16.02 |  | 4.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.647 |  | 0.3204 |  | 0.08784 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 134.999 |  | 16.3404 |  | 4.4798 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 134.999 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 34424.7552 |  |  |  | 6040.7705 | 4755.0564 |  | 1285.7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ-400-10-У1(УХЛ1) кВА |  | шт | 2 | 233918.51 | 467837.02
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 2 | 1546 | 3092
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 20 | 134.66 | 2693.2
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 4736.2222
| Итого: |  |  |  |  | 478358.4422
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 503233.0812
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 426468.7129
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силовых трансформаторов на ТП-106
Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 2 | 19.84 | 39.68 | 3.56 | 7.12 | 0.976 | 1.952
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 4.536 | 9.072
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 2 | 24.8 | 49.6 | 4.45 | 8.9 | 1.22 | 2.44
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 2 | 12 | 24
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 2 | 2 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 2 | 3 | 6
| Итого: |  |  |  |  | 132.352 |  | 16.02 |  | 4.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.647 |  | 0.3204 |  | 0.08784 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 134.999 |  | 16.3404 |  | 4.4798 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 134.999 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 34424.7552 |  |  |  | 6040.7705 | 4755.0564 |  | 1285.7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 400-10-У1(УХЛ1) |  | шт | 2 | 233918.51 | 467837.02
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 2 | 1546 | 3092
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 20 | 134.66 | 2693.2
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 4736.2222
| Итого: |  |  |  |  | 478358.4422
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 503233.0812
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 426468.7129
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силовых трансформаторов на ТП-102
ТМ-400/10/0,4, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.- 2шт. ;
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 2 | 19.84 | 39.68 | 3.56 | 7.12 | 0.976 | 1.952
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 4.536 | 9.072
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 2 | 24.8 | 49.6 | 4.45 | 8.9 | 1.22 | 2.44
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 2 | 12 | 24
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 2 | 2 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 2 | 3 | 6
| Итого: |  |  |  |  | 132.352 |  | 16.02 |  | 4.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.647 |  | 0.3204 |  | 0.08784 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 134.999 |  | 16.3404 |  | 4.4798 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 134.999 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 34424.7552 |  |  |  | 6040.7705 | 4755.0564 |  | 1285.7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 400-10-У1(УХЛ1) |  | шт | 2 | 233918.51 | 467837.02
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 2 | 1546 | 3092
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 20 | 134.66 | 2693.2
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 4736.2222
| Итого: |  |  |  |  | 478358.4422
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 503233.0812
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 426468.7129
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силовых трансформаторов на ТП-71
ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт;
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 2 | 19.84 | 39.68 | 3.56 | 7.12 | 0.976 | 1.952
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 4.536 | 9.072
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 2 | 24.8 | 49.6 | 4.45 | 8.9 | 1.22 | 2.44
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 2 | 12 | 24
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 2 | 2 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 2 | 3 | 6
| Итого: |  |  |  |  | 132.352 |  | 16.02 |  | 4.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.647 |  | 0.3204 |  | 0.08784 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 134.999 |  | 16.3404 |  | 4.4798 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 134.999 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 34424.7552 |  |  |  | 6040.7705 | 4755.0564 |  | 1285.7141 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 400-10-У1(УХЛ1) |  | шт | 2 | 233918.51 | 467837.02
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 2 | 1546 | 3092
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 20 | 134.66 | 2693.2
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 4736.2222
| Итого: |  |  |  |  | 478358.4422
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 503233.0812
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 426468.7129
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на ТП-47
ТМ-320 6/0.4 зав.№ 32671 , ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт .
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 19.84 | 19.84 | 3.56 | 3.56 | 0.976 | 0.976
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 4.536 | 4.536
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 24.8 | 24.8 | 4.45 | 4.45 | 1.22 | 1.22
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 1 | 12 | 12
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 66.176 |  | 8.01 |  | 2.196 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 1.3235 |  | 0.1602 |  | 0.04392 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 67.4995 |  | 8.1702 |  | 2.2399 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 67.4995 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 17212.3776 |  |  |  | 3020.3852 | 2377.5282 |  | 642.857 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 400-10-У1(УХЛ1) |  | шт | 1 | 233918.51 | 233918.51
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 1 | 1546 | 1546
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 10 | 134.66 | 1346.6
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 2368.1111
| Итого: |  |  |  |  | 239179.2211
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 251616.5406
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 213234.3564
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора Т-1 на ТП-107
Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 2 | 18 | 36 | 2.648 | 5.296 | 0.792 | 1.584
2 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 3.44 | 6.88
3 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 2 | 22.5 | 45 | 3.31 | 6.62 | 0.99 | 1.98
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 2 | 7 | 14
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 2 | 2 | 4
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 2 | 3 | 6
| Итого: |  |  |  |  | 111.88 |  | 11.916 |  | 3.564 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.2376 |  | 0.23832 |  | 0.07128 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 114.1176 |  | 12.1543 |  | 3.6353 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 129.9072 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 33126.336 |  |  |  | 4580.2325 | 3536.9071 |  | 1043.3254 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГСУ11- 250/10-У1, 10/0,4 кВ |  | шт | 2 | 247638.34 | 495276.68
| Зажим контактный НН к ТМГ-СУ11-250/10-У1 |  | компл. | 2 | 1546 | 3092
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 20 | 134.66 | 2693.2
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 5010.6188
| Итого: |  |  |  |  | 506072.4988
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 532388.2687
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 451176.4989
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на ТП-68
ТМ-250 6/0.4, зав.№ 338880 ввод в эксплуатацию1970г. - 1шт;
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 18 | 18 | 2.648 | 2.648 | 0.792 | 0.792
2 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 3.44 | 3.44
3 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 22.5 | 22.5 | 3.31 | 3.31 | 0.99 | 0.99
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 | 7 | 7
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 55.94 |  | 5.958 |  | 1.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 1.1188 |  | 0.11916 |  | 0.03564 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 57.0588 |  | 6.0772 |  | 1.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 57.0588 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 14549.994 |  |  |  | 2290.1162 | 1768.4536 |  | 521.6627 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГСУ11- 250/10-У1, 10/0,4 кВ |  | шт | 1 | 247638.34 | 247638.34
| Зажим контактный НН к ТМГ-СУ11-250/10-У1 |  | компл. | 1 | 1546 | 1546
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 10 | 134.66 | 1346.6
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 2505.3094
| Итого: |  |  |  |  | 253036.2494
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 266194.1344
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 225588.2495
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на ТП-87
ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт,
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 18 | 18 | 2.648 | 2.648 | 0.792 | 0.792
2 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 3.44 | 3.44
3 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 22.5 | 22.5 | 3.31 | 3.31 | 0.99 | 0.99
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 | 7 | 7
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 55.94 |  | 5.958 |  | 1.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 1.1188 |  | 0.11916 |  | 0.03564 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 57.0588 |  | 6.0772 |  | 1.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 57.0588 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 14549.994 |  |  |  | 2290.1162 | 1768.4536 |  | 521.6627 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГСУ11- 250/10-У1, 10/0,4 кВ |  | шт | 1 | 247638.34 | 247638.34
| Зажим контактный НН к ТМГ-СУ11-250/10-У1 |  | компл. | 1 | 1546 | 1546
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 10 | 134.66 | 1346.6
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 2505.3094
| Итого: |  |  |  |  | 253036.2494
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 266194.1344
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 225588.2495
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на КТП-90
Замена силового трансформатора ТМ-160/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-160 кВА 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 24.72 | 24.72 | 5.71 | 5.71 | 5.42 | 5.42
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 4.54 | 4.54
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 24.8 | 24.8 | 4.45 | 4.45 | 1.22 | 1.22
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 | 7 | 7
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 66.06 |  | 10.16 |  | 6.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-5% |  |  |  | 3.303 |  | 0.508 |  | 0.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 69.363 |  | 10.668 |  | 6.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 87.003
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 250
| Заработная плата (в рублях) |  | 21750.75
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 160/6/0,4 |  | шт | 1 | 152539.72 | 152539.72
| Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  |  | 152539.72
| Показатель инфляции 2016г |  | к/ф |  |  | 1
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 129270.9492
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) 2016г |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 0
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на КТП-89
Замена силового трансформатора ТМ-160/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-160 кВА 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 24.72 | 24.72 | 5.71 | 5.71 | 5.42 | 5.42
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 4.54 | 4.54
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 24.8 | 24.8 | 4.45 | 4.45 | 1.22 | 1.22
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 | 7 | 7
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 66.06 |  | 10.16 |  | 6.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-5% |  |  |  | 3.303 |  | 0.508 |  | 0.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 69.363 |  | 10.668 |  | 6.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 87.003
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 250
| Заработная плата (в рублях) |  | 21750.75
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 160/6/0,4 |  | шт | 1 | 152539.72 | 152539.72
| Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  |  | 152539.72
| Показатель инфляции 2016г |  | к/ф |  |  | 1
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 129270.9492
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) 2016г |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 0
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на РП-17
Замена силового трансформатора ТМ-40/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-40 кВА 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 18 | 18 | 2.648 | 2.648 | 0.792 | 0.792
2 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 3.44 | 3.44
3 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 22.5 | 22.5 | 3.31 | 3.31 | 0.99 | 0.99
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 | 7 | 7
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 55.94 |  | 5.958 |  | 1.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 1.1188 |  | 0.11916 |  | 0.03564 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 57.0588 |  | 6.0772 |  | 1.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 57.0588 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 14549.994 |  |  |  | 2290.1162 | 1768.4536 |  | 521.6627 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 40/6/0,4 |  | шт | 1 | 79933.44 | 79933.44
| Зажим контактный НН к ТМГ40/6/0,4 |  | компл. | 1 | 1546 | 1546
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 10 | 134.66 | 1346.6
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 828.2604
| Итого: |  |  |  |  | 83654.3004
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 88004.324
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 74579.9356
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) 2016г |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 0
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на РП-1
Замена силового трансформатора ТМ-25/6(10)/0,4 на ТМГ 6(10)/0,4-25 кВА 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 24.72 | 24.72 | 5.71 | 5.71 | 5.42 | 5.42
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 4.54 | 4.54
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 24.8 | 24.8 | 4.45 | 4.45 | 1.22 | 1.22
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 | 7 | 7
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 66.06 |  | 10.16 |  | 6.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-5% |  |  |  | 3.303 |  | 0.508 |  | 0.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 69.363 |  | 10.668 |  | 6.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 87.003
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 250
| Заработная плата (в рублях) |  | 21750.75
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 25/10(6)/0,4 |  | шт | 1 | 68167.42 | 68167.42
| Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  |  | 68167.42
| Показатель инфляции 2016г |  | к/ф |  |  | 1
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 57769
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) 2016г |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 0
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Замена силового трансформатора на РП-140
Замена силового трансформатора ТМ-25/6(10)/0,4 на ТМГ 6(10)/0,4-25 кВА 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 1 | 18 | 18 | 2.648 | 2.648 | 0.792 | 0.792
2 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 3.44 | 3.44
3 | ГЭСНм 08-01-001-1 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 1 | 22.5 | 22.5 | 3.31 | 3.31 | 0.99 | 0.99
4 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 1 | 7 | 7
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 1 | 2 | 2
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 1 | 3 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 55.94 |  | 5.958 |  | 1.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 1.1188 |  | 0.11916 |  | 0.03564 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 57.0588 |  | 6.0772 |  | 1.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 57.0588 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 14549.994 |  |  |  | 2290.1162 | 1768.4536 |  | 521.6627 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Трансформатор силовой ТМГ- 25/10(6)/0,4 |  | шт | 1 | 68167.42 | 68167.42
| Зажим контактный НН к ТМГ-25/10(6)/0,4 |  | компл. | 1 | 1546 | 1546
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 10 | 134.66 | 1346.6
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 710.6002
| Итого: |  |  |  |  | 71770.6202
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 75502.6925
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 63985.3326
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) 2016г |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 0
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова

## тр-ры(К)
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 1- 2016г
Замена силового трансформатора на ТП-43
Замена силового трансформатора ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 213234.3564
2 | Заработная плата | 17212.3776
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 5198.138
4 | Итого прямые затраты | 235644.8721
5 | Накладные расходы | 202654.59
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 3020.3852
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 438299.4621
8 | НДС (18%) | 78893.9032
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 517193.3652
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 2- 2016г
Замена силовых трансформаторов на ТП-103
Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 426468.7129
2 | Заработная плата | 34424.7552
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10396.2761
4 | Итого прямые затраты | 471289.7441
5 | Накладные расходы | 405309.18
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 6040.7705
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 876598.9241
8 | НДС (18%) | 157787.8063
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1034386.7305
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 3- 2016г
Замена силовых трансформаторов на ТП-92
Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 426468.7129
2 | Заработная плата | 34424.7552
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10396.2761
4 | Итого прямые затраты | 471289.7441
5 | Накладные расходы | 405309.18
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 6040.7705
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 876598.9241
8 | НДС (18%) | 157787.8063
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1034386.7305
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 4- 2016г
Замена силовых трансформаторов на ТП-53
Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 426468.7129
2 | Заработная плата | 34424.7552
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10396.2761
4 | Итого прямые затраты | 471289.7441
5 | Накладные расходы | 405309.18
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 6040.7705
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 876598.9241
8 | НДС (18%) | 157787.8063
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1034386.7305
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 5- 2016г
Замена силовых трансформаторов на ТП-106
Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 426468.7129
2 | Заработная плата | 34424.7552
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10396.2761
4 | Итого прямые затраты | 471289.7441
5 | Накладные расходы | 405309.18
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 6040.7705
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 876598.9241
8 | НДС (18%) | 157787.8063
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1034386.7305
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 6- 2016г
Замена силовых трансформаторов на ТП-102
ТМ-400/10/0,4, зав.№ 38544 и № 38613, ввод в эксплуатацию1965г.- 2шт. ;
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 426468.7129
2 | Заработная плата | 34424.7552
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10396.2761
4 | Итого прямые затраты | 471289.7441
5 | Накладные расходы | 405309.18
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 6040.7705
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 876598.9241
8 | НДС (18%) | 157787.8063
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1034386.7305
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 7- 2016г
Замена силовых трансформаторов на ТП-71
ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт;
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 426468.7129
2 | Заработная плата | 34424.7552
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10396.2761
4 | Итого прямые затраты | 471289.7441
5 | Накладные расходы | 405309.18
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 6040.7705
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 876598.9241
8 | НДС (18%) | 157787.8063
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1034386.7305
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 8- 2016г
Замена силового трансформатора на ТП-47
ТМ-320 6/0.4 зав.№ 32671 , ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт .
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 213234.3564
2 | Заработная плата | 17212.3776
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 5198.138
4 | Итого прямые затраты | 235644.8721
5 | Накладные расходы | 202654.59
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 3020.3852
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 438299.4621
8 | НДС (18%) | 78893.9032
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 517193.3652
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 9- 2016г
Замена силового трансформатора Т-1 на ТП-107
Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 451176.4989
2 | Заработная плата | 33126.336
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10004.1535
4 | Итого прямые затраты | 494306.9884
5 | Накладные расходы | 425104.01
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 4580.2325
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 919410.9984
8 | НДС (18%) | 165493.9797
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1084904.9781
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 10- 2016г
Замена силового трансформатора на ТП-68
ТМ-250 6/0.4, зав.№ 338880 ввод в эксплуатацию1970г. - 1шт;
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 225588.2495
2 | Заработная плата | 14549.994
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 4394.0982
4 | Итого прямые затраты | 244532.3417
5 | Накладные расходы | 210297.8138
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 2290.1162
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 454830.1555
8 | НДС (18%) | 81869.428
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 536699.5835
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 11- 2016г
Замена силового трансформатора на ТП-87
ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт,
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 225588.2495
2 | Заработная плата | 14549.994
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 4394.0982
4 | Итого прямые затраты | 244532.3417
5 | Накладные расходы | 210297.8138
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 2290.1162
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 454830.1555
8 | НДС (18%) | 81869.428
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 536699.5835
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 12- 2016г
Замена силового трансформатора на КТП-90
Замена силового трансформатора ТМ-160/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-160 кВА 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 129270.9492
2 | Транспортно-заготовительные расходы (21,3%) | 27534.7122
3 | Заработная плата | 21750.75
4 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 6568.7265
5 | Итого прямые затраты | 185125.1378
6 | Накладные расходы (85,05%) | 24085.7148
7 | Монтажные работы (спец организация) | 0
8 | Итого в ценах 2016 года | 209210.8526
9 | НДС (18%) | 37657.9535
10 | Общая стоимость с учётом НДС: | 246868.8061
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 13- 2016г
Замена силового трансформатора на КТП-89
Замена силового трансформатора ТМ-160/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-160 кВА 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 129270.9492
2 | Транспортно-заготовительные расходы (21,3%) | 27534.7122
3 | Заработная плата | 21750.75
4 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 6568.7265
5 | Итого прямые затраты | 185125.1378
6 | Накладные расходы (85,05%) | 24085.7148
7 | Монтажные работы (спец организация) | 0
8 | Итого в ценах 2016 года | 209210.8526
9 | НДС (18%) | 37657.9535
10 | Общая стоимость с учётом НДС: | 246868.8061
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 14- 2016г
Замена силового трансформатора на РП-17
Замена силового трансформатора ТМ-40/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-40 кВА 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 74579.9356
2 | Заработная плата | 14549.994
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 4394.0982
4 | Итого прямые затраты | 93524.0278
5 | Накладные расходы | 80430.6639
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 2290.1162
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 173954.6917
8 | НДС (18%) | 31311.8445
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 205266.5362
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 15- 2016г
Замена силового трансформатора на РП-1
Замена силового трансформатора ТМ-25/6(10)/0,4 на ТМГ 6(10)/0,4-25 кВА 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 57769
2 | Транспортно-заготовительные расходы (21,3%) | 12304.797
3 | Заработная плата | 21750.75
4 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 6568.7265
5 | Итого прямые затраты | 98393.2735
6 | Накладные расходы (85,05%) | 24085.7148
7 | Монтажные работы (спец организация) | 0
8 | Итого в ценах 2016 года | 122478.9883
9 | НДС (18%) | 22046.2179
10 | Общая стоимость с учётом НДС: | 144525.2062
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 16- 2016г
Замена силового трансформатора на РП-140
Замена силового трансформатора ТМ-25/6(10)/0,4 на ТМГ 6(10)/0,4-25 кВА 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 63985.3326
2 | Заработная плата | 14549.994
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 4394.0982
4 | Итого прямые затраты | 82929.4248
5 | Накладные расходы | 71319.3053
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 2290.1162
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 154248.7301
8 | НДС (18%) | 27764.7714
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 182013.5015
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## РП1доп
Расчёт затрат на работы
Наименование стройки - Реконструкция РУ-6кВ РП-1
2 ячейки КСО
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-084-02 | Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | шт. | 2 | 20.2 | 40.4 |  |  | 0.76 | 1.52
2 | ГЭСНм 08-01-084-03 | Затраты труда машинистов | шт. | 2 | 1.52 | 3.04
3 | ГЭСНп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 | 16 | 0.32
4 | ГЭСНп 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ | шт. | 2 | 6 | 12
5 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | 1 испытание | 4 | 3 | 12
6 | ГЭСНп 01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт. | 2 | 7 | 14
| Итого: |  |  |  |  | 81.76 |  | 0 |  | 1.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 4.088 |  | 0 |  | 0.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 85.848 |  | 0 |  | 1.596 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 85.848 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 21891.24 |  |  |  | 458.052 | 0 |  | 458.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) 2016г | Стоимость (руб.)
| Ячейка КСО-298-13 6кВ 400А УХЛ3 |  | шт | 2 | 132750 | 265500
| Трансформатор силовой ТМГ- 25/10(6)/0,4 |  | шт | 2 | 68167.42 | 136334.84
| Сопуствующие материалы 1% |  |  |  |  | 4018.3484
| Итого: |  |  |  |  | 405853.1884
| Показатель инфляции 2017г |  | к/ф |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  |  | 426957.5542
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 361828.4358
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) 2016г |  |  |  | 0
| Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 0
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  | В.А.Голованова

## РП1 К доп
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № б/н2 - 2017
Наименование стройки - Реконструкция РУ-6кВ РП-1
2 ячейки КСО
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 361828.4358
2 | Заработная плата | 21891.24
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 6611.1545
4 | Итого прямые затраты | 390330.8302
5 | Накладные расходы | 335684.514
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 458.052
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017 года | 726015.3442
8 | НДС (18%) | 130682.762
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 856698.1062
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## РП1
ФОРМА № 4
Наименование стройки - Реконструкция РУ-6кВ РП-1
Объект АО "МЭС" ф-л "Ковдорская электросеть"
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 48/12
на реконструкцию РУ-6кВ РП-1
Основание | [10 empty] | Сметная стоимость - | [7 empty] | 4 806,107 тыс.руб
Чертежи № | [10 empty] | Нормативная трудоемкость - | [7 empty] | 2 561,43 чел-ч
[11 empty] | Сметная заработная плата - | [7 empty] | 655,261 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г.с пересчетом в цены 2 квартала 2014 года.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб | [5 empty] | Общая стоимость, руб. | [11 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[6 empty] | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[6 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [11 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  |  |  |  | Всего
№1 Демонтажные работы
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11
1 | ТЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом -демонтаж |  | 12 |  | 121.39 |  | 60.76 |  |  |  | 24574.68 |  |  | 8126.88 |  |  |  |  | 4258.08 |  |  |  | 3.23 |  |  |  |  | 38.76
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=5,84; Имат=6,28; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=149,7*0,3*1,35; ЭММ=150,03*0,3*1,35; ЗПм=14,19*0,3*1,35; Мат=48,11*0; ТЗТ=7,95*0,3*1,35; ТЗТм=0,62*0,3*1,35 |  | 1 шт. |  | 60.63 |  | 5.75 | [11 empty] | 770.76 |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 3.12
2 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением до 6 мм2-демонтаж |  | 0.72 |  | 13.72 |  | 1.2 |  |  |  | 244.98 |  |  | 100.69 |  |  |  |  | 5.24 |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  | 0.49
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1; МДС37 п.3.2.1 | Изп=11,17; Иэмм=6,07; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=30,91*1,35*0,3; ЭММ=2,96*1,35*0,3; ЗПм=0,25*1,35*0,3; Мат=85,22*0; ТЗТ=1,68*1,35*0,3; ТЗТм=0,01*1,35*0,3 |  | 100 м |  | 12.52 |  | 0.1 | [11 empty] | 0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2-отсоединение |  | 1.2 |  | 91.52 |  | 0 |  |  |  | 2907.37 |  |  | 1226.74 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.86 |  |  |  |  | 5.83
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1; МДС37 п.3.2.1 | Изп=11,17; Иэмм=0; Имат=11,17; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=225,96*1,35*0,3; ЭММ=0*1,35*0,3; ЗПм=0*1,35*0,3; Мат=4,52*0; ТЗТ=12*1,35*0,3; ТЗТм=0*1,35*0,3 |  | 100 шт. |  | 91.52 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ТЕРм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2-демонтаж |  | 2.16 |  | 653.36 |  | 161.47 |  |  |  | 33396.19 |  |  | 11867.93 |  |  |  |  | 2839.04 |  |  |  | 26.12 |  |  |  |  | 56.42
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1; МДС37 п.3.2.1 | Изп=11,17; Иэмм=8,14; Имат=4,31; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=1214,54*1,35*0,3; ЭММ=398,69*1,35*0,3; ЗПм=181,52*1,35*0,3; Мат=275,87*0; ТЗТ=64,5*1,35*0,3; ТЗТм=8,3*1,35*0,3 |  | 100 м |  | 491.89 |  | 73.52 | [11 empty] | 1773.84 |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  | 7.26
5 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции-демонтаж |  | 0.012 |  | 748.44 |  | 274.09 |  |  |  | 172.51 |  |  | 63.58 |  |  |  |  | 18.55 |  |  |  | 25.19 |  |  |  |  | 0.3
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1; МДС37 п.3.2.1 | Изп=11,17; Иэмм=5,64; Имат=3,21; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=1171,23*1,35*0,3; ЭММ=676,77*1,35*0,3; ЗПм=43,97*1,35*0,3; Мат=16885,16*0; ТЗТ=62,2*1,35*0,3; ТЗТм=1,74*1,35*0,3 |  | 1 т |  | 474.35 |  | 17.81 | [11 empty] | 2.39 |  |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 0.01
ИТОГО: | [11 empty] | 61295.73 |  |  | 21385.82 |  |  |  |  | 7120.91 |  |  |  | 101.8
[20 empty] | 2547.8 |  |  |  | 10.39
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб | [5 empty] | Общая стоимость, руб. | [12 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[7 empty] | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[7 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [12 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  |  |  |  | Всего
№2 Монтажные работы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11
1 | ТЕРм08-01-059-01 | Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом-прим . вакуумный |  |  | 12 |  | 452.75 |  | 202.54 |  |  |  | 85540.2 |  |  |  | 27089.52 |  |  |  |  | 14193.96 |  |  |  | 10.73 |  |  |  |  | 128.76
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=5,84; Имат=6,28; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=149,7*1,35; ЭММ=150,03*1,35; ЗПм=14,19*1,35; ТЗТ=7,95*1,35; ТЗТм=0,62*1,35 |  |  | 1 шт. |  | 202.1 |  | 19.16 | [12 empty] | 2568.24 |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  | 10.08
2 | ТЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12-блок управления |  |  | 12 |  | 93.4 |  | 32.02 |  |  |  | 22535.4 |  |  |  | 7667.04 |  |  |  |  | 2332.32 |  |  |  | 3.04 |  |  |  |  | 36.48
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=6,07; Имат=30,52; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=42,37*1,35; ЭММ=23,72*1,35; ЗПм=2,02*1,35; ТЗТ=2,25*1,35; ТЗТм=0,08*1,35 |  |  | 1 шт. |  | 57.2 |  | 2.73 | [12 empty] | 365.88 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 1.32
3 | ТЕРм10-08-003-03 | Блок питания и контроля-примю. КБП-301 |  |  | 3 |  | 109.44 |  | 0.43 |  |  |  | 7234.59 |  |  |  | 3254.16 |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.86 |  |  |  |  | 14.58
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=3,71; Имат=2,89; НР=0,71 (0,84*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8); ЗП=71,93*1,35; ЭММ=0,32*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=3,6*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  |  |  | 97.11 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ТЕРм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 |  |  | 1.89 |  | 2453.73 |  | 538.23 |  |  |  | 99652.03 |  |  |  | 34614.73 |  |  |  |  | 8280.45 |  |  |  | 87.08 |  |  |  |  | 164.58
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=8,14; Имат=4,31; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=1214,54*1,35; ЭММ=398,69*1,35; ЗПм=181,52*1,35; ТЗТ=64,5*1,35; ТЗТм=8,3*1,35 |  |  | 100 м |  | 1639.63 |  | 245.05 | [12 empty] | 5173.33 |  |  |  | 11.21 |  |  |  |  | 21.19
5 | ТЕРм08-01-087-03 | Металлические конструкции ТКМ |  |  | 0.154 |  | 3604.98 |  | 913.64 |  |  |  | 7928.36 |  |  |  | 2719.88 |  |  |  |  | 793.55 |  |  |  | 83.97 |  |  |  |  | 12.93
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=5,64; Имат=3,21; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=1171,23*1,35; ЭММ=676,77*1,35; ЗПм=43,97*1,35; ТЗТ=62,2*1,35; ТЗТм=1,74*1,35 |  |  | 1 т |  | 1581.16 |  | 59.36 | [12 empty] | 102.11 |  |  |  | 2.35 |  |  |  |  | 0.36
6 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2-прим. розетка |  |  | 12 |  | 46.46 |  | 16.01 |  |  |  | 10870.2 |  |  |  | 3850.92 |  |  |  |  | 1166.16 |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  | 18.36
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=6,07; Имат=15,87; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=21,28*1,35; ЭММ=11,86*1,35; ЗПм=1,01*1,35; ТЗТ=1,13*1,35; ТЗТм=0,04*1,35 |  |  | 1 шт. |  | 28.73 |  | 1.36 | [12 empty] | 182.28 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 0.6
7 | ТЕРм08-01-080-03 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12-прим.БМРЗ |  |  | 3 |  | 186.8 |  | 64.04 |  |  |  | 11267.34 |  |  |  | 3833.55 |  |  |  |  | 1166.16 |  |  |  | 6.08 |  |  |  |  | 18.24
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=6,07; Имат=30,52; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=42,37*2*1,35; ЭММ=23,72*2*1,35; ЗПм=2,02*2*1,35; Мат=4,18*2; ТЗТ=2,25*2*1,35; ТЗТм=0,08*2*1,35 |  |  | 1 шт. |  | 114.4 |  | 5.45 | [12 empty] | 182.64 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  | 0.66
8 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные |  |  | 2 |  | 27.94 |  | 4 |  |  |  | 1276.4 |  |  |  | 509.12 |  |  |  |  | 48.56 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | 2.34
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=6,07; Имат=4,69; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=16,88*1,35; ЭММ=2,96*1,35; ЗПм=0,25*1,35; ТЗТ=0,87*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 |  |  | 1 шт. |  | 22.79 |  | 0.34 | [12 empty] | 7.6 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.02
9 | ТЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ |  |  | 18 |  | 105.58 |  | 20.05 |  |  |  | 34477.74 |  |  |  | 12421.44 |  |  |  |  | 2118.42 |  |  |  | 3.28 |  |  |  |  | 59.04
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=5,87; Имат=5,62; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=45,76*1,35; ЭММ=14,85*1,35; ЗПм=1,39*1,35; ТЗТ=2,43*1,35; ТЗТм=0,06*1,35 |  |  | 1 шт. |  | 61.78 |  | 1.88 | [12 empty] | 378 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | 1.44
10 | ТЕРм08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 |  |  | 7.2 |  | 130.95 |  | 4 |  |  |  | 10436.47 |  |  |  | 3356.06 |  |  |  |  | 174.82 |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  | 16.34
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=6,07; Имат=3,7; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=30,91*1,35; ЭММ=2,96*1,35; ЗПм=0,25*1,35; ТЗТ=1,68*1,35; ТЗТм=0,01*1,35 |  |  | 100 м |  | 41.73 |  | 0.34 | [12 empty] | 27.36 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.07
11 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 |  |  | 1.37 |  | 309.57 |  | 0 |  |  |  | 11132.69 |  |  |  | 4668.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16.2 |  |  |  |  | 22.19
| (0) МДС35.пр.1.т.2.5.1 | Изп=11,17; Иэмм=0; Имат=11,17; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=225,96*1,35; ЭММ=0*1,35; ЗПм=0*1,35; ТЗТ=12*1,35; ТЗТм=0*1,35 |  |  | 100 шт. |  | 305.05 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | ТЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6-реле механические |  |  | 9 |  | 63.28 |  | 32.02 |  |  |  | 9558.63 |  |  |  | 2888.19 |  |  |  |  | 1749.24 |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  | 13.77
| (0) МДС37 пр.3.4.1 | Изп=11,17; Иэмм=6,07; Имат=25,84; НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); ЗП=21,28*1,35; ЭММ=23,72*1,35; ЗПм=2,02*1,35; ТЗТ=1,13*1,35; ТЗТм=0,08*1,35 |  |  | 1 шт. |  | 28.73 |  | 2.73 | [12 empty] | 274.41 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.99
ИТОГО: | [12 empty] | 311910.05 |  |  |  | 106872.76 |  |  |  |  | 32028.44 |  |  |  | 507.61
[22 empty] | 9261.85 |  |  |  | 36.73
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб | [5 empty] | Общая стоимость, руб. | [11 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
[7 empty] | Всего |  | Экспл. машин |  |  |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  |  |  | Экспл. машин |  |  |  | обслуживающ. машины
ед. изм.
[7 empty] | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты | [11 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  |  |  |  | Всего
№3 Пусконаладочные работы
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11
1 | ТЕРп01-03-008-05 | Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  | 12 |  | 745.75 |  | 0 |  |  |  | 189924.72 |  |  | 99960.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  | 374.4
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=573,65*1,3; ТЗТ=24*1,3 |  |  | 1 шт. |  | 745.75 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ТЕРп01-03-020-03 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя до 11 кВ |  |  | 12 |  | 710.2 |  | 0 |  |  |  | 180870.84 |  |  | 95195.16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  | 374.4
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=546,31*1,3; ТЗТ=24*1,3 |  |  | 1 схема |  | 710.2 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | ТЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ |  |  | 12 |  | 107.94 |  | 0 |  |  |  | 27489.72 |  |  | 14468.28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.55 |  |  |  |  | 54.6
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=83,03*1,3; ТЗТ=3,5*1,3 |  |  | 1 испытание |  | 107.94 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | ТЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | 18 |  | 154.21 |  | 0 |  |  |  | 58910.58 |  |  | 31005.54 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 117
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=118,62*1,3; ТЗТ=5*1,3 |  |  | 1 шт. |  | 154.21 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | ТЕРп01-12-010-02 | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного |  |  | 18 |  | 98.38 |  | 0 |  |  |  | 37582.38 |  |  | 19780.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  |  |  |  | 70.2
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=75,68*1,3; ТЗТ=3*1,3 |  |  | 1 испытание |  | 98.38 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ТЕРп01-12-010-03 | Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного |  |  | 36 |  | 65.6 |  | 0 |  |  |  | 50120.28 |  |  | 26379 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 93.6
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=50,46*1,3; ТЗТ=2*1,3 |  |  | 1 испытание |  | 65.6 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | ТЕРп01-04-034-02 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ терминал SPAC - 800-прим. БМРЗ |  |  | 3 |  | 2825.25 |  | 0 |  |  |  | 179880.81 |  |  | 94674.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 107.9 |  |  |  |  | 323.7
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=2173,27*1,3; ТЗТ=83*1,3 |  |  | 1 комплект |  | 2825.25 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | ТЕРп01-04-004-02 | МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с двумя реле РТ-40, РСТ |  |  | 9 |  | 258.23 |  | 0 |  |  |  | 49323.78 |  |  | 25959.87 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 93.6
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=198,64*1,3; ТЗТ=8*1,3 |  |  | 1 комплект |  | 258.23 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | ТЕРп01-04-062-02 | Защита от замыканий на "землю" с реле УСЗ-1, УСЗ-2, УСЗ-3 |  |  | 9 |  | 545.61 |  | 0 |  |  |  | 104215.32 |  |  | 54850.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22.1 |  |  |  |  | 198.9
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=419,7*1,3; ТЗТ=17*1,3 |  |  | 1 комплект |  | 545.61 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | ТЕРп01-05-015-01 | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения |  |  | 1 |  | 720.07 |  | 0 |  |  |  | 15282.05 |  |  | 8043.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 29
| 0 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) |  |  | 1 устройство |  | 720.07 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 90 |  | 44.64 |  | 0 |  |  |  | 85266 |  |  | 44876.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  | 175.5
| (0) МДС40 т.2.5 | Изп=11,17; НР=0,58 (0,68*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8); ЗП=34,34*1,3; ТЗТ=1,5*1,3 |  |  | 1 сигнал |  | 44.64 |  | 0 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО: | [12 empty] | 978866.48 |  |  | 515192.55 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1904.9
[21 empty] | 0 |  |  |  | 0
№ п/п | № по кат-гу, Шифр |  | Наименование | [6 empty] | ед. изм. |  |  |  | Количество | [8 empty] | Цена за ед., руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
№4 Стоимость оборудования
1 | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [8 empty] | 6 |  |  |  |  | 7
1 | ГК "Таврида Электри |  | Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047 (Коммутационный модуль ISM15_LD_1(47)) | [6 empty] | шт |  |  |  | 12 | [8 empty] | 95000 |  |  |  |  | 1140000
2 | ГК "Таврида Электри |  | Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А | [6 empty] | шт |  |  |  | 12 | [8 empty] | 28650 |  |  |  |  | 343800
3 | ГК "Таврида Электри |  | Комплект адаптации ТКМ №12/630 | [6 empty] | шт |  |  |  | 12 | [8 empty] | 8500 |  |  |  |  | 102000
4 | ГК "Таврида Электри |  | Комплект установки блока управления КУБ-3 | [6 empty] | шт |  |  |  | 12 | [8 empty] | 8300 |  |  |  |  | 99600
5 | ГК "Таврида Электри |  | Шина медная ИТЕА.741134.062 | [6 empty] | шт |  |  |  | 36 | [8 empty] | 450 |  |  |  |  | 16200
6 | ГК "Таврида Электри |  | Розетка AC4FDZB BULK, XLR4 | [6 empty] | шт |  |  |  | 12 | [8 empty] | 400 |  |  |  |  | 4800
7 | ГК "Таврида Электри |  | Блок БМВ/tel-12/28-02 | [6 empty] | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 10900 |  |  |  |  | 21800
8 | ООО НТЦ "Механотрон |  | Блок БМРЗ-152-2-Д-ВВ(СВ)-01 | [6 empty] | шт |  |  |  | 3 | [8 empty] | 62500 |  |  |  |  | 187500
9 | ООО НТЦ "Механотрон |  | Комбинированный блок питания БПК-5 | [6 empty] | шт |  |  |  | 3 | [8 empty] | 21000 |  |  |  |  | 63000
10 | Цена поставщика |  | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART | [6 empty] | шт |  |  |  | 2 | [8 empty] | 6000 |  |  |  |  | 12000
11 | Цена поставщика |  | Трансформатор тока ТПОЛ -10-1/10Р | [6 empty] | шт |  |  |  | 18 | [8 empty] | 13000 |  |  |  |  | 234000
12 | Цена поставщика |  | Комплект электромеханических реле | [6 empty] | шт |  |  |  | 9 | [8 empty] | 20000 |  |  |  |  | 180000
13 | Цена поставщика |  | Прочие материалы | [6 empty] | компл |  |  |  | 12 | [8 empty] | 13850 |  |  |  |  | 166200
ИТОГО: | [27 empty] | 2570900
Наименование и значение множителей | [17 empty] | Значение | [8 empty] | Прямые
Итого | [26 empty] | 3922972.26
Проектные работы (разработка принципиалных и монтажных схем вторичных соединений | [26 empty] | 150000
Итого | [26 empty] | 4072972.26
НДС | [17 empty] | 18% | [8 empty] | 733135.0068
Итого | [26 empty] | 4806107.2668
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ
Стоимость монтажных работ
| Сметная стоимость без НДС (рублей) |  |  |  | 4072972.26
| Дефлятор 2015г |  |  |  | 1.053
| Дефлятор 2016г |  |  |  | 1.065
| Дефлятор 2017г |  |  |  | 1.052
| Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 4805130.3237

## РП1 К
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № б/н - 2016г
Наименование стройки - Реконструкция РУ-6кВ РП-1
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 0
2 | Заработная плата | 0
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 0
4 | Итого прямые затраты | 0
5 | Накладные расходы | 0
6 | Монтажные работы (спец организация) | 4805130.3237
8 | Итого в ценах 2017 года | 4805130.3237
9 | НДС (18%) | 864923.4583
10 | Общая стоимость с учётом НДС: | 5670053.7819
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## КТП-108
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция КТП-108
Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Демонтаж
1 | ГЭСНм 08-01-025-01 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ·А, до 400 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части =0,5 | 1 подстанция | 1 | 30.9 | 15.45 | 7.14 | 3.57 | 1.15 | 0.575
Монтаж
2 | ГЭСН 33-04-029-03 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней | 1 подстанция | 1 | 6.01 | 6.01 | 2.44 | 2.44
3 | ГЭСНм 08-01-025-01 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А | 1 подстанция | 1 | 30.9 | 30.9 | 7.14 | 7.14 | 1.15 | 1.15
4 | ГЭСН 33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 0.1 | 1.8 | 0.18 |  |  | 0.1 | 0.01
5 | ГЭСНм 08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 | 1 шт. | 3 | 0.46 | 1.38 | 0.008 | 0.024 | 0.008 | 0.024
Пусконаладочные работы
6 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением , кВ, до 11, мощностью, МВА: до 1,6 | шт. | 1 | 12 | 12
7 | ГЭСНп 01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 | шт. | 1 | 6 | 6
8 | ГЭСНп 01-03-002-01 | Выключатель трехполюсный: с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток, А, до: 1000 | шт. | 1 | 11 | 11
9 | ГЭСНп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 3 | 1.5 | 4.5
10 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 | 2 | 2
11 | ГЭСНп 01-12-029-01 | Цепи вторичной коммутации | испытание | 9 | 2 | 18
12 | ГЭСНп 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1 | фазировка | 7 | 1 | 7
13 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: св. 1 | фазировка | 3 | 2 | 6
14 | ГЭСНп 01-12-020-01 | Шины напряжением, кВ, до: 11 | испытание | 3 | 9 | 27
15 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Обмотка трансформатора силового | испытание | 2 | 3 | 6
16 | ГЭСНп 01-12-021-01 | Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 9 | 2 | 18
| Итого: |  |  |  |  | 171.42 |  | 13.174 |  | 1.759 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 3.4284 |  | 0.26348 |  | 0.03518 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 174.8484 |  | 13.4375 |  | 1.7942 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 174.8484 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата на 2017г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 44586.342 |  |  |  | 4425.2363 | 3910.3067 |  | 514.9297 |  | 0 |  | 0
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
|  | КТП-ПК-250/10(6)/0,4 | шт. | 1 | 177000 | 177000
|  | Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 У/Ун-0 | шт. | 1 | 190348.69 | 190348.69
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 3673.4869
|  | Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  | 371022.1769
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 390315.3301
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 330775.7035
| Главный инженер |  |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  |  | В.А.Голованова

## КТП-108К
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 20-2017г
Реконструкция КТП-108
Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 330775.7035
2 | Заработная плата | 44586.342
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 13465.0753
4 | Итого прямые затраты | 388827.1208
5 | Накладные расходы | 334391.3239
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 4425.2363
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 723218.4446
8 | НДС (18%) | 130179.32
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 853397.7646
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## ВЛ 10кВ №9
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.1-оп.40)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ГЭСН 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 42 | 2.03 | 85.26 |  |  | 0.1 | 4.2 | 0.45 | 18.9
2 | ГЭСНм 08-01-017-08; ГЭСНм -2001-08 Технич.часть п.6. | Демонтаж изолятор опорный, напряжение, до кВ: 35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части =0,5 При производстве работ на высоте свыше 8м до 15м применён к-нт 1,1 | шт. | 126 | 1.27 | 88.011 | 0.33 | 22.869 | 0.03 | 2.079 | 0.11 | 7.623
3 | ГЭСН 33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 2.1 | 48.94 | 102.774 |  |  | 2.45 | 5.145 | 6.63 | 13.923 | 7.56 | 15.876
4 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20м | 1 измерение | 3 | 2 | 6
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 2 | 2
| Итого: |  |  |  |  | 284.045 |  | 22.869 |  | 11.424 |  | 40.446 |  | 15.876
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 5.6809 |  | 0.45738 |  | 0.22848 |  | 0.80892 |  | 0.31752
| Всего: |  |  |  |  | 289.7259 |  | 23.3264 |  | 11.6525 |  | 41.2549 |  | 16.1935
| Трудозатраты (ч/час) |  | 289.7259 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата на 2017г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 73880.1045 |  |  |  | 26684.7147 | 6787.9766 |  | 3344.2618 |  | 11840.162 |  | 4712.3143
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
|  | Провод А/С 50 | м | 6300 | 44.75 | 281925
|  | Крюки КВ-22 | шт. | 126 | 106.4 | 13406.4
|  | Колпачки КП-22 | шт. | 126 | 10.4 | 1310.4
|  | Изоляторы ШФ-10Г | шт. | 126 | 210.17 | 26481.42
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 3231.2322
|  | Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  | 326354.4522
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 343324.8837
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 290953.2913
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.41-оп.80)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ГЭСН 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 45 | 2.03 | 91.35 |  |  | 0.1 | 4.5 | 0.45 | 20.25
2 | ГЭСНм 08-01-017-08; ГЭСНм -2001-08 Технич.часть п.6. | Демонтаж изолятор опорный, напряжение, до кВ: 35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части =0,5 При производстве работ на высоте свыше 8м до 15м применён к-нт 1,1 | шт. | 135 | 1.27 | 94.2975 | 0.33 | 24.5025 | 0.03 | 2.2275 | 0.11 | 8.1675
3 | ГЭСН 33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3.7 | 48.94 | 181.078 |  |  | 2.45 | 9.065 | 6.63 | 24.531 | 7.56 | 27.972
4 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20м | 1 измерение | 0 | 2 | 0
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 2 | 2
| Итого: |  |  |  |  | 368.7255 |  | 24.5025 |  | 15.7925 |  | 52.9485 |  | 27.972
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 7.3745 |  | 0.49005 |  | 0.31585 |  | 1.059 |  | 0.55944
| Всего: |  |  |  |  | 376.1 |  | 24.9926 |  | 16.1084 |  | 54.0075 |  | 28.5314
| Трудозатраты (ч/час) |  | 376.1 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата на 2017г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 95905.5026 |  |  |  | 35698.7214 | 7272.832 |  | 4623.0965 |  | 15500.1439 |  | 8302.649
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
|  | Провод А/С 50 | м | 11100 | 44.75 | 496725
|  | Крюки КВ-22 | шт. | 135 | 106.4 | 14364
|  | Колпачки КП-22 | шт. | 135 | 10.4 | 1404
|  | Изоляторы ШФ-10Г | шт. | 135 | 210.17 | 28372.95
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 5408.6595
|  | Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  | 546274.6095
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 574680.8892
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 487017.7027
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.81-оп.116)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ГЭСН 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 50 | 2.03 | 101.5 |  |  | 0.1 | 5 | 0.45 | 22.5
2 | ГЭСНм 08-01-017-08; ГЭСНм -2001-08 Технич.часть п.6. | Демонтаж изолятор опорный, напряжение, до кВ: 35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части =0,5 При производстве работ на высоте свыше 8м до 15м применён к-нт 1,1 | шт. | 150 | 1.27 | 104.775 | 0.33 | 27.225 | 0.03 | 2.475 | 0.11 | 9.075
3 | ГЭСН 33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3.3 | 48.94 | 161.502 |  |  | 2.45 | 8.085 | 6.63 | 21.879 | 7.56 | 24.948
4 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20м | 1 измерение | 1 | 2 | 2
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 2 | 2
| Итого: |  |  |  |  | 371.777 |  | 27.225 |  | 15.56 |  | 53.454 |  | 24.948
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 7.4355 |  | 0.5445 |  | 0.3112 |  | 1.0691 |  | 0.49896
| Всего: |  |  |  |  | 379.2125 |  | 27.7695 |  | 15.8712 |  | 54.5231 |  | 25.447
| Трудозатраты (ч/час) |  | 379.2125 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата на 2017г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 96699.1977 |  |  |  | 35689.1482 | 8080.9245 |  | 4555.0344 |  | 15648.124 |  | 7405.0654
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
|  | Провод А/С 50 | м | 9900 | 44.75 | 443025
|  | Крюки КВ-22 | шт. | 150 | 106.4 | 15960
|  | Колпачки КП-22 | шт. | 150 | 10.4 | 1560
|  | Изоляторы ШФ-10Г | шт. | 150 | 210.17 | 31525.5
|  | Сопутствующие материалы |  |  |  | 4920.705
|  | Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  | 496991.205
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 522834.7477
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 443080.2946
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.117-оп.140)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ГЭСН 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 24 | 2.03 | 48.72 |  |  | 0.1 | 2.4 | 0.45 | 10.8
2 | ГЭСНм 08-01-017-08; ГЭСНм -2001-08 Технич.часть п.6. | Демонтаж изолятор опорный, напряжение, до кВ: 35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части =0,5 При производстве работ на высоте свыше 8м до 15м применён к-нт 1,1 | шт. | 72 | 1.27 | 50.292 | 0.33 | 13.068 | 0.03 | 1.188 | 0.11 | 4.356
3 | ГЭСН 33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 2.1 | 48.94 | 102.774 |  |  | 2.45 | 5.145 | 6.63 | 13.923 | 7.56 | 15.876
4 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20м | 1 измерение | 0 | 2 | 0
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 2 | 2
| Итого: |  |  |  |  | 203.786 |  | 13.068 |  | 8.733 |  | 29.079 |  | 15.876
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 4.0757 |  | 0.26136 |  | 0.17466 |  | 0.58158 |  | 0.31752
| Всего: |  |  |  |  | 207.8617 |  | 13.3294 |  | 8.9077 |  | 29.6606 |  | 16.1935
| Трудозатраты (ч/час) |  | 207.8617 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата на 2017г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 53004.7386 |  |  |  | 19660.243 | 3878.8438 |  | 2556.4984 |  | 8512.5865 |  | 4712.3143
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
|  | Провод А/С 50 | м | 6300 | 44.75 | 281925
|  | Крюки КВ-22 | шт. | 72 | 106.4 | 7660.8
|  | Колпачки КП-22 | шт. | 72 | 10.4 | 748.8
|  | Изоляторы ШФ-10Г | шт. | 72 | 210.17 | 15132.24
|  | Сопутствующие материалы |  |  |  | 3054.6684
|  | Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  | 308521.5084
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 324564.6268
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 275054.7685
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.141-оп.176)
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | ГЭСН 33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 37 | 2.03 | 75.11 |  |  | 0.1 | 3.7 | 0.45 | 16.65
2 | ГЭСНм 08-01-017-08; ГЭСНм -2001-08 Технич.часть п.6. | Демонтаж изолятор опорный, напряжение, до кВ: 35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части =0,5 При производстве работ на высоте свыше 8м до 15м применён к-нт 1,1 | шт. | 111 | 1.27 | 77.5335 | 0.33 | 20.1465 | 0.03 | 1.8315 | 0.11 | 6.7155
3 | ГЭСН 33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 2.7 | 48.94 | 132.138 |  |  | 2.45 | 6.615 | 6.63 | 17.901 | 7.56 | 20.412
4 | ГЭСНп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20м | 1 измерение | 2 | 2 | 4
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 | 2 | 2
| Итого: |  |  |  |  | 290.7815 |  | 20.1465 |  | 12.1465 |  | 41.2665 |  | 20.412
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 5.8156 |  | 0.40293 |  | 0.24293 |  | 0.82533 |  | 0.40824
| Всего: |  |  |  |  | 296.5971 |  | 20.5494 |  | 12.3894 |  | 42.0918 |  | 20.8202
| Трудозатраты (ч/час) |  | 392.4481 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата на 2017г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 100074.2553 |  |  |  | 27674.6956 | 5979.8841 |  | 3555.7664 |  | 12080.3552 |  | 6058.6898
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
|  | Провод А/С 50 | м | 8100 | 44.75 | 362475
|  | Крюки КВ-22 | шт. | 111 | 106.4 | 11810.4
|  | Колпачки КП-22 | шт. | 111 | 10.4 | 1154.4
|  | Изоляторы ШФ-10Г | шт. | 111 | 210.17 | 23328.87
|  | Сопутствующие материалы |  |  |  | 3987.6867
|  | Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  | 402756.3567
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 423699.6872
|  | Всего без НДС: |  |  |  | 359067.5316
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  |  | В.А.Голованова

## ВЛ 10 кВ №9К
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 21-2017 г
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.1-оп.40)
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 290953.2913
2 | Заработная плата | 73880.1045
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 22311.7916
4 | Итого прямые затраты | 387145.1873
5 | Накладные расходы | 332944.8611
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 26684.7147
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 720090.0485
8 | НДС (18%) | 129616.2087
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 849706.2572
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 22-2017 г
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.41-оп.80)
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 487017.7027
2 | Заработная плата | 95905.5026
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 28963.4618
4 | Итого прямые затраты | 611886.667
5 | Накладные расходы | 526222.5336
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 35698.7214
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 1138109.2007
8 | НДС (18%) | 204859.6561
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1342968.8568
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 23-2017 г
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.81-оп.116)
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 443080.2946
2 | Заработная плата | 96699.1977
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 29203.1577
4 | Итого прямые затраты | 568982.65
5 | Накладные расходы | 489325.079
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 35689.1482
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 1058307.7291
8 | НДС (18%) | 190495.3912
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1248803.1203
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 24-2017 г
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.117-оп.140)
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 275054.7685
2 | Заработная плата | 53004.7386
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 16007.4311
4 | Итого прямые затраты | 344066.9382
5 | Накладные расходы | 295897.5668
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 19660.243
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 639964.505
8 | НДС (18%) | 115193.6109
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 755158.1159
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г.
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 25-2017 г
Реконструкция ВЛ 10 кВ №9
Замена проводов ВЛ 10 кВ №9 на А/С-50 (оп.141-оп.176)
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 359067.5316
2 | Заработная плата | 100074.2553
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 30222.4251
4 | Итого прямые затраты | 489364.212
5 | Накладные расходы | 420853.2223
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 27674.6956
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 910217.4343
8 | НДС (18%) | 163839.1382
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1074056.5724
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## ВЛ-1 ТП-44
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП-44 (ул.Строителей, Гоголя)
Замена деревянных опор на металлические и провода АС на СИП-2А
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ГЭСН 33-04-016-1 | Развозка одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ-по трассе | 1 опора | 17 | 0.2 | 3.4 |  |  | 0.11 | 1.87 |  |  | 0.11 | 1.87
2 | ГЭСН 33-04-016-5 | Развозка материалов опор ВЛ 0,38 кВ- по трассе | 1опора | 17 | 0.25 | 4.25
3 | ГЭСН 33-04-003-1 | Установка опор одностоячных ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 17 | 3.8 | 64.6 | 0.39 | 6.63 | 0.19 | 3.23 |  |  | 0.39 | 6.63
4 | ГЭСН 33-04-008-3 | Подвеска изолированных проводовВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км | 0.54876 | 34.9 | 19.1517 |  |  | 1.75 | 0.96033 | 3.24 | 1.778 | 2.36 | 1.2951
5 | ГЭСН 33-04-014-2 | Установка светильников | 1 светильник | 5 | 2.29 | 11.45
6 | ГЭСН 33-04-040-1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 17 | 1.27 | 21.59 |  |  | 0.06 | 1.02 | 0.35 | 5.95
7 | 33-04-042-1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ одностоячных | 1 опора | 17 | 0.81 | 13.77 | 0.44 | 7.48 | 0.04 | 0.68
| Итого: |  |  |  |  | 138.2117 |  | 14.11 |  | 7.7603 |  | 7.728 |  | 9.7951
|  | Непредвиденные расходы-3% |  |  |  | 4.1464 |  | 1.411 |  | 0.77603 |  | 0.7728 |  | 0.97951
| Всего: |  |  |  |  | 142.3581 |  | 15.521 |  | 8.5364 |  | 8.5008 |  | 10.7746 | 43.3327
| Трудозатраты (ч/час) |  | 142.3581 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата на 2016г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 36301.3093 |  |  |  | 12541.6743 | 4516.611 |  | 2449.9362 |  | 2439.724 |  | 3135.4031
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
| Опора металлическая ОТЗ-8,0-2,0 |  | шт. | 17 | 16533 | 281061
| СИП-2А 3х35+1х54,6+1х16 |  | м. | 549 | 130 | 71370
| Зажим анкерный SO250.01 для изолированного тросса 502-70 мм2 ENSTO |  | шт. | 16 | 607 | 9712
| Кронштейн анкерный КАМ-4000 (UKA-12-1500 4000) ИЭК |  | шт. | 8 | 140 | 1120
| Комплект промежуточный подвесной ES 1500 E MLED |  | шт. | 8 | 593 | 4744
| Зажим прокалывающий SLIP 22.1 ENSTO |  | шт. | 6 | 264 | 1584
| Лента бандажная СОТ37 |  | рул | 2 | 1980 | 3960
| Скрепа для бандажной ленты СОТ36 |  | шт. | 60 | 23.36 | 1401.6
|  | Сопутствующие материалы |  |  |  | 3749.526
| Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  |  | 378702.126
|  | Показатель инфляции 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 398394.6366
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 337622.5733
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  | В.А.Голованова

## ВЛ-1 ТП-44К
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 26-2017 г
Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 1 от ТП-44 (ул.Строителей, Гоголя)
Замена деревянных опор на металлические и провода АС на СИП-2А
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 337622.5733
2 | Заработная плата | 36301.3093
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 10962.9954
4 | Итого прямые затраты | 384886.8781
5 | Накладные расходы | 331002.7151
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 12541.6743
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 715889.5932
8 | НДС (18%) | 128860.1268
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 844749.72
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## ВЛ-2 ТП-44
Расчёт затрат на производство работ
Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП-44 (ул.Гоголя, Новая)
Замена деревянных опор на металлические и провода АС на СИП-2А
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во работ | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Тракторы | Всего маш/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ГЭСН 33-04-016-1 | Развозка одностоечных опор ВЛ 0,38 кВ-по трассе | 1 опора | 11 | 0.2 | 2.2 |  |  | 0.11 | 1.21 |  |  | 0.11 | 1.21
2 | ГЭСН 33-04-016-5 | Развозка материалов опор ВЛ 0,38 кВ- по трассе | 1опора | 11 | 0.25 | 2.75
3 | ГЭСН 33-04-003-1 | Установка опор одностоячных ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 11 | 3.8 | 41.8 | 0.39 | 4.29 | 0.19 | 2.09 |  |  | 0.39 | 4.29
4 | ГЭСН 33-04-008-3 | Подвеска изолированных проводовВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | 1 км | 0.4488 | 34.9 | 15.6631 |  |  | 1.75 | 0.7854 | 3.24 | 1.4541 | 2.36 | 1.0592
5 | ГЭСН 33-04-014-2 | Установка светильников | 1 светильник | 5 | 2.29 | 11.45
6 | ГЭСН 33-04-040-1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора | 11 | 1.27 | 13.97 |  |  | 0.06 | 0.66 | 0.35 | 3.85
7 | 33-04-042-1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ одностоячных | 1 опора | 11 | 0.81 | 8.91 | 0.44 | 4.84 | 0.04 | 0.44
| Итого: |  |  |  |  | 96.7431 |  | 9.13 |  | 5.1854 |  | 5.3041 |  | 6.5592
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 1.9349 |  | 0.1826 |  | 0.10371 |  | 0.10608 |  | 0.13118
| Всего: |  |  |  |  | 98.678 |  | 9.3126 |  | 5.2891 |  | 5.4102 |  | 6.6904 | 26.7023
| Трудозатраты (ч/час) |  | 98.678 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая зароботная плата на 2016г (руб) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291
| Заработная плата (в рублях) |  | 25162.8855 |  |  |  | 7727.5586 | 2709.9666 |  | 1517.974 |  | 1552.7257 |  | 1946.8922
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость (руб)
| Опора металлическая ОТЗ-8,0-2,0 |  | шт. | 11 | 16533 | 181863
| СИП-2А 3х35+1х54,6+1х16 |  | м. | 449 | 130 | 58370
| Зажим анкерный SO250.01 для изолированного тросса 502-70 мм2 ENSTO |  | шт. | 6 | 607 | 3642
| Кронштейн анкерный КАМ-4000 (UKA-12-1500 4000) ИЭК |  | шт. | 3 | 140 | 420
| Комплект промежуточный подвесной ES 1500 E MLED |  | шт. | 8 | 593 | 4744
| Зажим прокалывающий SLIP 22.1 ENSTO |  | шт. | 8 | 264 | 2112
| Лента бандажная СОТ37 |  | рул | 2 | 1980 | 3960
| Скрепа для бандажной ленты СОТ36 |  | шт. | 50 | 23.36 | 1168
| Сопутствующие материалы |  |  |  |  | 2562.79
| Итого стоимость с учётом НДС в ценах 2016г: |  |  |  |  | 258841.79
| Показатель инфляции 2017г |  |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 272301.5631
| Всего без НДС: |  |  |  |  | 230764.0365
Стоимость монтажных работ
|  | Сметная стоимость без НДС ( рублей) |  |  |  | 0
|  | Показатель индекс-дефлятор ( к/ф) |  |  |  | 1.199
|  | Сметная стоимость с учётом показателя инфляции |  |  |  | 0
| Главный инженер |  |  | Е.А. Семёнов
| Начальник ПТО |  |  | Т.В. Родина
| И.О.Начальника АХО |  |  | В.А.Голованова

## ВЛ-2 ТП-44К
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 27-2017 г
Реконструкция ВЛ 0,4кВ № 2 от ТП-44 (ул.Гоголя, Новая)
Замена деревянных опор на металлические и провода АС на СИП-2А
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 230764.0365
2 | Заработная плата | 25162.8855
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 7599.1914
4 | Итого прямые затраты | 263526.1134
5 | Накладные расходы | 226632.4576
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 7727.5586
7 | Монтажные работы (спец организация) | 0
8 | Итого в ценах 2017года | 490158.571
9 | НДС (18%) | 88228.5428
10 | Общая стоимость с учётом НДС: | 578387.1138
Примечание: Расчёт произведён в ожидаемых ценах 2016г.
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## ф.46,29 от ГорняковК
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2016 г.
Калькуляция № 28- 2017г
Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А ф.46(29) оп.2 ВЛ-РП-1(от Горняков д.2)
Замена КЛ 6 кВ на кабельВВГнг (2 шт)
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 0
2 | Заработная плата | 0
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 0
4 | Итого прямые затраты | 0
5 | Накладные расходы | 0
6 | Монтажные работы (спец организация) | 9170079.4484
7 | Итого в ценах 2017года | 9170079.4484
8 | НДС (18%) | 1650614.3007
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 10820693.7491
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## ф.46,29 от Горняков
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 20.1
С О Г Л А С О В А Н О | [7 empty] | У Т В Е Р Ж Д А Ю
" " г. | [7 empty] | " " г.
Заказчик: Заказчик
Подрядчик: Подрядчик
Договор:
Локальный ресурсный сметный расчет
Смета № 157 Замена силовых кабелей Ф29, 46 от опоры №2 в сторону РП-1 длиною 800 метров в г.Ковдор
Сумма cметы 10285.831тыс.руб.
Основание: перечень работ
Составлена в уровне текущих (прогнозных) цен по состоянию на 1 Октября 2016 г.
[5 empty] | На един. измерения | [5 empty] | Затраты труда ра- бочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
№ / № | Обоснование | [7 empty] | Машины и
| сметной | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Единица | Коли- |  |  | Прямые | Заработная | механизмы | Материалы
п / п | стоимости | и з а т р а т | измерения | чество | Норма | Цена | затраты | плата
в т.ч. зарплата
[9 empty] | машинистов |  | Обслуж. мех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 01-02-118-01 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | 1 га | 0.15 |  | 33006.07 | 4950.91 |  | 4 950,91 1 629,71 |  | 4,13
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 4.125 | 27.5 |  |  |  | 1629.71
Машины и механизмы
| 080601 | Машины глубинной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш-час | 4.125 | 27.5 | 1200.22 395.08 |  |  | 4 950,91 1 629,71
2 | 01-02-112-02 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние | 1 га | 0.15 |  | 3599.53 | 539.93 |  | 539,93 123,26 |  | 0,31
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 0.312 | 2.08 |  |  |  | 123.26
Машины и механизмы
| 090601 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш-час | 0.312 | 2.08 | 1730.55 395.08 |  |  | 539,93 123,26
3 | 01-01-022-23 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.8 |  | 49976.96 | 39981.57 |  | 39 981,57 15 858,14 |  | 50,03
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 50.032 | 62.54 |  |  |  | 15858.14
Машины и механизмы
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш-час | 50.032 | 62.54 | 799.12 316.96 |  |  | 39 981,57 15 858,14
4 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.24 |  | 32922.13 | 7901.31 | 7901.31 |  |  | 36.96
Затраты труда
| 1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел-час | 36.96 | 154 | 213.78 |  | 7901.31
5 | 08-02-141-05 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1. | Демонтаж. Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг V=(4*25)/100 К2=0.3, К3=0.3, К7=0.3, К8=0.3 | 100 м кабеля | 1 |  | 2874.64 | 2874.64 | 1391.91 | 1 482,73 215,60 |  | 5,28 0,58
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста [К=0.3] | чел-час | 0.582 | 1.94 |  |  |  | 215.6
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 [К=0.3] | чел-час | 5.28 | 17.6 | 263.62 |  | 1391.91
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т [К=0.3] | маш-час | 0.582 | 1.94 | 1232.65 370.44 |  |  | 717,40 215,60
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т [К=0.3] | маш-час | 1.191 | 3.97 | 36.39 |  |  | 43.34
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) [К=0.3] | маш-час | 1.191 | 3.97 | 74.42 |  |  | 88.63
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т [К=0.3] | маш-час | 0.582 | 1.94 | 1088.25 |  |  | 633.36
6 | 08-02-147-05 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1. | Демонтаж. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг V=32-1 К2=0.3, К3=0.3, К7=0.3, К8=0.3 | 100 м кабеля | 31 |  | 2289.74 | 70981.93 | 60801.32 | 10 180,61 689,02 |  | 230,64 1,86
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста [К=0.3] | чел-час | 1.86 | 0.2 |  |  |  | 689.02
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 [К=0.3] | чел-час | 230.64 | 24.8 | 263.62 |  | 60801.32
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т [К=0.3] | маш-час | 1.86 | 0.2 | 1232.65 370.44 |  |  | 2 292,73 689,02
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т [К=0.3] | маш-час | 52.917 | 5.69 | 36.39 |  |  | 1925.65
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) [К=0.3] | маш-час | 52.917 | 5.69 | 74.42 |  |  | 3938.08
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т [К=0.3] | маш-час | 1.86 | 0.2 | 1088.25 |  |  | 2024.15
7 | 08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг V=(4*25)/100 | 100 м кабеля | 1 |  | 9674.97 | 9674.97 | 4639.71 | 4 942,47 718,65 | 92.79 | 17,60 1,94
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 1.94 | 1.94 |  |  |  | 718.65
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел-час | 17.6 | 17.6 | 263.62 |  | 4639.71
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-час | 1.94 | 1.94 | 1232.65 370.44 |  |  | 2 391,34 718,65
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш-час | 3.97 | 3.97 | 36.39 |  |  | 144.47
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш-час | 3.97 | 3.97 | 74.42 |  |  | 295.45
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-час | 1.94 | 1.94 | 1088.25 |  |  | 2111.21
Материалы
| 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.01 | 0.01
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.001
| 101-2143 | Краска | кг | 0.25 | 0.25
| 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0096
| 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 6e-05 | 6e-05
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 17.6 | 6.63 | 5.27 |  |  |  | 92.79
8 | 08-02-147-05 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 9 кг V=32-1 | 100 м кабеля | 31 |  | 7763.22 | 240659.83 | 202671.06 | 33 935,35 2 296,73 | 4053.42 | 768,80 6,20
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 6.2 | 0.2 |  |  |  | 2296.73
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел-час | 768.8 | 24.8 | 263.62 |  | 202671.06
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-час | 6.2 | 0.2 | 1232.65 370.44 |  |  | 7 642,43 2 296,73
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш-час | 176.39 | 5.69 | 36.39 |  |  | 6418.83
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш-час | 176.39 | 5.69 | 74.42 |  |  | 13126.94
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-час | 6.2 | 0.2 | 1088.25 |  |  | 6747.15
Материалы
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм | т | 0.00341 | 0.00011
| 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.7595 | 0.0245
| 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.02232 | 0.00072
| 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 7.75 | 0.25
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 768.8 | 9.34 | 5.27 |  |  |  | 4053.42
9 | 08-02-152-04 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1. | Демонтаж. Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг К2=0.3, К3=0.3, К7=0.3, К8=0.3 | 100 шт. | 0.5 |  | 2124.34 | 1062.17 | 898.42 | 163,75 0,56 |  | 3.41
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста [К=0.3] | чел-час | 0.0015 | 0.01 |  |  |  | 0.56
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 [К=0.3] | чел-час | 3.408 | 22.72 | 263.62 |  | 898.42
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т [К=0.3] | маш-час | 0.0015 | 0.01 | 1232.65 370.44 |  |  | 1,85 0,56
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) [К=0.3] | маш-час | 2.64 | 17.6 | 60.71 |  |  | 160.27
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т [К=0.3] | маш-час | 0.0015 | 0.01 | 1088.25 |  |  | 1.63
10 | 08-02-152-04 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг | 100 шт. | 0.5 |  | 7323.36 | 3661.68 | 2994.72 | 545,85 1,85 | 121.11 | 11,36 0,01
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 0.005 | 0.01 |  |  |  | 1.85
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел-час | 11.36 | 22.72 | 263.62 |  | 2994.72
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-час | 0.005 | 0.01 | 1232.65 370.44 |  |  | 6,16 1,85
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-час | 8.8 | 17.6 | 60.71 |  |  | 534.25
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-час | 0.005 | 0.01 | 1088.25 |  |  | 5.44
Материалы
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1.84 | 3.68 | 26.81 |  |  |  | 49.33
| 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0003 | 0.0006 | 39641.2 |  |  |  | 11.89
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 11.36 | 8.56 | 5.27 |  |  |  | 59.89
11 | 08-02-152-08 Демонтаж МДС81-37.2004 п.3.2.1. | Демонтаж. Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг К2=0.3, К3=0.3, К7=0.3, К8=0.3 | 100 шт. | 0.5 |  | 149.32 | 74.66 | 71.18 | 3,48 0,56 |  | 0.27
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста [К=0.3] | чел-час | 0.0015 | 0.01 |  |  |  | 0.56
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 [К=0.3] | чел-час | 0.27 | 1.8 | 263.62 |  | 71.18
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т [К=0.3] | маш-час | 0.0015 | 0.01 | 1232.65 370.44 |  |  | 1,85 0,56
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т [К=0.3] | маш-час | 0.0015 | 0.01 | 1088.25 |  |  | 1.63
12 | 08-02-152-08 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг | 100 шт. | 0.5 |  | 519.5 | 259.75 | 237.26 | 11,60 1,85 | 10.89 | 0,90 0,01
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 0.005 | 0.01 |  |  |  | 1.85
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел-час | 0.9 | 1.8 | 263.62 |  | 237.26
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-час | 0.005 | 0.01 | 1232.65 370.44 |  |  | 6,16 1,85
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-час | 0.005 | 0.01 | 1088.25 |  |  | 5.44
Материалы
| 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000155 | 0.00031 | 39641.2 |  |  |  | 6.14
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.9 | 0.68 | 5.27 |  |  |  | 4.75
13 | 08-02-165-07 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. | 4 |  | 7447.33 | 29789.3 | 6421.78 | 23 239,08 7 305,08 | 128.44 | 24,36 19,72
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 19.72 | 4.93 |  |  |  | 7305.08
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел-час | 24.36 | 6.09 | 263.62 |  | 6421.78
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-час | 0.04 | 0.01 | 1232.65 370.44 |  |  | 49,31 14,82
| 031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш-час | 19.68 | 4.92 | 1176.13 370.44 |  |  | 23 146,24 7 290,26
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-час | 0.04 | 0.01 | 1088.25 |  |  | 43.53
Материалы
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0016 | 0.0004
| 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.0096 | 0.0024
| 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 4e-05 | 1e-05
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 24.36 | 2.29 | 5.27 |  |  |  | 128.44
14 | 08-02-167-08 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | 1 шт. | 20 |  | 2136.7 | 42734.06 | 41441.06 | 464,18 74,09 | 828.82 | 157,20 0,20
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 0.2 | 0.01 |  |  |  | 74.09
Затраты труда
| 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел-час | 157.2 | 7.86 | 263.62 |  | 41441.06
Машины и механизмы
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-час | 0.2 | 0.01 | 1232.65 370.44 |  |  | 246,53 74,09
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-час | 0.2 | 0.01 | 1088.25 |  |  | 217.65
Материалы
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.016 | 0.0008
| 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.048 | 0.0024
| 509-1206 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 | т | 0.0004 | 2e-05
| 509-1660 | Гильза кабельная медная ГМ 120 | шт | 62 | 3.1
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 157.2 | 2.96 | 5.27 |  |  |  | 828.82
15 | 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 4 |  | 1526.47 | 6105.89 | 6105.89 |  |  | 19.44
Затраты труда
| 0-3304 | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел-час | 7.76 | 1.94 | 263.62 |  | 2045.69
| 2-0023 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел-час | 11.68 | 2.92 | 347.62 |  | 4060.2
16 | 01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 | 500 м кабеля | 4 |  | 455.33 | 1821.32 | 1821.32 |  |  | 5.8
Затраты труда
| 0-3304 | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел-час | 2.32 | 0.58 | 263.62 |  | 611.6
| 2-0023 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел-час | 3.48 | 0.87 | 347.62 |  | 1209.72
17 | 07-06-002-07 Демонтаж МДС81-36.2004 п.3.3.1.а | Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 | 100 шт. сборных конструкций | 6.67 |  | 66401.93 | 442900.88 | 164726.5 | 278 174,38 115 160,67 |  | 639,47 310,88
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста [К=0.8] | чел-час | 310.8754 | 58.26 |  |  |  | 115160.67
Затраты труда
| 1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 [К=0.8] | чел-час | 639.4662 | 119.84 | 257.6 |  | 164726.5
Машины и механизмы
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т [К=0.8] | маш-час | 310.8754 | 58.26 | 894.81 370.44 |  |  | 278 174,38 115 160,67
18 | 07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 6.67 |  | 83002.42 | 553626.11 | 205908.13 | 347 717,98 143 950,84 |  | 799,33 388,59
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 388.5942 | 58.26 |  |  |  | 143950.84
Затраты труда
| 1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел-час | 799.3328 | 119.84 | 257.6 |  | 205908.13
Машины и механизмы
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш-час | 388.5942 | 58.26 | 894.81 370.44 |  |  | 347 717,98 143 950,84
Материалы
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 3.4017 | 0.51
19 | 01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.8 |  | 5479.89 | 4383.91 |  | 4 383,91 2 249,15 |  | 7,10
Затраты труда машинистов
| 2 | Затраты труда машиниста | чел-час | 7.096 | 8.87 |  |  |  | 2249.15
Машины и механизмы
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш-час | 7.096 | 8.87 | 617.80 316.96 |  |  | 4 383,91 2 249,15
20 | 01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 1 |  | 198.02 | 198.02 |  | 198.02
21 | 03-01-01-008 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 8 км | 1 т груза | 1 |  | 132.9 | 132.9 |  | 132.9
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 1464315.74 | 708031.57 | 751 048,70 290 275,76 | 5235.47 | 2720,82 791,55
| Итого с учетом поправочных коэффициентов | [5 empty] | 1464315.74 | 708031.57 | 751 048,70 290 275,76 | 5235.47 | 2720,82 791,55
| Итого с учетом поправки на зарплату | [5 empty] | 1464315.74 | 708031.57 | 751 048,70 290 275,76 |  | 2720,82 791,55
| Поправка на условия производства [Н47=1.15 * 1.2 по поз.1-19] | [5 empty] | 554324.76 | 269052 | 285 272,76 110 304,78 |  | 1033,91 300,79
| Итого по разделу | [5 empty] | 2018640.5 | 977083.57 | 1 036 321,46 400 580,54 | 5235.47 | 3754,73 1092,34
| Накладные расходы [Н43=88% * 0.85 по поз.1-2,4, Н43=105% * 0.85 по поз.3,5-14,19, Н43=72% * 0.85 по поз.15-16, Н43=143% * 0.85 по поз.17-18] | [5 empty] | 1507979.17
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 3526619.67 |  |  |  | 3754,73 1092,34
| Сметная прибыль [Н49=45% * 0.8 по поз.1-2,4, Н49=50% * 0.8 по поз.3,19, Н49=65% * 0.8 по поз.5-14, Н49=40% * 0.8 по поз.15-16, Н49=85% * 0.8 по поз.17-18] | [5 empty] | 848115.15
| Всего по разделу | [5 empty] | 4374734.82 | 977083.57 | 1 036 321,46 400 580,54 | 5235.47 | 3754,73 1092,34
| Нормативная трудоемкость по разделу | [5 empty] | 4847.07 |  |  |  | 4847.07
| Сметная зарплата по разделу | [5 empty] | 1377664.11 | 1377664.11
Раздел 2. Материалы неучтенные расценкой
22 | цена | Кабель силовой ВВГнг 3х95 6кВ | м | 3200 |  | 1331.69 | 4261408 |  |  | 4261408
23 | цена | Наконечник медный силовой ТМЛ-95-10-15 | шт | 20 |  | 65.39 | 1307.8 |  |  | 1307.8
24 | цена | Соединитель болтовой покрытый никелем СБн-70-120 | шт | 36 |  | 142 | 5112 |  |  | 5112
25 | цена | Муфта концевая 10КНТп-3х(70-120) до 10кВ | шт | 4 |  | 1154.86 | 4619.44 |  |  | 4619.44
26 | цена | Муфта соединительная 10СТП-3 (70-120) | шт | 20 |  | 3180.95 | 63619 |  |  | 63619
27 | цена | Стойка кабельная К1152 УТ2,5 800мм | шт | 50 |  | 93.97 | 4698.5 |  |  | 4698.5
28 | цена | Полка кабельная К1162 340мм | шт | 50 |  | 26.12 | 1306 |  |  | 1306
| Итого прямые затраты | [5 empty] | 4342070.74 |  |  | 4342070.74
| Итого с учетом поправочных коэффициентов | [5 empty] | 4342070.74 |  |  | 4342070.74
| Итого с учетом поправки на зарплату | [5 empty] | 4342070.74
| Итого по разделу | [5 empty] | 4342070.74 |  |  | 4342070.74
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 4342070.74
| Всего по разделу | [5 empty] | 4342070.74 |  |  | 4342070.74
| Итого | [5 empty] | 6360711.24
| Накладные расходы | [5 empty] | 1507979.17
| Сметная прибыль | [5 empty] | 848115.15
| Всего | [5 empty] | 8716805.56 | 977083.57 | 1 036 321,46 400 580,54 | 4347306.21 | 3754,73 1092,34
| В том числе, монтажные работы | [5 empty] | 5542231.13 | 443764.42 | 103 457,36 15 599,50 | 4347306.21 | 1683,35 42,11
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 3153461.1 | 522379.6 | 932 864,10 384 981,04 |  | 2036,55 1050,23
| В том числе пусконаладочных работ всего | [5 empty] | 21113.33 | 10939.55 |  |  | 34.83
| В том числе пусконаладочных работ вхолостую | [5 empty] | 16890.66 | 8751.64 |  |  | 27.86
| В том числе пусконаладочных работ под нагрузкой | [5 empty] | 4222.67 | 2187.91 |  |  | 6.97
| Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 4847.07 |  |  |  | 4847.07
| Сметная зарплата | [5 empty] | 1377664.11 | 1377664.11
| Прочие работы | [5 empty] | 21113.33 | 10939.55 |  |  | 34.83
29 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  | 1569025
| Всего с НДС | [5 empty] | 10285830.56 | 1377664.11 |  |  | 4847.07
|  |  |  | Показатель инфляции 2017г |  |  | 1.052
|  |  |  | Стоимость с НДС в ценах 2017 года |  |  | 10820693.7491
В Excel

## ЯКНО
Расчёт затрат на работы
Капитальный ремонт ЯКНО-3
Замена ЯКНО 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны на автомобильном ходу | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические, домкраты гидравлические | Всего маш/час | УАЗ-3909 | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Отсоединение. Демонтаж шкафа с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (к.0,7) | шт. | 1 | 22.96 | 22.96 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |  |  |  |  | 12.6 | 12.6
2 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 24.4 | 24.4
3 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Установка, присоединение шкафа с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | шт. | 1 | 32.8 | 32.8 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  | 18 | 18
4 | ГЭСНп 01-03-008-05 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | шт. | 1 | 24 | 24
| Итого: |  |  |  |  | 104.16 |  | 5.423 |  | 5.423 |  | 0 |  | 0 |  | 30.6 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.0832 |  | 0.10846 |  | 0.10846 |  | 0 |  | 0 |  | 0.612 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 106.2432 |  | 5.5315 |  | 5.5315 |  | 0 |  | 0 |  | 31.212 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 106.2432 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 27092.016 |  |  |  | 12155.0279 | 1609.6549 |  | 1587.529 |  | 0 |  | 0 |  | 8957.844
Материалы |  |  | Кол-во | Цена ед. в руб. | Стоимость (руб)
ЯКНО-6У1В без НДС |  |  | 1 | 562476 | 562476
Сопутствующие материалы 1% |  |  |  |  | 5624.76
Итого в ценах 2016 г |  |  |  |  | 568100.76
Показатель инфляции 2017г к/ф |  |  |  |  | 1.052
Итого стоимость 2017 год без НДС |  |  |  |  | 597641.9995
Главный инженер |  |  | Е.А. Семёнов
Начальник ПТО |  |  | Т.В. Родина
И.О.Начальника АХО |  |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Капитальный ремонт ЯКНО-4
Замена ЯКНО 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны на автомобильном ходу | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические, домкраты гидравлические | Всего маш/час | УАЗ-3909 | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Отсоединение. Демонтаж шкафа с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (к.0,7) | шт. | 1 | 22.96 | 22.96 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |  |  |  |  | 12.6 | 12.6
2 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 24.4 | 24.4
3 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Установка, присоединение шкафа с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | шт. | 1 | 32.8 | 32.8 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  | 18 | 18
4 | ГЭСНп 01-03-008-05 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | шт. | 1 | 24 | 24
| Итого: |  |  |  |  | 104.16 |  | 5.423 |  | 5.423 |  | 0 |  | 0 |  | 30.6 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы- 2% |  |  |  | 2.0832 |  | 0.10846 |  | 0.10846 |  | 0 |  | 0 |  | 0.612 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 106.2432 |  | 5.5315 |  | 5.5315 |  | 0 |  | 0 |  | 31.212 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 106.2432 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 27092.016 |  |  |  | 12155.0279 | 1609.6549 |  | 1587.529 |  | 0 |  | 0 |  | 8957.844
Материалы |  |  | Кол-во | Цена ед. в руб. | Стоимость (руб)
ЯКНО-6У1В без НДС |  |  | 1 | 562476 | 562476
Сопутствующие материалы 1% |  |  |  |  | 5624.76
Итого в ценах 2016 г |  |  |  |  | 568100.76
Показатель инфляции 2017г к/ф |  |  |  |  | 1.052
Итого стоимость 2017 год без НДС |  |  |  |  | 597641.9995
Главный инженер |  |  | Е.А. Семёнов
Начальник ПТО |  |  | Т.В. Родина
И.О.Начальника АХО |  |  | В.А.Голованова
Расчёт затрат на работы
Капитальный ремонт ЯКНО-5
Замена ЯКНО 1 шт.
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Норма-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Краны на автомобильном ходу | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические, домкраты гидравлические | Всего маш/час | УАЗ-3909 | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Отсоединение. Демонтаж шкафа с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (к.0,7) | шт. | 1 | 22.96 | 22.96 | 2.233 | 2.233 | 2.233 | 2.233 |  |  |  |  | 12.6 | 12.6
2 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Затраты труда машинистов | шт. | 1 | 24.4 | 24.4
3 | ГЭСНм 08-01-085-1 | Установка, присоединение шкафа с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | шт. | 1 | 32.8 | 32.8 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  | 18 | 18
4 | ГЭСНп 01-03-008-05 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | шт. | 1 | 24 | 24
| Итого: |  |  |  |  | 104.16 |  | 5.423 |  | 5.423 |  | 0 |  | 0 |  | 30.6 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 2.0832 |  | 0.10846 |  | 0.10846 |  | 0 |  | 0 |  | 0.612 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 106.2432 |  | 5.5315 |  | 5.5315 |  | 0 |  | 0 |  | 31.212 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 106.2432 |  |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 27092.016 |  |  |  | 12155.0279 | 1609.6549 |  | 1587.529 |  | 0 |  | 0 |  | 8957.844
Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед. в руб. | Стоимость (руб)
ЯКНО-6У1В без НДС |  |  | 1 | 562476 | 562476
Сопутствующие материалы 1% |  |  |  |  | 5624.76
Итого в ценах 2016 г |  |  |  |  | 568100.76
Показатель инфляции 2017г к/ф |  |  |  |  | 1.052
Итого стоимость 2017 год без НДС |  |  |  |  | 597641.9995
Главный инженер |  |  | Е.А. Семёнов
Начальник ПТО |  |  | Т.В. Родина
И.О.Начальника АХО |  |  | В.А.Голованова

## ЯКНО К
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 17-2017 г
Капитальный ремонт ЯКНО-3
Замена ЯКНО 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 597641.9995
2 | Заработная плата | 27092.016
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 8181.7888
4 | Итого прямые затраты | 632915.8044
5 | Накладные расходы | 544307.5917
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 12155.0279
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 1177223.3961
8 | НДС (18%) | 211900.2113
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1389123.6074
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 18-2017 г
Капитальный ремонт ЯКНО-4
Замена ЯКНО 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 597641.9995
2 | Заработная плата | 27092.016
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 8181.7888
4 | Итого прямые затраты | 632915.8044
5 | Накладные расходы | 544307.5917
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 12155.0279
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 1177223.3961
8 | НДС (18%) | 211900.2113
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1389123.6074
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
____________ Е.А.Семёнов
______________________ 2017 г.
Калькуляция № 19-2017 г
Капитальный ремонт ЯКНО-5
Замена ЯКНО 1 шт.
№ | Наименование | Значение (рублей)
1 | 2 | 3
1 | Материалы | 597641.9995
2 | Заработная плата | 27092.016
3 | Отчисления на соц.нужды (30,2%) | 8181.7888
4 | Итого прямые затраты | 632915.8044
5 | Накладные расходы | 544307.5917
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 12155.0279
6 | Монтажные работы (спец организация) | 0
7 | Итого в ценах 2017года | 1177223.3961
8 | НДС (18%) | 211900.2113
9 | Общая стоимость с учётом НДС: | 1389123.6074
Ведущий экономист |  | В.В.Ульянкова
Начальник ПТО |  | Т.В. Родина

## Новое строительство
Новое строительство
Модульная ПС с трансформаторами ТМГ 6/0,4-400 кВА (2 шт)
Комерческое предложение ГК "Таврида Электрик" письмо от 18.02.2014г № П-557 ЗМ-14
Наименование | Дефлятор | с НДС ( руб)
2014 |  | 6500000
2015 | 1.053 | 6844500
2016 | 1.065 | 7289392.5
2017 | 1.052 | 7668440.91