## Электрооборудование
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
филиала "Заполярная горэлектросеть"
Б.А. Радул
"_____" ________________2017г
Перспективная программа развития филиала "Заполярная горэлектросеть" на период 2018 - 2022г
№№ п/п | Наименование основного средства | Вид работ | Сметная стои-мость, млн. руб. | в т.ч. |  |  | Сметная стоимость ( с НДС) |  |  |  |  | Дефляторы к 2017г |  |  |  |  | Прогнозная стоимость, млн. руб. | в т.ч. |  |  | Прогнозная стоимость
|  |  |  | СМР | Материалы, оборудование | Прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | СМР | Материалы, оборудование | Прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Замена оборудования
1 | Реконструкция подстанций
1.1. | РП-1 РЭС Никель | Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 2.268 |  | 0.753 | 1.515 | 2.268 |  |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 2.368 |  | 0.786 | 1.582 | 2.368
1.2. | РП-2 РЭС Никель | Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 2.268 |  | 0.753 | 1.515 | 2.268 |  |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 2.368 |  | 0.786 | 1.582 | 2.368
1.3. | РП-1 РЭС Заполярный | Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 2.268 |  | 0.753 | 1.515 | 2.268 |  |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 2.368 |  | 0.786 | 1.582 | 2.368
1.4. | ПС-26 РЭС Заполярный | Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | 4.16 |  | 1.615 | 2.545 |  |  |  | 2.08 | 2.08 | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 5.19 |  | 2.015 | 3.175 |  |  |  | 2.521 | 2.669
1.5. | РП-4 РЭС Заполярный | Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 2.268 |  | 0.753 | 1.515 | 2.268 |  |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 2.368 |  | 0.786 | 1.582 | 2.368
1.6. | РП-3 РЭС Заполярный | Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 2.268 |  | 0.753 | 1.515 | 2.268 |  |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 2.368 |  | 0.786 | 1.582 | 2.368
1.7. | РП-5 РЭС Никель | Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 2.268 |  | 0.753 | 1.515 |  | 2.268 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 2.47 |  | 0.82 | 1.65 |  | 2.47
| РП-2 РЭС Заполярный | Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 2.334 |  | 0.753 | 1.581 | 2.334 |  |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 2.437 |  | 0.786 | 1.651 | 2.437
| ТП-29 РЭС Никель | Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | 1.512 |  | 0.502 | 1.01 |  | 1.512 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.647 |  | 0.547 | 1.1 |  | 1.647
| ТП-54 РЭСНикель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  |  | 1.034 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.183 |  | 0.52 | 0.663 |  |  | 1.183
| ТП-29 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  |  | 1.034 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.183 |  | 0.52 | 0.663 |  |  | 1.183
| ТП-1 РЭС Запо | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  | 1.034 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.126 |  | 0.548 | 0.578 |  | 1.126
| ТП-16 РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  |  | 0.517 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.591 |  | 0.13 | 0.461 |  |  | 0.591
| ТП-19 РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | 1.491 |  | 0.65 | 0.841 |  |  | 1.491 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.706 |  | 0.969 | 0.737 |  |  | 1.706
| КТП "Ждановка" | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  |  | 0.517 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.591 |  | 0.13 | 0.461 |  |  | 0.591
| ТП-5А РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  |  | 1.034 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.183 |  | 0.52 | 0.663 |  |  | 1.183
| ТП-15 РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  |  | 1.034 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.183 |  | 0.52 | 0.663 |  |  | 1.183
| ТП-14 РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | 0.745 |  | 0.325 | 0.42 |  |  |  | 0.745 |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.903 |  | 0.394 | 0.509 |  |  |  | 0.903
| ТП-54 РЭСНикель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  |  | 1.034 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.183 |  | 0.52 | 0.663 |  |  | 1.183
| РП-1 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  |  | 1.034 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.183 |  | 0.52 | 0.663 |  |  | 1.183
| ТП-49 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  |  | 0.517 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.591 |  | 0.13 | 0.461 |  |  | 0.591
| ТП-11А РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  |  | 1.034 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.183 |  | 0.52 | 0.663 |  |  | 1.183
| ТП-9 РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  | 1.034 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.126 |  | 0.548 | 0.578 |  | 1.126
| ТП-17 РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  | 0.517 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.563 |  | 0.29 | 0.273 |  | 0.563
| ТП-10Б РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 1.034 |  | 0.503 | 0.531 |  | 1.034 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.126 |  | 0.579 | 0.547 |  | 1.126
| ТП-52 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  | 0.517 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.563 |  | 0.274 | 0.289 |  | 0.563
| ТП-23 РЭС Заполярный | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 1.034 |  | 0.252 | 0.782 |  | 1.034 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.126 |  | 0.274 | 0.852 |  | 1.126
| ТП-69 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  |  | 0.517 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.591 |  | 0.13 | 0.461 |  |  | 0.591
| ТП-20 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  |  | 0.517 |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.591 |  | 0.13 | 0.461 |  |  | 0.591
| ТП-13 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  |  |  | 0.517 |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.627 |  | 0.305 | 0.322 |  |  |  | 0.627
| ТП-24 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  |  |  | 0.517 |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.627 |  | 0.305 | 0.322 |  |  |  | 0.627
| ТП-37 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 0.517 |  | 0.252 | 0.265 |  | 0.517 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 0.563 |  | 0.274 | 0.289 |  | 0.563
| ТП-65 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.252 | 0.782 |  | 1.034 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.126 |  | 0.274 | 0.852 |  | 1.126
| ТП-43 РЭС Никель | Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1.034 |  | 0.252 | 0.782 |  | 1.034 |  |  |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 1.126 |  | 0.274 | 0.852 |  | 1.126
2 | Новое строительство
2.1. | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65 | Прокладка кабельной 10кВ с заменой ячейки на ТП-65 | 6.545 |  | 2.13 | 4.415 |  |  |  | 6.545 |  | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 7.933 |  | 2.582 | 5.351 |  |  |  | 7.933
2.2. | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1 | Прокладка параллельной кабельной 10кВ | 4.604 |  | 1.161 | 3.443 |  |  |  |  | 4.604 | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 5.907 |  | 1.49 | 4.417 |  |  |  |  | 5.907
2.3. | Строительство линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 | Прокладка параллельной кабельной 10кВ | 6.29 |  | 1.923 | 4.367 |  |  |  |  | 6.29 | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 8.07 |  | 2.467 | 5.603 |  |  |  |  | 8.07
| Итого: |  | 59.901 |  | 21.883 | 38.018 | Сметная стоимость ( с НДС) 2018: 13.674; Сметная стоимость ( с НДС) 2019: 11.535; Сметная стоимость ( с НДС) 2020: 11.314; Сметная стоимость ( с НДС) 2021: 10.404; Сметная стоимость ( с НДС) 2022: 12.974 | 69.038 | 0 | 24.235 | 44.803 | 14.277 | 12.562 | 12.942 | 12.611 | 16.646
|  |  | Примечание: | [7 empty] | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г
|  |  | Дефляторы капитальных вложений | [7 empty] | 1 | 1.044 | 1.043 | 1.051 | 1.059 | 1.059
|  |  | индексы-дефляторы ( к/ф к базисному году (к 2016г)) | [8 empty] | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## № 1
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 1 / 16
ЗРУ 10кВ РП-1 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 17 шт ( руб) | в том числе : 3 шт.
1 | Материалы | 3617007.17 | 638295.38
2 | Заработная плата основных рабочих | 1719510.9 | 303443.1
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 519292.29 | 91639.82
4 | Итого прямые затраты: | 5855810.36 | 1033378.3
5 | Накладные расходы | 5035996.91 | 888705.34
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 147824.88 | 26086.74
6 | Итого в ценах 2017г | 10891807.27 | 1922083.64
7 | НДС ( 18%) | 1960525.31 | 345975.06
8 | Итого | 12852332.58 | 2268058.7
9 | Трудозатраты | 6743.18 | 2247.73
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## РП-1 нкл
Расчёт затрат на работы - смета № 1 / 16
ЗРУ 10кВ РП-1 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 17 | 1.1 | 18.7
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМП-10 | шт | 17 | 5.57 | 94.69 | 0.27 | 4.59 | 0.27 | 4.59 |  |  |  |  | 0.16 | 2.72
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 17 | 1.01 | 17.17
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 17 | 349 | 5933 | 4.32 | 73.44 | 4.32 | 73.44 |  |  |  |  | 20.3 | 345.1
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 272
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 17 | 16.2 | 275.4
| Итого: |  |  |  |  | 6610.96 |  | 78.03 |  | 78.03 |  | 0 |  | 0 |  | 347.82
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 132.22 |  | 1.56 |  | 1.56 |  | 0 |  | 0 |  | 6.96
| Всего: |  |  |  |  | 6743.18 |  | 79.59 |  | 79.59 |  | 0 |  | 0 |  | 354.78
| Трудозатраты основного персонала (ч/час) |  | 6743.18 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 1719510.9 |  |  |  | 147824.88 | 23160.69 |  | 22842.33 |  | 0 |  | 0 |  | 101821.86
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 17 | 236290 |  | 4016930
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 40169.3
| Итого | [5 empty] | 4057099.3
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 4268068.464
| Всего без НДС | [5 empty] | 3617007.17
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 2
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 2 / 16
ЗРУ 10кВ РП-2 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 15 шт ( руб) | в том числе : 3 шт.
1 | Материалы | 3191476.92 | 638295.38
2 | Заработная плата основных рабочих | 1517214.3 | 303442.86
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 458198.72 | 91639.74
4 | Итого прямые затраты: | 5166889.94 | 1033377.98
5 | Накладные расходы | 4443525.35 | 888705.06
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 130435.42 | 26087.08
6 | Итого в ценах 2017г | 9610415.29 | 1922083.04
7 | НДС ( 18%) | 1729874.75 | 345974.95
8 | Итого | 11340290.04 | 2268057.99
9 | Трудозатраты | 5949.86 | 1189.97
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## РП-2 нкл
Расчёт затрат на работы - смета № 2 / 16
ЗРУ 10кВ РП-2 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 15 | 1.1 | 16.5
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМП-10 | шт | 15 | 5.57 | 83.55 | 0.27 | 4.05 | 0.27 | 4.05 |  |  |  |  | 0.16 | 2.4
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 15 | 1.01 | 15.15
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 15 | 349 | 5235 | 4.32 | 64.8 | 4.32 | 64.8 |  |  |  |  | 20.3 | 304.5
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 240
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15 | 16.2 | 243
| Итого: |  |  |  |  | 5833.2 |  | 68.85 |  | 68.85 |  | 0 |  | 0 |  | 306.9
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 116.66 |  | 1.38 |  | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 6.14
| Всего: |  |  |  |  | 5949.86 |  | 70.23 |  | 70.23 |  | 0 |  | 0 |  | 313.04
| Трудозатраты (ч/час) |  | 5949.86 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 1517214.3 |  |  |  | 130435.42 | 20436.93 |  | 20156.01 |  | 0 |  | 0 |  | 89842.48
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 15 | 236290 |  | 3544350
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 35443.5
| Итого | [5 empty] | 3579793.5
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 3765942.762
| Всего без НДС | [5 empty] | 3191476.92
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 3
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 3 / 02
ЗРУ 6кВ РП-1 замена масляного выключателя ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 12 шт ( руб) | в том числе : 3 шт.
1 | Материалы | 2553181.53 | 638295.38
2 | Заработная плата основных рабочих | 1213771.95 | 303442.99
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 366559.13 | 91639.78
4 | Итого прямые затраты: | 4133512.61 | 1033378.15
5 | Накладные расходы | 3554820.84 | 888705.21
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 104345.45 | 26086.36
6 | Итого в ценах 2017г | 7688333.45 | 1922083.36
7 | НДС ( 18%) | 1383900.02 | 345975
8 | Итого | 9072233.47 | 2268058.36
9 | Трудозатраты | 4759.89 | 1189.97
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## РП-1 зпл
Расчёт затрат на работы - смета № 3 / 16
ЗРУ 6кВ РП-1 замена масляного выключателя ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 12 | 1.1 | 13.2
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМП-10 | шт | 12 | 5.57 | 66.84 | 0.27 | 3.24 | 0.27 | 3.24 |  |  |  |  | 0.16 | 1.92
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 12 | 1.01 | 12.12
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 12 | 349 | 4188 | 4.32 | 51.84 | 4.32 | 51.84 |  |  |  |  | 20.3 | 243.6
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 192
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12 | 16.2 | 194.4
| Итого: |  |  |  |  | 4666.56 |  | 55.08 |  | 55.08 |  | 0 |  | 0 |  | 245.52
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 93.33 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 4.91
| Всего: |  |  |  |  | 4759.89 |  | 56.18 |  | 56.18 |  | 0 |  | 0 |  | 250.43
| Трудозатраты (ч/час) |  | 4759.89 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 1213771.95 |  |  |  | 104345.45 | 16348.38 |  | 16123.66 |  | 0 |  | 0 |  | 71873.41
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 12 | 236290 |  | 2835480
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 28354.8
| Итого | [5 empty] | 2863834.8
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 3012754.21
| Всего без НДС | [5 empty] | 2553181.53
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 4
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 4 / 01
ЗРУ 6кВ ПС-26 замена масляного выключателя ВМП-10К на выкатной элемент
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 11 шт ( руб) | в том числе : 4 шт.
1 | Материалы | 3763842.03 | 1368669.83
2 | Заработная плата основных рабочих | 1112623.65 | 404590.42
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 336012.34 | 122186.31
4 | Итого прямые затраты: | 5212478.02 | 1895446.56
5 | Накладные расходы | 4482731.1 | 1630084.04
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 95650.72 | 34782.08
6 | Итого в ценах 2017г | 9695209.12 | 3525530.6
7 | НДС ( 18%) | 1745137.64 | 634595.51
8 | Итого | 11440346.76 | 4160126.11
9 | Трудозатраты | 4363.23 | 1586.63
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## ПС-26
Расчёт затрат на работы - смета № 4 / 16
ЗРУ 6кВ ПС-26 замена масляного выключателя ВМП-10К на выкатной элемент
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 11 | 1.1 | 12.1
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМП-10К | шт | 11 | 5.57 | 61.27 | 0.27 | 2.97 | 0.27 | 2.97 |  |  |  |  | 0.16 | 1.76
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 11 | 1.01 | 11.11
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 11 | 349 | 3839 | 4.32 | 47.52 | 4.32 | 47.52 |  |  |  |  | 20.3 | 223.3
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 176
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11 | 16.2 | 178.2
| Итого: |  |  |  |  | 4277.68 |  | 50.49 |  | 50.49 |  | 0 |  | 0 |  | 225.06
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 85.55 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5
| Всего: |  |  |  |  | 4363.23 |  | 51.5 |  | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 229.56
| Трудозатраты (ч/час) |  | 4363.23 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 1112623.65 |  |  |  | 95650.72 | 14986.5 |  | 14780.5 |  | 0 |  | 0 |  | 65883.72
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выкатной элемент ВЭ (КРУ2-10)-10-31/630 |  | шт | 11 | 380000 |  | 4180000
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 41800
| Итого | [5 empty] | 4221800
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 4441333.6
| Всего без НДС | [5 empty] | 3763842.03
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## №5
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 4 / 01
ЗРУ 6кВ ПС-26 замена масляного выключателя ВМП-10К на выкатной элемент
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 13 шт ( руб) | в том числе : 3 шт.
1 | Материалы | 2765946.66 | 638295.38
2 | Заработная плата основных рабочих | 1314920.25 | 303443.13
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 397105.92 | 91639.83
4 | Итого прямые затраты: | 4477972.83 | 1033378.34
5 | Накладные расходы | 3851056.63 | 888705.37
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 113040.18 | 26086.2
6 | Итого в ценах 2017г | 8329029.46 | 1922083.71
7 | НДС ( 18%) | 1499225.3 | 345975.07
8 | Итого | 9828254.76 | 2268058.78
9 | Трудозатраты | 4363.23 | 1006.9
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## РП-4 зпл
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "ЗГЭС"
______________В.М.Воронин
| Расчёт затрат на работы - смета № 5 / 16 | [10 empty] | "_____"_______________2009
ЗРУ 6кВ РП-4 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 13 | 1.1 | 14.3
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-133 | шт | 13 | 5.57 | 72.41 | 0.27 | 3.51 | 0.27 | 3.51 |  |  |  |  | 0.16 | 2.08
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 13 | 1.01 | 13.13
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 13 | 349 | 4537 | 4.32 | 56.16 | 4.32 | 56.16 |  |  |  |  | 20.3 | 263.9
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 208
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13 | 16.2 | 210.6
| Итого: |  |  |  |  | 5055.44 |  | 59.67 |  | 59.67 |  | 0 |  | 0 |  | 265.98
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 101.11 |  | 1.19 |  | 1.19 |  | 0 |  | 0 |  | 5.32
| Всего: |  |  |  |  | 5156.55 |  | 60.86 |  | 60.86 |  | 0 |  | 0 |  | 271.3
| Трудозатраты (ч/час) |  | 5156.55 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 1314920.25 |  |  |  | 113040.18 | 17710.26 |  | 17466.82 |  | 0 |  | 0 |  | 77863.1
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 13 | 236290 |  | 3071770
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 30717.7
| Итого | [5 empty] | 3102487.7
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 3263817.06
| Всего без НДС | [5 empty] | 2765946.66
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 6
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 6 / 16
ЗРУ 6кВ РП-3 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 11 шт ( руб) | в том числе : 3 шт.
1 | Материалы | 2340416.41 | 638295.38
2 | Заработная плата основных рабочих | 1112623.65 | 303442.81
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 336012.34 | 91639.73
4 | Итого прямые затраты: | 3789052.4 | 1033377.92
5 | Накладные расходы | 3258585.06 | 888705.01
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 95650.72 | 26086.56
6 | Итого в ценах 2017г | 7047637.46 | 1922082.93
7 | НДС ( 18%) | 1268574.74 | 345974.93
8 | Итого | 8316212.2 | 2268057.86
9 | Трудозатраты | 4363.23 | 1189.97
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## РП-3 зпл
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "ЗГЭС"
______________В.М.Воронин
| Расчёт затрат на работы - смета № 6 /16 | [10 empty] | "_____"_______________2009
ЗРУ 6кВ РП-3 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 11 | 1.1 | 12.1
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-133 | шт | 11 | 5.57 | 61.27 | 0.27 | 2.97 | 0.27 | 2.97 |  |  |  |  | 0.16 | 1.76
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 11 | 1.01 | 11.11
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 11 | 349 | 3839 | 4.32 | 47.52 | 4.32 | 47.52 |  |  |  |  | 20.3 | 223.3
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 176
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11 | 16.2 | 178.2
| Итого: |  |  |  |  | 4277.68 |  | 50.49 |  | 50.49 |  | 0 |  | 0 |  | 225.06
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 85.55 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5
| Всего: |  |  |  |  | 4363.23 |  | 51.5 |  | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 229.56
| Трудозатраты (ч/час) |  | 4363.23 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 1112623.65 |  |  |  | 95650.72 | 14986.5 |  | 14780.5 |  | 0 |  | 0 |  | 65883.72
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 11 | 236290 |  | 2599190
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 25991.9
| Итого | [5 empty] | 2625181.9
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 2761691.359
| Всего без НДС | [5 empty] | 2340416.41
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 7
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 7 / 16
ЗРУ 10кВ РП-5 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 7 шт ( руб) | в том числе : 3 шт.
1 | Материалы | 1489355.89 | 638295.38
2 | Заработная плата основных рабочих | 708033 | 303442.71
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 213825.97 | 91639.7
4 | Итого прямые затраты: | 2411214.86 | 1033377.79
5 | Накладные расходы | 2073644.78 | 888704.9
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 60866.02 | 26085.44
6 | Итого в ценах 2017г | 4484859.64 | 1922082.69
7 | НДС ( 18%) | 807274.74 | 345974.88
8 | Итого | 5292134.38 | 2268057.57
9 | Трудозатраты | 2776.6 | 1189.97
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## РП-5 нкл
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "ЗГЭС"
______________В.М.Воронин
| Расчёт затрат на работы - смета № 7 / 16 | [10 empty] | "_____"_______________2009
ЗРУ 10кВ РП-5 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 7 | 1.1 | 7.7
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМП-10 | шт | 7 | 5.57 | 38.99 | 0.27 | 1.89 | 0.27 | 1.89 |  |  |  |  | 0.16 | 1.12
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 7 | 1.01 | 7.07
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 7 | 349 | 2443 | 4.32 | 30.24 | 4.32 | 30.24 |  |  |  |  | 20.3 | 142.1
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 112
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7 | 16.2 | 113.4
| Итого: |  |  |  |  | 2722.16 |  | 32.13 |  | 32.13 |  | 0 |  | 0 |  | 143.22
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 54.44 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 2.86
| Всего: |  |  |  |  | 2776.6 |  | 32.77 |  | 32.77 |  | 0 |  | 0 |  | 146.08
| Трудозатраты (ч/час) |  | 2776.6 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 708033 |  |  |  | 60866.02 | 9536.07 |  | 9404.99 |  | 0 |  | 0 |  | 41924.96
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 7 | 236290 |  | 1654030
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 16540.3
| Итого | [5 empty] | 1670570.3
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 1757439.956
| Всего без НДС | [5 empty] | 1489355.89
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 8
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 8 / 16
ЗРУ 6кВ РП-2 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего в кол-ве 11 шт ( руб) | в том числе : 3 шт.
1 | Материалы | 2340416.41 | 638295.38
2 | Заработная плата основных рабочих | 1197426.45 | 326570.85
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 361622.79 | 98624.4
4 | Итого прямые затраты: | 3899465.65 | 1063490.63
5 | Накладные расходы | 3353540.46 | 914601.94
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 95650.72 | 26086.56
6 | Итого в ценах 2017г | 7253006.11 | 1978092.57
7 | НДС ( 18%) | 1305541.1 | 356056.66
8 | Итого | 8558547.21 | 2334149.23
9 | Трудозатраты | 4695.79 | 1280.67
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## РП-2 зпл
Расчёт затрат на работы - смета № 8 / 16
ЗРУ 6кВ РП-2 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 11 | 1.1 | 12.1
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-133 | шт | 11 | 5.57 | 61.27 | 0.27 | 2.97 | 0.27 | 2.97 |  |  |  |  | 0.16 | 1.76
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 11 | 1.01 | 11.11
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 11 | 349 | 3839 | 4.32 | 47.52 | 4.32 | 47.52 |  |  |  |  | 20.3 | 223.3
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 176
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11 | 16.2 | 178.2
| Итого: |  |  |  |  | 4277.68 |  | 50.49 |  | 50.49 |  | 0 |  | 0 |  | 225.06
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 85.55 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5
| Всего: |  |  |  |  | 4363.23 |  | 51.5 |  | 51.5 |  | 0 |  | 0 |  | 229.56
| Трудозатраты (ч/час) |  | 4695.79 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 1197426.45 |  |  |  | 95650.72 | 14986.5 |  | 14780.5 |  | 0 |  | 0 |  | 65883.72
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 11 | 236290 |  | 2599190
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 25991.9
| Итого | [5 empty] | 2625181.9
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 2761691.359
| Всего без НДС | [5 empty] | 2340416.41
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 9
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 9 / 16
ЗРУ 10кВ ТП-54 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего ( руб)
1 | Материалы | 216978.3
2 | Заработная плата основных рабочих | 101148.3
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 30546.79
4 | Итого прямые затраты: | 348673.39
5 | Накладные расходы | 299859.12
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 8694.73
6 | Итого в ценах 2017г | 648532.51
7 | НДС ( 18%) | 116735.85
8 | Итого | 765268.36
9 | Трудозатраты | 396.66
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## ТП-54 нкл
Расчёт затрат на работы - смета № 9 / 09
ЗРУ 10кВ ТП-54 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 1 | 1.1 | 1.1
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-10 | шт | 1 | 5.57 | 5.57 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 1 | 1.01 | 1.01
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 1 | 349 | 349 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  | 20.3 | 20.3
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 16
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 16.2 | 16.2
| Итого: |  |  |  |  | 388.88 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 0 |  | 0 |  | 20.46
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 7.78 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41
| Всего: |  |  |  |  | 396.66 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 20.87
| Трудозатраты (ч/час) |  | 396.66 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 101148.3 |  |  |  | 8694.73 | 1361.88 |  | 1343.16 |  | 0 |  | 0 |  | 5989.69
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 1 | 236290 |  | 236290
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 7088.7
| Итого | [5 empty] | 243378.7
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 256034.392
| Всего без НДС | [5 empty] | 216978.3
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 10
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 10 / 16
ЗРУ 10кВ ТП-29 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего ( руб)
1 | Материалы | 425530.26
2 | Заработная плата основных рабочих | 202296.6
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 61093.57
4 | Итого прямые затраты: | 688920.43
5 | Накладные расходы | 592471.57
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 17389.46
6 | Итого в ценах 2017г | 1281392
7 | НДС ( 18%) | 230650.56
8 | Итого | 1512042.56
9 | Трудозатраты | 793.32
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## ТП-29 нкл
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "ЗГЭС"
______________В.М.Воронин
| Расчёт затрат на работы - смета № 10 / 16 | [10 empty] | "_____"_______________2009
ЗРУ 10кВ ТП-29 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 2 | 1.1 | 2.2
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-10 | шт | 2 | 5.57 | 11.14 | 0.27 | 0.54 | 0.27 | 0.54 |  |  |  |  | 0.16 | 0.32
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 2 | 1.01 | 2.02
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 2 | 349 | 698 | 4.32 | 8.64 | 4.32 | 8.64 |  |  |  |  | 20.3 | 40.6
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 32
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2 | 16.2 | 32.4
| Итого: |  |  |  |  | 777.76 |  | 9.18 |  | 9.18 |  | 0 |  | 0 |  | 40.92
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 15.56 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0.82
| Всего: |  |  |  |  | 793.32 |  | 9.36 |  | 9.36 |  | 0 |  | 0 |  | 41.74
| Трудозатраты (ч/час) |  | 793.32 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 202296.6 |  |  |  | 17389.46 | 2723.76 |  | 2686.32 |  | 0 |  | 0 |  | 11979.38
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 2 | 236290 |  | 472580
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 4725.8
| Итого | [5 empty] | 477305.8
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 502125.702
| Всего без НДС | [5 empty] | 425530.26
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 11
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 11 / 11
ЗРУ 10кВ ТП-75 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего ( руб)
1 | Материалы | 212765.13
2 | Заработная плата основных рабочих | 101148.3
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 30546.79
4 | Итого прямые затраты: | 344460.22
5 | Накладные расходы | 296235.79
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 8694.73
6 | Итого в ценах 2017г | 640696.01
7 | НДС ( 18%) | 115325.28
8 | Итого | 756021.29
9 | Трудозатраты | 396.66
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## ТП-75 нкл
Расчёт затрат на работы - смета № 11 / 16
ЗРУ 10кВ ТП-75 РЭС Никель замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 1 | 1.1 | 1.1
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-133 | шт | 1 | 5.57 | 5.57 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 1 | 1.01 | 1.01
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 1 | 349 | 349 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  | 20.3 | 20.3
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 16
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 16.2 | 16.2
| Итого: |  |  |  |  | 388.88 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 0 |  | 0 |  | 20.46
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 7.78 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41
| Всего: |  |  |  |  | 396.66 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 20.87
| Трудозатраты (ч/час) |  | 396.66 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 101148.3 |  |  |  | 8694.73 | 1361.88 |  | 1343.16 |  | 0 |  | 0 |  | 5989.69
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 1 | 236290 |  | 236290
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 2362.9
| Итого | [5 empty] | 238652.9
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г /2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 251062.851
| Всего без НДС | [5 empty] | 212765.13
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 12
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 12 / 16
Замена трансформаторов 400 кВАна ТП филиала 30 шт.(в экспл. более 20лет)
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего ( руб) | в том числе : 4 шт. | в том числе : 2 шт. | в том числе : 1 шт.
1 | Материалы | 7889671.19 | 852937.43 | 426468.71 | 213234.36
3 | Заработная плата основных рабочих | 636857.4 | 68849.45 | 34424.72 | 17212.36
4 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 192330.93 | 20792.53 | 10396.27 | 5198.13
5 | Итого прямые затраты: | 8718859.52 | 942579.41 | 471289.7 | 235644.85
6 | Накладные расходы | 7498219.19 | 810618.29 | 405309.14 | 202654.57
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 111755.86 | 12081.71 | 6040.86 | 3020.43
7 | Итого в ценах 2017г | 16217078.71 | 1753197.7 | 876598.84 | 438299.42
8 | НДС ( 18%) | 2919074.17 | 315575.59 | 157787.79 | 78893.9
9 | Итого | 19136152.88 | 2068773.29 | 1034386.63 | 517193.32
10 | Трудозатраты | 2497.48 | 270 | 135 | 67.5
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## тр-ры 400
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "ЗГЭС"
______________В.М.Воронин
Расчёт затрат на работы - смета № 12 / 16 | [11 empty] | "_____"_______________2009
Замена трансформаторов на
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 37 | 19.84 | 734.08 | 3.56 | 131.72 | 0.976 | 36.11
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 37 | 4.536 | 167.83
3 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 37 | 24.8 | 917.6 | 4.45 | 164.65 | 1.22 | 45.14
4 | ГЭСНп 01-02-002-02 | Трансформатор двухобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт. | 37 | 12 | 444
5 | ГЭСНп 01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 37 | 2 | 74
6 | ГЭСНп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового | шт. | 37 | 3 | 111
| Итого: |  |  |  |  | 2448.51 |  | 296.37 |  | 81.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 48.97 |  | 5.93 |  | 1.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 2497.48 |  | 302.3 |  | 82.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 2497.48 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 636857.4 |  |  |  | 111755.86 | 87969.3 |  | 23786.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Трансформатор ТМ-400 10(6)/0,4 |  | шт | 37 | 233918.51 |  | 8654984.87
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 37 | 1546 |  | 57202
| Шина алюминиевая 50х5 |  | м | 370 | 134.66 |  | 49824.2
| Сопутствующие материалы 1% | [5 empty] | 87620.11
| Итого | [5 empty] | 8849631.18
| Прогнозируемый индекс инфляции 2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 9309812.001
| Всего без НДС | [5 empty] | 7889671.19 |  | 213234.3565
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 13
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 13 / 16
Замена трансформаторов 630 кВА на ТП филиала 44 шт.(в экспл. более 20лет)
№п\п | Статьи затрат | Стоимость работ, всего ( руб) | в том числе : 2 шт. | в том числе : 1 шт.
1 | Материалы | 826606.87 | 551071.25 | 275535.63
2 | Заработная плата основных рабочих | 147616.95 | 98411.3 | 49205.65
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 44580.32 | 29720.21 | 14860.11
4 | Итого прямые затраты: | 1018804.14 | 679202.76 | 339601.39
5 | Накладные расходы | 876171.56 | 584114.37 | 292057.2
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 12964.25 | 8642.83 | 4321.42
6 | Итого в ценах 2017г | 1894975.7 | 1263317.13 | 631658.59
7 | НДС ( 18%) | 341095.63 | 227397.08 | 113698.55
8 | Итого | 2236071.33 | 1490714.21 | 745357.14
9 | Трудозатраты | 578.89 | 385.93 | 192.97
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## тр-ры 630
Расчёт затрат на работы - смета № 13 / 16
Замена трансформаторов на ТП-1, ТП-2, ТП-3; ТП-3А; ТП-4; ТП-5; ТП-5А; ТП-7; ТП-8; ТП-9; ТП-10; ТП-10А; ТП-11А; ТП-13; ТП-14; ТП-15; ТП-17; ТП-20; ТП-21; ТП-23; ТП-24
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Отсоединение. Демонтаж трансформатора (к.0,8) | шт. | 3 | 19.84 | 59.52 | 3.56 | 10.68 | 5.42 | 16.26
| ГЭСНм 08-01-001-2 | Затраты труда машинистов | шт. | 3 | 4.54 | 13.62
2 | ГЭСНм 08-01-001-2 | Монтаж трансформатора, присоединение спусков к оборудованию, отбор проб масла, присоединение. | шт. | 3 | 24.8 | 74.4 | 4.45 | 13.35 | 1.22 | 3.66
3 | ГЭСНп 1-02-016-3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | шт. | 3 | 140 | 420
| Итого: |  |  |  |  | 567.54 |  | 24.03 |  | 19.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 11.35 |  | 0.48 |  | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 578.89 |  | 24.51 |  | 20.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 578.89 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 147616.95 |  |  |  | 12964.25 | 7132.41 |  | 5831.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Трансформатор ТМ-630 10(6)/0,4 |  | шт | 3 | 302787 |  | 908361
| Зажим контактный НН к ТМГ-400 кВА |  | компл. | 3 | 1546 |  | 4638
| Шина алюминиевая 60х5 |  | м | 30 | 170 |  | 5100
| Сопутствующие материалы 1% | [5 empty] | 9083.61
| Итого | [5 empty] | 927182.61
| Прогнозируемый индекс инфляции 2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 975396.106
| Всего без НДС | [5 empty] | 826606.87
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 14
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 12 А / 12
ЗРУ 6кВ ТП-1 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Сумма, рублей в месяц
1 | Материалы | 212765.13
3 | Заработная плата основных рабочих | 101148.3
4 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 30546.79
5 | Итого прямые затраты: | 344460.22
6 | Накладные расходы | 296235.79
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 8694.73
7 | Итого в ценах 2017г | 640696.01
8 | НДС ( 18%) | 115325.28
9 | Итого | 756021.29
10 | Трудозатраты | 396.66
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## ТП-1 ЗПЛ
Расчёт затрат на работы - смета №14 / 16
ЗРУ 6кВ ТП-1 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 1 | 1.1 | 1.1
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-133 | шт | 1 | 5.57 | 5.57 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 1 | 1.01 | 1.01
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 1 | 349 | 349 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  | 20.3 | 20.3
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 16
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 16.2 | 16.2
| Итого: |  |  |  |  | 388.88 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 0 |  | 0 |  | 20.46
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 7.78 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41
| Всего: |  |  |  |  | 396.66 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 20.87
| Трудозатраты (ч/час) |  | 396.66 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 101148.3 |  |  |  | 8694.73 | 1361.88 |  | 1343.16 |  | 0 |  | 0 |  | 5989.69
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 1 | 236290 |  | 236290
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 2362.9
| Итого | [5 empty] | 238652.9
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г / 2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 251062.851
| Всего без НДС | [5 empty] | 212765.13
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 15
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете №15 / 16
ЗРУ 6кВ ТП-7 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
№п\п | Статьи затрат | Сумма, рублей в месяц
1 | Материалы | 212765.13
2 | Заработная плата основных рабочих | 101148.3
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 30546.79
4 | Итого прямые затраты: | 344460.22
5 | Накладные расходы | 296235.79
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 8694.73
6 | Итого в ценах 2017г | 640696.01
7 | НДС ( 18%) | 115325.28
8 | Итого | 756021.29
9 | Трудозатраты | 396.66
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## ТП-7 ЗПЛ
Расчёт затрат на работы - смета №15 / 16
ЗРУ 6кВ ТП-7 РЭС Заполярный замена масляного выключателя ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL
Исполнитель: филиал "Заполярная горэлектросеть".
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Всего | Нормо-часы на рабочих (ч/ч) | Трудозатраты чел/час | Нормы времени
Машины и механизмы маш/час
[7 empty] | Бурильно-крановые | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор | Всего маш/час | Лебедки электрические | Всего маш/час
1 | Е 23-6-28а | Распаковка электрооборудования массой до 0,15 т | шт | 1 | 1.1 | 1.1
2 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Демонтаж масляного выключателя ВМГ-133 | шт | 1 | 5.57 | 5.57 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
3 | ГЭСНм 08-01-059-1 | Затраты труда машинистов | шт | 1 | 1.01 | 1.01
4 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Монтаж вакуумного выключателя ВВ-TEL | шт | 1 | 349 | 349 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  | 20.3 | 20.3
5 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | проведение комплекса испытаний, предусмотренных ПТЭ | объем выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 16
6 | ГЭСНм 08-01-060-1 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 16.2 | 16.2
| Итого: |  |  |  |  | 388.88 |  | 4.59 |  | 4.59 |  | 0 |  | 0 |  | 20.46
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 7.78 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41
| Всего: |  |  |  |  | 396.66 |  | 4.68 |  | 4.68 |  | 0 |  | 0 |  | 20.87
| Трудозатраты (ч/час) |  | 396.66 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб./коп) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 101148.3 |  |  |  | 8694.73 | 1361.88 |  | 1343.16 |  | 0 |  | 0 |  | 5989.69
| Материалы |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена(руб.) |  | Стоимость (руб.)
| Выключатель вакуумный ВВ-TEL |  | шт | 1 | 236290 |  | 236290
| Неучтенные материалы | [5 empty] | 2362.9
| Итого | [5 empty] | 238652.9
| Прогнозируемый индекс инфляции 2016г / 2017г |  | к/ф |  |  |  | 1.052
| Итого стоимость с НДС в ценах 2017г | [5 empty] | 251062.851
| Всего без НДС | [5 empty] | 212765.13
Стоимость материалов приведена по ценам завода - изготовителя
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## №16
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 15 / 16
Прокладка кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65
№п\п | Статьи затрат | Сумма, рублей в месяц
1 | Материалы | 1805054.9
2 | Заработная плата основных рабочих | 904120.35
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 273044.35
4 | Итого прямые затраты: | 2982219.6
5 | Накладные расходы | 2564708.86
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 105574.43
6 | Итого в ценах 2017г | 5546928.46
7 | НДС ( 18%) | 998447.12
8 | Итого | 6545375.58
9 | Трудозатраты | 3545.57
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## КЛ 10 РП-1-ТП-65
Расчёт затрат на работы - смета № 16 / 16
Прокладка кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65(вторая нитка)
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Нормы времени
[5 empty] | Норма-часы на рабочих (чел/час) | Трудозатраты чел/час | Машины имеханизмы маш/час
[7 empty] | А/Кран | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор,экскаватор | Всего маш/час | Агрегаты сварочные | Всего маш/час
1 | Е2-1-13-А-2 | Разработка грунта в траншеях вручную | 1м.куб. | 800 | 0.01 | 8
2 | 68-12-4 | Разборка дорожного покрытия | 100 м.куб. | 2.5 | 243.35 | 608.375
3 | 68-15-2 | Восстановление дорожного покрытия | 100.м2 | 1.8 | 62.3 | 112.14
4 | 68-16-1 | Вскрытие и восстановление тротуаров из литого асфальта | 100м2 | 1.2 | 114 | 136.8
5 | Е 23-6-28а | Распаковка оборудования массой до 0,15 т. | шт | 2 | 1.1 | 2.2
6 | Е 23-6-10а | Замена камеры КСО в сборе | шт | 2 | 10.45 | 20.9 | 0.85 | 0.85 | 0.32 | 0.32
7 | 08-02-147-5 | кабель массой 1м до 13 кг | 1 м | 1500 | 0.31 | 465 | 0.0169 | 25.35 | 0.0169 | 25.35
8 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Устройство постели для кабелей | 1м | 1500 | 0.663 | 994.5 | 0.05 | 75 | 0.0449 | 67.35
9 | ГЭСНм 08-02-141 | Прокладка кабеля в траншеях, массой 1м до 13 кг | 1м | 1500 | 0.23 | 345 | 0.0335 | 50.25 | 0.0335 | 50.25
10 | 08-02-143 | Покрытие кабеля кирпичом | 1 м | 750 | 0.651 | 488.25 | 0.0424 | 31.8 | 0.0424 | 31.8
11 | 08-02-159-7 | Заделка концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм | шт | 8 | 3.36 | 26.88 |  |  | 0.01 | 0.08
12 | Е-2-1-34 | Засыпка траншеи | 1м.куб. | 600 | 0.1 | 60
13 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Испытания кабеля в барабане | 1 кабель | 2 | 16 | 16
14 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Проведение высоковольтных испытаний | 1 кабель | 2 | 16 | 32
15 |  | Монтаж цепей управления,РЗА | обём выполненных работ с уточнением на месте |  |  | 160
| Итого: |  |  |  |  | 3476.05 |  | 183.25 |  | 174.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 69.52 |  | 3.67 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 3545.57 |  | 186.92 |  | 178.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 3545.57 |  |  |  | Фонд оплаты на работу машин и механизмов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/.) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 904120.35 |  |  |  | 105574.43 | 54393.72 |  | 51180.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Стоимость (руб)
|  | Кабель АСБ 3х185 | м | 1500 | 1139.83 | 1709745
|  | Муфта СТП 10У 3х(150-240) с гильзами | шт. | 4 | 3400 | 13600
|  | Камеры сборные распределительных устройств КСО-366 с выключателем нагрузки ВНРп-10/630 | шт. | 1 | 45000 | 45000
|  | Ячейка с вакуумным выключателем | шт. | 1 | 236290 | 236290
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 20046.35
|  | Итого |  |  |  | 2024681.35
|  | Прогнозируемый индекс инфляции 2016г / 2017г |  | к//ф |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  |  |  | 2129964.78
|  | Всего без НДС |  |  |  | 1805054.9
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 17.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 17/ 16
Прокладка кабельной линии 10 кВ от РП-1 до РП-2
№п\п | Статьи затрат | Сумма, рублей в месяц
1 | Материалы | 984100.8
2 | Заработная плата основных рабочих | 855239.4
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 258282.3
4 | Итого прямые затраты: | 2097622.5
5 | Накладные расходы | 1803955.35
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 33084.68
6 | Итого в ценах 2017г | 3901577.85
7 | НДС ( 18%) | 702284.01
8 | Итого | 4603861.86
9 | Трудозатраты | 3353.88
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## КЛ 10 РП-1-РП-2
Расчёт затрат на работы - смета № 17 / 16
Прокладка кабельной линии 10 кВ от РП-1 до РП-2 (вторая нитка)
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Нормы времени
[5 empty] | Норма-часы на рабочих (чел/час) | Трудозатраты чел/час | Машины имеханизмы маш/час
[7 empty] | А/Кран | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор,экскаватор | Всего маш/час | Агрегаты сварочные | Всего маш/час
1 | Е2-1-13-А-2 | Разработка грунта в траншеях вручную | 1м.куб. | 352.5 | 0.01 | 3.525
2 | 68-12-4 | Разборка дорожного покрытия | 100 м.куб. | 8.19 | 243.35 | 1993.04
3 | 68-15-2 | Восстановление дорожного покрытия | 100.м2 | 8.19 | 62.3 | 510.24
4 | 68-16-1 | Вскрытие и восстановление тротуаров из литого асфальта | 100м2 | 1.6 | 114 | 182.4
5 | ГЭСм 08-02-141-4 | Прокладка кабеля в траншеях, массой 1м до 6 кг | чел.час | 9.4 | 21.8 | 204.92 | 1.65 | 15.51 | 1.65 | 15.51
6 | ГЭСНм 08-02-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах | 100м | 0.21 | 28.8 | 6.048 | 1.63 | 0.34 | 1.63 | 0.34
7 | ГЭСм 08-02-141-4 | Затраты труда машинистов | 100м | 9.4 | 8.26 | 77.644
8 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Устройство постели для кабелей | 100м | 9.4 | 6.63 | 62.322 | 4.24 | 39.86 | 4.24 | 39.86
9 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Затраты труда машинистов | 100м | 9.4 | 9.98 | 93.812
10 | 08-02-143 | Покрытие кабеля кирпичом | 100м | 9.4 | 6.51 | 61.194 | 0.0424 | 0.4 | 0.0424 | 0.4
11 | 08-02-163-3 | Заделка концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240мм | шт | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
12 | ГЭСНм 08-02-167-5 | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил, мм2, до 240 | шт. | 3 | 8.18 | 24.54 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06
13 | Е-2-1-34 | Засыпка траншеи | 1м.куб. | 324.3 | 0.1 | 32.43
14 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Испытания кабеля в барабане | 1 кабель | 1 | 16 | 16
15 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Проведение высоковольтных испытаний | 1 кабель | 1 | 16 | 16
| Итого: |  |  |  |  | 3288.12 |  | 56.11 |  | 56.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 65.76 |  | 1.12 |  | 1.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 3353.88 |  | 57.23 |  | 57.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 3353.88 |  |  |  | Фонд оплаты труда водителей, машинистов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/.) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 855239.4 |  |  |  | 33084.68 | 16653.93 |  | 16430.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Стоимость (руб)
|  | Кабель АСБ 3х240 | м | 940 | 1139.83 | 1071440.2
|  | Муфта Т/У соединительная 6/10кВ 1х240мм 3М | шт. | 3 | 4890 | 14670
|  | Муфта СТП 10У 3х(150-240) с гильзами | шт. | 2 | 3400 | 6800
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 10929.1
|  | Итого |  |  |  | 1103839.3
|  | Прогнозируемый индекс инфляции 2016г / 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  | к/ф |  | 1161238.94
|  | Всего без НДС |  |  |  | 984100.8
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко

## № 18.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
к смете № 18 / 16
Прокладка кабельной линии 10 кВ КЛ-73 (вторая нитка)
№п\п | Статьи затрат | Сумма, рублей в месяц
1 | Материалы | 1629243.68
2 | Заработная плата основных рабочих | 949900.5
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 286869.95
4 | Итого прямые затраты: | 2866014.13
5 | Накладные расходы | 2464772.15
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 54834.86
6 | Итого в ценах 2017г | 5330786.28
7 | НДС ( 18%) | 959541.53
8 | Итого | 6290327.81
9 | Трудозатраты | 3725.1
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## КЛ 73
Расчёт затрат на работы - смета № 18 / 16
Прокладка кабельной линии 10 кВ КЛ-73 (вторая нитка)
Исполнитель: ГОУТП "ТЭКОС" филиал "Заполярная горэлектросеть""
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Нормы времени
[5 empty] | Норма-часы на рабочих (чел/час) | Трудозатраты чел/час | Машины имеханизмы маш/час
[7 empty] | А/Кран | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор,экскаватор | Всего маш/час | Агрегаты сварочные | Всего маш/час
1 | Е2-1-13-А-2 | Разработка грунта в траншеях вручную | 1м.куб. | 585 | 0.01 | 5.85
2 | 68-12-4 | Разборка дорожного покрытия | 100 м.куб. | 8.19 | 243.35 | 1993.04
3 | 68-15-2 | Восстановление дорожного покрытия | 100.м2 | 8.19 | 62.3 | 510.24
4 | 68-16-1 | Вскрытие и восстановление тротуаров из литого асфальта | 100м2 | 1.6 | 114 | 182.4
5 | ГЭСНм 08-02-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах | 100м | 0.21 | 28.8 | 6.048 | 1.63 | 0.3423 | 1.63 | 0.3423
6 | ГЭСНм 08-02-141-4 | Прокладка кабеля в траншеях, массой 1м до 6 кг | чел.час | 15.6 | 21.8 | 340.08 | 1.65 | 25.74 | 1.65 | 25.74
7 | ГЭСНм 08-02-141-4 | Затраты труда машинистов | 100м | 15.6 | 8.26 | 128.856
8 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Устройство постели для кабелей | 100м | 15.6 | 6.63 | 103.428 | 4.24 | 66.144 | 4.24 | 66.144
9 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Затраты труда машинистов | 100м | 15.6 | 9.98 | 155.688
10 | 08-02-143 | Покрытие кабеля кирпичом | 100м | 15.6 | 6.51 | 101.556 | 0.0424 | 0.66144 | 0.0424 | 0.66144
11 | 08-02-163-3 | Заделка концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240мм | шт | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
12 | Е-2-1-34 | Засыпка траншеи | 1м.куб. | 538.2 | 0.1 | 53.82 |  | 0 |  | 0
13 | ГЭСНм 08-02-167-5 | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил, мм2, до 240 | шт. | 5 | 8.18 | 40.9 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1
14 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Испытания кабеля в барабане | 1 кабель | 1 | 16 | 16
15 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Проведение высоковольтных испытаний | 1 кабель | 1 | 16 | 16
| Итого: |  |  |  |  | 3652.06 |  | 93.01 |  | 93.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 73.04 |  | 1.86 |  | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 3725.1 |  | 94.87 |  | 94.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 3725.1 |  |  |  | Фонд оплаты труда водителей, машинистов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/.) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 949900.5 |  |  |  | 54834.86 | 27607.17 |  | 27227.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Стоимость (руб)
|  | Кабель АСБ 3х240 | м | 1560 | 1139.83 | 1778134.8
|  | Муфта СТП 10У 3х(150-240) с гильзами | шт. | 2 | 3400 | 6800
|  | Муфта Т/У соединительная 6/10кВ 1х240мм 3М | шт. | 5 | 4890 | 24450
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 18093.85
|  | Итого |  |  |  | 1827478.65
|  | Прогнозируемый индекс инфляции 2016г / 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  | к/ф |  | 1922507.54
|  | Всего без НДС |  |  |  | 1629243.68
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко