## Приложение 1.1
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") | [21 empty] | Приложение №1.1
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
2018-2022гг
СОГЛАСОВАНО | [19 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [19 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
__________________________В.Н. Гноевский | [19 empty] | ________________________А.Ю.Филиппов
"______" _________2017г | [19 empty] | "_______"______________ 2017г
М.П. | [19 empty] | М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей |  | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства** ( с НДС) | Остаточная стоимость строительства** ( с НДС) | План финансирования текущего года ( с НДС) | Вввод мощностей | [11 empty] | Объём финансирования ( с НДС)
[10 empty] | план года 2018 |  | план года 2019 |  | план года 2020 |  | план года 2021 |  | план года 2022 |  | Итого |  | план года 2018 | план года 2019 | план года 2020 | план года 2021 | план года 2022 | итого ( с НДС)
|  | С/П* | МВА | км |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО |  | 22.64 | 21.298 | 2018 | 2022 | 136.943 | 136.943 | 136.779 | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 1.249 | 0 | 8.849 | 22.64 | 21.298 | 35.984 | 23.268 | 31.3 | 34.21 | 32.654 | 157.416
| филиал "Ковдорская электросеть |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | 58.844 | 58.844 | 58.68 | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 22.64 | 18.098 | 15.816 | 5.574 | 13.677 | 17.054 | 16.008 | 68.129
| филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 16.75 | 3.2 | 2018 | 2022 | 78.099 | 78.099 | 78.099 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 8.86 | 0 | 1.43 | 0.7 | 0 | 2.5 | 16.75 | 3.2 | 20.168 | 17.694 | 17.623 | 17.156 | 16.646 | 89.287
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | 119.504 | 119.504 | 119.34 | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 22.64 | 18.098 | 35.984 | 23.268 | 31.3 | 26.277 | 18.677 | 135.506
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | 86.353 | 86.353 | 86.189 | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 22.64 | 18.098 | 24.191 | 17.205 | 25.43 | 12.658 | 18.677 | 98.161
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | 86.353 | 86.353 | 86.189 | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 22.64 | 18.098 | 24.191 | 17.205 | 25.43 | 12.658 | 18.677 | 98.161
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 18.098 | 2018 | 2022 | 21.846 | 21.846 | 21.682 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0.549 | 0 | 6.349 | 0 | 18.098 | 0.887 | 1.462 | 2.293 | 6.076 | 16.008 | 26.726
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. |  | 0 | 14.898 | 2018 | 2022 | 11.025 | 11.025 | 10.861 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0.549 | 0 | 3.149 | 0 | 14.898 | 0.887 | 1.462 | 2.293 | 6.076 | 2.12 | 12.838
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  | 0 | 13.9 | 2018 | 2022 | 9.438 | 9.438 | 9.438 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 13.9 | 0.887 | 1.462 | 2.293 | 5.052 | 1.378 | 11.072
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0 | 13.9 | 2018 | 2022 | 9.438 | 9.438 | 9.438 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 13.9 | 0.887 | 1.462 | 2.293 | 5.052 | 1.378 | 11.072
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 |  |  | 2.1 | 2018 | 2018 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  | 2.1 | [8 empty] | 0 | 2.1 | 0.887 |  |  |  |  | 0.887
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 |  |  | 3.7 | 2019 | 2019 | 1.343 | 1.343 | 1.343 |  |  |  | 3.7 | [6 empty] | 0 | 3.7 |  | 1.462 |  |  |  | 1.462
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 |  |  | 5.4 | 2020 | 2020 | 2.004 | 2.004 | 2.004 | [5 empty] | 5.4 |  |  |  |  | 0 | 5.4 |  |  | 2.293 |  |  | 2.293
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые |  |  |  | 2021 | 2021 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.684 |  | 1.684
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые |  |  |  | 2021 | 2021 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.684 |  | 1.684
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые |  |  |  | 2021 | 2021 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1.684 |  | 1.684
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 |  |  | 2.7 | 2022 | 2022 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | [9 empty] | 2.7 | 0 | 2.7 |  |  |  |  | 1.378 | 1.378
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) |  | 0 | 0.998 | 2021 | 2022 | 1.587 | 1.587 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.449 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0.742 | 1.766
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0 | 0.998 | 2021 | 2022 | 1.587 | 1.587 | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.449 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0.742 | 1.766
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические |  |  | 0.549 | 2021 | 2021 | 0.845 | 0.845 | 0.845 | [7 empty] | 0.549 |  |  | 0 | 0.549 |  |  |  | 1.024 |  | 1.024
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические |  |  | 0.449 | 2022 | 2022 | 0.742 | 0.742 | 0.578 | [9 empty] | 0.449 | 0 | 0.449 |  |  |  |  | 0.742 | 0.742
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 3.2 | 2022 | 2022 | 10.821 | 10.821 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 13.888
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 3.2 | 2022 | 2022 | 10.821 | 10.821 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 13.888
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 0 | 3.2 | 2022 | 2022 | 10.821 | 10.821 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 13.888
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая |  |  | 3.2 | 2022 | 2022 | 10.821 | 10.821 | 10.821 | [9 empty] | 3.2 | 0 | 3.2 |  |  |  |  | 13.888 | 13.888
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  | 22.64 | 0 | 2018 | 2021 | 64.507 | 64.507 | 64.507 | 1.35 | 0 | 8.31 | 0 | 10.5 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 23.304 | 15.743 | 23.137 | 6.582 | 2.669 | 71.435
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  | 22.64 | 0 | 2018 | 2021 | 64.507 | 64.507 | 64.507 | 1.35 | 0 | 8.31 | 0 | 10.5 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 0 | 23.304 | 15.743 | 23.137 | 6.582 | 2.669 | 71.435
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | 5.89 | 0 | 2018 | 2021 | 22.045 | 22.045 | 22.045 | 1.35 | 0 | 1.85 | 0 | 1.64 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 9.027 | 3.181 | 10.195 | 1.904 | 0 | 24.307 | 64836
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 7.668 | 7.668 | 7.668 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 8.776 |  |  | 8.776
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2018 | 2018 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | 0 | 1.08 |  |  |  |  | 1.08
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2021 | 2021 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  |  | 1.254 |  | 1.254
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.184 |  |  | 1.184
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. |  | 0.5 |  | 2018 | 2018 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0 | 1.133 |  |  |  |  | 1.133
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, |  | 0.25 |  | 2021 | 2021 | 0.537 | 0.537 | 0.537 | [6 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 |  |  |  | 0.65 |  | 0.65
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; |  | 0.04 |  | 2020 | 2020 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |  |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0.04 | 0 |  |  | 0.235 |  |  | 0.235
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. |  | 0.05 |  | 2018 | 2018 | 6.527 | 6.527 | 6.527 | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0 | 6.814 |  |  |  |  | 6.814
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ |  | 0.25 |  | 2019 | 2019 | 0.853 | 0.853 | 0.853 |  |  | 0.25 | [7 empty] | 0.25 | 0 |  | 0.929 |  |  |  | 0.929
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 16.75 | 0 | 2018 | 2021 | 42.462 | 42.462 | 42.462 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 8.86 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 14.277 | 12.562 | 12.942 | 4.678 | 2.669 | 47.128 | 47.128
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.368 |  |  |  |  | 2.368
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.368 |  |  |  |  | 2.368
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.368 |  |  |  |  | 2.368
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. |  |  |  | 2021 | 2022 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2.521 | 2.669 | 5.19
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.368 |  |  |  |  | 2.368
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.368 |  |  |  |  | 2.368
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. |  |  |  | 2019 | 2019 | 2.268 | 2.268 | 2.268 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 2.47 |  |  |  | 2.47
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. |  |  |  | 2018 | 2018 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | [10 empty] | 0 | 0 | 2.437 |  |  |  |  | 2.437
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL |  |  |  | 2019 | 2019 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 1.647 |  |  |  | 1.647
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. |  | 1.26 |  | 2020 | 2020 | 1.491 | 1.491 | 1.491 |  |  |  |  | 1.26 | [5 empty] | 1.26 | 0 |  |  | 1.706 |  |  | 1.706
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. |  | 0.63 |  | 2021 | 2021 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | [6 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.63 | 0 |  |  |  | 0.903 |  | 0.903
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. |  | 0.8 |  | 2020 | 2020 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  |  |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 0 |  |  | 1.183 |  |  | 1.183
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.563 |  |  |  | 0.563
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.563 |  |  |  | 0.563
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. |  | 1.26 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 1.26 | [7 empty] | 1.26 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2020 | 2020 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 0 |  |  | 0.591 |  |  | 0.591
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2021 | 2021 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.627 |  | 0.627
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2021 | 2021 | 0.517 | 0.517 | 0.517 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.627 |  | 0.627
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  | 0.4 |  | 2019 | 2019 | 0.517 | 0.517 | 0.517 |  |  | 0.4 | [7 empty] | 0.4 | 0 |  | 0.563 |  |  |  | 0.563
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  | 0.8 |  | 2019 | 2019 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |  |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8 | 0 |  | 1.126 |  |  |  | 1.126
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  | х | х | 2018 | 2021 | 33.151 | 33.151 | 33.151 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11.793 | 6.063 | 5.87 | 13.619 | 0 | 37.345 | 34.771
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  | х | х | 2018 | 2021 | 3.569 | 3.569 | 3.569 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1.162 | 0.931 | 0 | 1.939 | 0 | 4.032 | 4.032
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | х | х | 2018 | 2021 | 2.639 | 2.639 | 2.639 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.191 | 0.931 | 0 | 1.939 | 0 | 3.061 |  | 17.096
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.052 |  |  |  |  | 0.052
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.072 |  |  |  |  | 0.072
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.067 |  |  |  |  | 0.067
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. |  | х | х | 2019 | 2019 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 0.381 |  |  |  | 0.381
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. |  | х | х | 2019 | 2019 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 0.348 |  |  |  | 0.348
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э |  | х | х | 2019 | 2019 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 0.054 |  |  |  | 0.054
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 |  | х | х | 2019 | 2019 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 0.098 |  |  |  | 0.098
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB |  | х | х | 2019 | 2019 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей |  | х | х | 2021 | 2021 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | 1.939 |  | 1.939
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.971
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.125 |  |  |  |  | 0.125
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.491 |  |  |  |  | 0.491
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.125 |  |  |  |  | 0.125
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.23 |  |  |  |  | 0.23
1.7.5. | Транспортные средства |  | х | х | 2019 | 2022 | 29.582 | 29.582 | 29.582 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10.631 | 5.132 | 5.87 | 11.68 | 0 | 33.313 | 30.739 |  | 13.47
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  | х | х |  |  | 12.314 | 12.314 | 12.314 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 5.711 | 0 | 1.189 | 7.135 | 0 | 14.035
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.703 |  |  |  |  | 0.703
1.7.5.1.2 | УАЗ 390945 бортовой с тентом 5 пассажирских мест |  | х | х | 2018 | 2018 | 0.705 | 0.705 | 0.705 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.736 |  |  |  |  | 0.736
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 |  | х | х | 2018 | 2018 | 4.092 | 4.092 | 4.092 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4.272 |  |  |  |  | 4.272
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап |  | х | х | 2020 | 2020 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | 1.189 |  |  | 1.189
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний |  | х | х | 2021 | 2021 | 5.805 | 5.805 | 5.805 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | 7.135 |  | 7.135
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | х | х | 2018 | 2022 | 17.268 | 17.268 | 17.268 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4.92 | 5.132 | 4.681 | 4.545 | 0 | 19.278
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной |  | х | х | 2018 | 2019 | 9.426 | 9.426 | 9.426 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 4.92 | 5.132 |  |  |  | 10.052
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) |  | х | х | 2019 | 2019 | 4.092 | 4.092 | 4.092 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | 4.681 |  |  | 4.681
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 |  | х | х | 2022 | 2022 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  | 4.545 |  | 4.545
2 | Новое строительство, в т.ч. |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 13.977 | 21.91
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 13.977 | 21.91
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 13.977 | 21.91
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 13.977 | 21.91
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 13.977 | 21.91
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 13.977 | 21.91
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | 17.439 | 17.439 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 13.977 | 21.91
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 |  |  | 0.7 | 2021 | 2021 | 6.545 | 6.545 | 6.545 | [7 empty] | 0.7 |  |  | 0 | 0.7 |  |  |  | 7.933 |  | 7.933
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. |  |  | 0.94 | 2022 | 2022 | 4.604 | 4.604 | 4.604 | [9 empty] | 0.94 | 0 | 0.94 |  |  |  |  | 5.907 | 5.907
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. |  |  | 1.56 | 2022 | 2022 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | [9 empty] | 1.56 | 0 | 1.56 |  |  |  |  | 8.07 | 8.07
Справочно: | [19 empty] | 0 | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [18 empty] | 0 | 0
|  | Главный инженер АО "МЭС" | [14 empty] | С.Б. Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В. Ульянкова В.В.
(8-815-35-7-37-35)
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## Приложение 1.2
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") | [16 empty] | Приложение №1.2
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Стоимость основных этапов инвестиционных проектов
2018-2022гг
СОГЛАСОВАНО | [18 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [18 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
__________________________В.Н. Гноевский | [18 empty] | ________________________А.Ю.Филиппов
"______" _________2017г | [18 empty] | "_______"______________ 2017г
М.П. | [18 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [8 empty] | Плановый объём финансирования, млн. руб.** ( с НДС) |  |  |  |  | Технические характеристикик созданных объектов
|  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи | [9 empty] | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  | 27.122 | 153.685 | 0 | 28.584 | 68.402 | 56.699 |  |  |  | 22.64 |  |  |  |  | 21.298
| филиал "Ковдорская электросеть |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  | 27.122 | 66.408 | 0 | 28.584 | 25.928 | 11.896 |  |  |  | 22.64 |  |  |  |  | 18.098
| филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 16.35 |  |  |  |  | 0 | 87.277 | 0 | 0 | 42.474 | 44.803 |  |  |  | 16.75 |  |  |  |  | 3.2
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  | 27.122 | 131.775 | 0 | 28.584 | 61.863 | 41.328 |  |  |  | 22.64 |  |  |  |  | 18.098
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  | 27.122 | 98.161 | 0 | 28.584 | 28.249 | 41.328 |  |  |  | 22.64 |  |  |  |  | 18.098
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  | 27.122 | 98.161 | 0 | 28.584 | 28.249 | 41.328 |  |  |  | 22.64 |  |  |  |  | 18.098
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27.122 | 26.726 | 0 | 13.888 | 5.895 | 6.943 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18.098
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.898 | 12.838 | 0 | 0 | 5.895 | 6.943 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14.898
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 11.072 | 0 | 0 | 5.063 | 6.009 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 11.072 | 0 | 0 | 5.063 | 6.009 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 |  |  |  |  | 1958 | 25 | дерево | АС-120 | 2.1 | 0.887 |  |  | 0.358 | 0.529 |  |  |  |  | 2018 | 20 | дерево | АС-50 | 2.1
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 |  |  |  |  | 1958 | 25 | дерево | АС-120 | 3.7 | 1.462 |  |  | 0.626 | 0.836 |  |  |  |  | 2019 | 20 | дерево | АС-50 | 3.7
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 |  |  |  |  | 1958 | 25 | дерево | АС-120 | 5.4 | 2.293 |  |  | 0.97 | 1.323 |  |  |  |  | 2020 | 20 | дерево | АС-50 | 5.4
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | 1990 | 20 | [7 empty] | 1.684 |  |  | 0.855 | 0.829 | 2021 | 15 | ЯКНО-6У1В
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | 1990 | 20 | [7 empty] | 1.684 |  |  | 0.855 | 0.829 | 2021 | 15 | ЯКНО-6У1В
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | 1990 | 20 | [7 empty] | 1.684 |  |  | 0.855 | 0.829 | 2021 | 15 | ЯКНО-6У1В
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 |  |  |  |  | 1958 | 25 | дерево | АС-120 | 2.7 | 1.378 |  |  | 0.544 | 0.834 |  |  |  |  | 2022 | 20 | дерево | АС-50 | 2.7
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.998 | 1.766 | 0 | 0 | 0.832 | 0.934 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.998
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.998 | 1.766 | 0 | 0 | 0.832 | 0.934 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.998
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические |  |  |  |  | 1986 | 25 | дерево | АС | 0.549 | 1.024 |  |  | 0.483 | 0.541 |  |  |  |  | 2021 | 20 | металл | СИП-2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.549
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические |  |  |  |  | 1986 | 25 | дерево | АС | 0.449 | 0.742 |  |  | 0.349 | 0.393 |  |  |  |  | 2021 | 20 | металл | СИП-2А 3х35+1х54,6+1х16 | 0.449
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.224 | 13.888 | 0 | 13.888 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.224 | 13.888 | 0 | 13.888 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.224 | 13.888 | 0 | 13.888 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая |  |  |  |  | 1975 | 25 |  | ЦСКН 3х120, СБГ 3х95 | 4.522 | 13.888 |  | 13.888 | [6 empty] | 2022 | 25 |  | ВВГ нг 3х95 | 3.2
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая |  |  |  |  | 1975 | 25 |  | ААШВ 3х120 | 7.702
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  | 0 | 71.435 | 0 | 14.696 | 22.354 | 34.385 |  |  |  | 22.64 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  |  | 21.68 |  |  |  |  | 0 | 71.435 | 0 | 14.696 | 22.354 | 34.385 |  |  |  | 22.64 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 5.33 |  |  |  |  | 0 | 24.307 | 0 | 14.696 | 4.658 | 4.953 |  |  |  | 5.89 |  |  |  |  | 0
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | 1963 | 20 | ТМ, 2шт | 0.64 | [5 empty] | 8.776 |  | 8.776 |  |  | 2020 | 15 | ТМГ, 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1987 | 20 | ТМ, 2шт | 0.64 | [5 empty] | 1.08 |  |  | 0.525 | 0.555 | 2018 | 15 | ТМГ, 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1977, 1980 | 20 | ТМ, 2шт | 0.8 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.548 | 0.578 | 2019 | 15 | ТМГ, 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1973 | 20 | ТМ, 2шт | 0.64 | [5 empty] | 1.254 |  |  | 0.61 | 0.644 | 2021 | 15 | ТМГ, 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1989 | 20 | ТМ, 2шт | 0.72 | [5 empty] | 1.184 |  |  | 0.576 | 0.608 | 2020 | 15 | ТМГ, 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | 1972 | 20 | ТМ, 2шт | 0.8 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.548 | 0.578 | 2019 | 15 | ТМ, 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | 1971, 1980 | 20 | ТМ, 2шт | 0.5 | [5 empty] | 1.133 |  |  | 0.556 | 0.577 | 2018 | 15 | ТМГСУ, 2 шт | 0.5
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | 1972 | 20 | ТМ, 1шт | 0.25 | [5 empty] | 0.65 |  |  | 0.323 | 0.327 | 2021 | 15 | ТМ, 1 шт | 0.25
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | 1972 | 20 | ТМ, 1шт | 0.04 | [5 empty] | 0.235 |  |  | 0.101 | 0.134 | 2020 | 15 | ТМ, 1 шт | 0.04
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | 1968 | 20 | ВПМ-10,12шт; ТМГ,2шт | 0.05 | [5 empty] | 6.814 |  | 5.92 | 0.446 | 0.448 | 2018 | 15 | ТМГ, 2 шт | 0.05
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | 1965 | 20 | ТМ, 1шт | 0.25 | [5 empty] | 0.929 |  |  | 0.425 | 0.504 | 2019 | 15 | ТМ, 1 шт | 0.25
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 16.35 | [5 empty] | 47.128 | 0 | 0 | 17.696 | 29.432 |  |  |  | 16.75
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 1983 | 25 | ВМГ-10 3 шт | [6 empty] | 2.368 |  |  | 0.786 | 1.582 | 2018 | 20 | ВВ-TEL-10. 3 шт
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 1982 | 25 | ВМГ-10 3 шт | [6 empty] | 2.368 |  |  | 0.786 | 1.582 | 2018 | 20 | ВВ-TEL-10. 3 шт
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 1986 | 25 | ВМП-10 3 шт | [6 empty] | 2.368 |  |  | 0.786 | 1.582 | 2018 | 20 | ВВ-TEL-10. 3 шт
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | 1967 | 25 | ВМП-10 3 шт | [6 empty] | 5.19 |  |  | 2.015 | 3.175 | 2021 | 20 | выкатные элементы с ВВ-TEL-10 4 шт
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 1986 | 25 | ВМП-10 3 шт | [6 empty] | 2.368 |  |  | 0.786 | 1.582 | 2018 | 20 | ВВ-TEL-10. 3 шт
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 1968 | 25 | ВМГ-10 3 шт | [6 empty] | 2.368 |  |  | 0.786 | 1.582 | 2018 | 20 | ВВ-TEL-10. 3 шт
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 1994 | 25 | ВМП-10 3 шт | [6 empty] | 2.47 |  |  | 0.82 | 1.65 | 2019 | 20 | ВВ-TEL-10. 3 шт
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | 1969 | 25 | ВМГ-10 3 шт | [6 empty] | 2.437 |  |  | 0.786 | 1.651 | 2018 | 20 | ВВ-TEL-10. 3 шт
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | 1991 | 25 | ВМГ-10 1 шт | [6 empty] | 1.647 |  |  | 0.547 | 1.1 | 2019 | 20 | ВВ-TEL-10. 1 шт
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1980 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.183 |  |  | 0.52 | 0.663 | 2019 | 15 | ТМГ-400 -2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1991 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.183 |  |  | 0.52 | 0.663 | 2019 | 15 | ТМГ-400 -2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1966 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.548 | 0.578 | 2019 | 15 | ТМГ-400 -2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 1968 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.591 |  |  | 0.13 | 0.461 | 2020 | 15 | ТМГ-400 -1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | 1963 | 20 | ТМ-630 | 1.26 | [5 empty] | 1.706 |  |  | 0.969 | 0.737 | 2020 | 15 | ТМГ-630 -2 шт | 1.26
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | 1966 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.591 |  |  | 0.13 | 0.461 | 2020 | 15 | ТМГ-400 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1967 | 20 | ТСМА-320 | 0.64 | [5 empty] | 1.183 |  |  | 0.52 | 0.663 | 2020 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 1967 | 20 | ТСМА-320 | 0.64 | [5 empty] | 1.183 |  |  | 0.52 | 0.663 | 2020 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | 1968 | 20 | ТМ-630 | 0.63 | [5 empty] | 0.903 |  |  | 0.394 | 0.509 | 2021 | 15 | ТМГ-630 -2 шт | 0.63
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1958 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.183 |  |  | 0.52 | 0.663 | 2020 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1960 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.183 |  |  | 0.52 | 0.663 | 2020 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 1959 | 20 | ТМ-320 | 0.32 | [5 empty] | 0.591 |  |  | 0.13 | 0.461 | 2020 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 1979 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.183 |  |  | 0.52 | 0.663 | 2020 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 1958 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.548 | 0.578 | 2019 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | 1957 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.563 |  |  | 0.29 | 0.273 | 2019 | 15 | ТМГ-400 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | 1967 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.579 | 0.547 | 2019 | 15 | ТМГ-400 2 шт | 0.8
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | 1985 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.563 |  |  | 0.274 | 0.289 | 2019 | 15 | ТМГ-400 1 шт | 0.4
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | 1983 | 20 | ТМ-630 | 1.26 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.274 | 0.852 | 2019 | 15 | ТМГ-630 -2 шт | 1.26
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 1969 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.591 |  |  | 0.13 | 0.461 | 2020 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 1957 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.591 |  |  | 0.13 | 0.461 | 2020 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 1950 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.627 |  |  | 0.305 | 0.322 | 2021 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 1955 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.627 |  |  | 0.305 | 0.322 | 2021 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | 1957 | 20 | ТМ-400 | 0.4 | [5 empty] | 0.563 |  |  | 0.274 | 0.289 | 2019 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1960 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.274 | 0.852 | 2019 | 15 | ТМГ-400 | 0.8
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 1965 | 20 | ТМ-400 | 0.8 | [5 empty] | 1.126 |  |  | 0.274 | 0.852 | 2019 | 15 | ТМГ-400 | 0.8
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 33.614 | 0 | 0 | 33.614 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 4.032 | 0 | 0 | 4.032 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 3.061 | 0 | 0 | 3.061 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.052 |  |  | 0.052 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.072 |  |  | 0.072 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.067 |  |  | 0.067 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИД-90А 1.шт. |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.381 |  |  | 0.381 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.348 |  |  | 0.348 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.054 |  |  | 0.054 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.098 |  |  | 0.098 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки оборудования |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 1.939 |  |  | 1.939 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.971 | 0 | 0 | 0.971 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.125 |  |  | 0.125 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.491 |  |  | 0.491 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.125 |  |  | 0.125 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5. | Транспортные средства |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 29.582 | 0 | 0 | 29.582 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 12.314 | 0 | 0 | 12.314 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.673 |  |  | 0.673 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.1.2 | УАЗ 390945 бортовой с тентом 5 пассажирских мест |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 0.705 |  |  | 0.705 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 4.092 |  |  | 4.092 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 1.039 |  |  | 1.039
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 5.805 |  |  | 5.805 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 17.268 | 0 | 0 | 17.268 | 0 |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 9.426 |  |  | 9.426 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 4.092 |  |  | 4.092 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 |  |  |  | х |  |  |  |  | х | 3.75 |  |  | 3.75 |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х
2 | Новое строительство, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 6.539 | 15.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 6.539 | 15.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 6.539 | 15.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 6.539 | 15.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 6.539 | 15.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 6.539 | 15.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 6.539 | 15.371 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.2
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | [9 empty] | 7.933 |  |  | 2.582 | 5.351 |  |  |  |  | 2021 | 20 | х | АСБ 3х185 | 0.7
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | [9 empty] | 5.907 |  |  | 1.49 | 4.417 |  |  |  |  | 2022 | 20 | х | АСБ 3х240 | 0.94
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | [9 empty] | 8.07 |  |  | 2.467 | 5.603 |  |  |  |  | 2022 | 20 | х | АСБ 3х240 | 1.56
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
|  | Главный инженер АО "МЭС" | [14 empty] | С.Б. Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В. Ульянкова В.В.
(8-815-35-7-37-35)
** - согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## Приложение 1.3
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" ( АО "МЭС" ) | [13 empty] | Приложение №1.3
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Прогноз ввода/ вывода объектов
2018-2022гг
УТВЕРЖДАЮ | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [11 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
__________________________В.Н. Гноевский | [11 empty] | ________________________А.Ю.Филиппов
"______" _________2017г | [11 empty] | "_______"______________ 2017г
М.П. | [11 empty] | М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей | [9 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств ( без НДС)
|  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | млн.рублей
| ВСЕГО | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 1.249 | 0 | 8.849 | 1.19 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 9.86 | 5.4 | 2.32 | 0.549 | 0 | 6.349 | 133.4034 | 133.4034
| филиал "Ковдорская электросеть | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 1.19 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 9.86 | 5.4 | 2.32 | 0.549 | 0 | 6.349 | 57.7364 | 57.7364
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 8.86 | 0 | 1.43 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 8.46 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 75.6669 | 75.6669
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 1.19 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 9.86 | 5.4 | 2.32 | 0.549 | 0 | 6.349 | 114.8356
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 1.19 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 9.86 | 5.4 | 2.32 | 0.549 | 0 | 6.349 | 83.1873
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 1.35 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 10.5 | 5.4 | 2.48 | 0.549 | 0 | 6.349 | 1.19 | 2.1 | 8.31 | 3.7 | 9.86 | 5.4 | 2.32 | 0.549 | 0 | 6.349 | 83.1873
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0.549 | 0 | 6.349 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0.549 | 0 | 6.349 | 22.6492
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0.549 | 0 | 3.149 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0.549 | 0 | 3.149 | 10.8797
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.3831
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0 | 3.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 9.3831
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 |  | 2.1 | [9 empty] | 2.1 | [8 empty] | 0.75169
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 |  |  |  | 3.7 | [9 empty] | 3.7 | [6 empty] | 1.239
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | [5 empty] | 5.4 | [9 empty] | 5.4 |  |  |  |  | 1.9432
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | [20 empty] | 1.4271
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | [20 empty] | 1.4271
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | [20 empty] | 1.4271
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | [9 empty] | 2.7 | [9 empty] | 2.7 | 1.1678
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.449 | 1.4966
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.449 | 1.4966
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | [7 empty] | 0.549 | [9 empty] | 0.549 |  |  | 0.8678
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | [9 empty] | 0.449 | [9 empty] | 0.449 | 0.62881
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11.7695
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11.7695
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 11.7695
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | [9 empty] | 3.2 | [9 empty] | 3.2 | 11.7695
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | 1.35 | 0 | 8.31 | 0 | 10.5 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 8.31 | 0 | 9.86 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 60.5381
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | 1.35 | 0 | 8.31 | 0 | 10.5 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 8.31 | 0 | 9.86 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 60.5381
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | 1.35 | 0 | 1.85 | 0 | 1.64 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.85 | 0 | 1.4 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 20.5992
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.64 | [5 empty] | 7.4373
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | 0.8 | [9 empty] | 0.64 | [9 empty] | 0.91525
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.95424
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | [6 empty] | 0.8 | [9 empty] | 0.64 |  |  |  | 1.0627
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.72 | [5 empty] | 1.0034
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.95424
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.96017
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | [6 empty] | 0.25 | [9 empty] | 0.25 |  |  |  | 0.55085
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; |  |  |  |  | 0.04 | [9 empty] | 0.04 | [5 empty] | 0.19915
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | [9 empty] | 5.7746
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ |  |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | [7 empty] | 0.78729
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 8.86 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 8.46 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 39.939
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | [20 empty] | 2.0068
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | [20 empty] | 2.0068
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | [20 empty] | 2.0068
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | [20 empty] | 4.3983
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | [20 empty] | 2.0068
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | [20 empty] | 2.0068
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | [20 empty] | 2.0932
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | [20 empty] | 2.0653
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | [20 empty] | 1.3958
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1.0025
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1.0025
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.95424
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.50085
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 1.26 | [9 empty] | 1.26 | [5 empty] | 1.4458
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.50085
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.64 | [5 empty] | 1.0025
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.64 | [5 empty] | 1.0025
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | [6 empty] | 0.63 | [9 empty] | 0.63 |  |  |  | 0.76525
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1.0025
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1.0025
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.32 | [5 empty] | 0.50085
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. |  |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [5 empty] | 1.0025
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.95424
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.47712
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.95424
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.47712
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. |  |  | 1.26 | [9 empty] | 1.26 | [7 empty] | 0.95424
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.50085
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0.50085
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | [6 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.53136
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | [6 empty] | 0.4 | [9 empty] | 0.4 |  |  |  | 0.53136
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [7 empty] | 0.47712
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.95424
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. |  |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8 | [7 empty] | 0.95424
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 31.6483
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3.4169
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2.5941
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.044068
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.061017
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.05678
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИД-90А 1.шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.32288
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.29492
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.045763
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.083051
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.042373
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки оборудования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1.6432
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.82288
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.10593
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.4161
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.10593
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.19492
1.7.5. | Транспортные средства | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 28.2314
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 11.8941
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.59576
1.7.5.1.2 | УАЗ 390945 бортовой с тентом 5 пассажирских мест | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0.62373
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3.6203
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 1.0076
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 6.0466
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 16.3373
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8.5186
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3.9669
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3.8517
2 | Новое строительство, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5678
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | [7 empty] | 0.7 | [12 empty] | 6.7229
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | [9 empty] | 0.94 | [10 empty] | 5.0059
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | [9 empty] | 1.56 | [10 empty] | 6.839
Справочно:
|  | Главный инженер АО "МЭС" | [14 empty] | С.Б. Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В. Ульянкова В.В.
(8-815-35-7-37-35)

## Приложение 2.2
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" ( АО "МЭС" ) | [14 empty] | Приложение №2.2
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010г. №114
Краткое описание инвестиционной программы
2018 - 2022 гг
УТВЕРЖДАЮ
УТВЕРЖДАЮ | [16 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [16 empty] | ________________________А.Ю.Филиппов
__________________________В.Н. Гноевский | [16 empty] | "_______"______________ 2017г
"______" _________2017г | [16 empty] | М.П.
М.П.
№ п/п | Наименование объекта | Субъект РФ на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2018г, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2018г, % | Стоимость объекта, млн.руб. ( с НДС) |  | Остаточная стоимость объекта, млн.руб. ( с НДС) |  | Обоснование необходимости реализации объекта
|  |  |  | Мощность, МВА | Длина ЛЭП, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проекно-сметная документация (+/-) | Заключение Главгосэкспертизы России (+/-) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод(+/-) | Разрешение на строительство (+/-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | Решаемые задачи* | Режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.)
| ВСЕГО |  |  | 22.64 | 21.298 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 157.416 | 157.416 | 157.416 | 157.416
| филиал "Ковдорская электросеть |  |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 68.129 | 68.129 | 68.129 | 68.129
| филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 16.75 | 3.2 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 89.287 | 89.287 | 89.287 | 89.287
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. |  |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 135.506 | 135.506 | 135.506 | 135.506
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 98.161 | 98.161 | 98.161 | 98.161
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  | 22.64 | 18.098 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 98.161 | 98.161 | 98.161 | 98.161
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  | 0 | 18.098 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 26.726 | 26.726 | 26.726 | 26.726
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. |  |  | 0 | 14.898 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 12.838 | 12.838 | 12.838 | 12.838
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  | 0 | 13.9 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 11.072 | 11.072 | 11.072 | 11.072
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | 0 | 13.9 | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 11.072 | 11.072 | 11.072 | 11.072
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | Мурманская область | п.Енский |  | 2.1 | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.887 | 0.887 | 0.887 | 0.887 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | Мурманская область | п.Енский |  | 3.7 | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | Мурманская область | п.Енский |  | 5.4 | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 2.293 | 2.293 | 2.293 | 2.293 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | Мурманская область | п.Енский |  |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | Мурманская область | п.Енский |  |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | Мурманская область | п.Енский |  |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | Мурманская область | п.Енский |  | 2.7 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) |  |  | 0 | 0.998 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | 0 | 0.998 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | Мурманская область | г.Ковдор |  | 0.549 | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | Мурманская область | г.Ковдор |  | 0.449 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 13.888 | 13.888 | 13.888 | 13.888
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 3.2 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 13.888 | 13.888 | 13.888 | 13.888
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | 0 | 3.2 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 13.888 | 13.888 | 13.888 | 13.888
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | Мурманская область | г.Ковдор |  | 3.2 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 13.888 | 13.888 | 13.888 | 13.888 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | Мурманская область | г.Ковдор |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. |  |  | 22.64 | 0 | 2018 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 71.435 | 71.435 | 71.435 | 71.435
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 |  |  | 22.64 | 0 | 2018 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 71.435 | 71.435 | 71.435 | 71.435
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | 5.89 | 0 | 2018 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 24.307 | 24.307 | 24.307 | 24.307
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | Мурманская область | г.Ковдор | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 8.776 | 8.776 | 8.776 | 8.776 | Надёжность энергоснабжения | Износ 100% | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Ковдор | 0.8 |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Ковдор | 0.8 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Ковдор | 0.8 |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Ковдор | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.184 | 1.184 | 1.184 | 1.184 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | Мурманская область | г.Ковдор | 0.8 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Ковдор | 0.5 |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | Мурманская область | г.Ковдор | 0.25 |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | Мурманская область | г.Ковдор | 0.04 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | Мурманская область | г.Ковдор | 0.05 |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 6.814 | 6.814 | 6.814 | 6.814 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | Мурманская область | г.Ковдор | 0.25 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 0.929 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 16.75 | 0 | 2018 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 47.128 | 47.128 | 47.128 | 47.128
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | Мурманская область | пгт.Никель |  |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | Мурманская область | пгт.Никель |  |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | Мурманская область | г.Заполярный |  |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL 4 шт. | Мурманская область | г.Заполярный |  |  | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | Мурманская область | г.Заполярный |  |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | Мурманская область | г.Заполярный |  |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 2.368 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | Мурманская область | пгт.Никель |  |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | Мурманская область | г.Заполярный |  |  | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 2.437 | 2.437 | 2.437 | 2.437 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | Мурманская область | пгт.Никель |  |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.647 | 1.647 | 1.647 | 1.647 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.8 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.4 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 0.591 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 1.26 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.706 | 1.706 | 1.706 | 1.706 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 0.591 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.63 |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 0.903 | 0.903 | 0.903 | 0.903 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 0.591 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.8 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.8 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.4 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 0.8 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | Мурманская область | г.Заполярный | 1.26 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 0.591 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 0.591 | 0.591 | 0.591 | 0.591 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 0.627 | 0.627 | 0.627 | 0.627 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.4 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.8 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | Мурманская область | пгт.Никель | 0.8 |  | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | Надёжность энергоснабжения | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  | х | х | 2018 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 37.345 | 37.345 | 37.345 | 37.345
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) |  |  | х | х | 2018 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 4.032
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | х | х | 2018 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 3.061 | 3.061 | 3.061 | 3.061
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИД-90А 1.шт. | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.381 | 0.381 | 0.381 | 0.381 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки оборудования | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | правила технической эксплуатации
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.971 | 0.971 | 0.971 | 0.971
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | Мурманская область | пгт.Никель | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-21 | Мурманская область | пгт.Никель | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей | имеющиеся приборы морально и физически устарели | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | Мурманская область | пгт.Никель | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | Мурманская область | пгт.Никель | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | Постоянный контроль технического состояния электрооборудования и сетей (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3) | имеющиеся приборы морально и физически устарели | (ПТЭ п. 1.5.2;1.5.3)
1.7.5. | Транспортные средства |  |  | х | х | 2019 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 33.313 | 33.313 | 33.313 | 33.313
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | х | х | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 14.035 | 14.035 | 14.035 | 14.035
1.7.5.1.1 | УАЗ 390995-04 ( 7 пассажирских мест) | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.703 | 0.703 | 0.703 | 0.703 | Энергонадзор, ремонтный участок, ремонт и обслуживание электросетей | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.5.1.2 | УАЗ 390945 бортовой с тентом 5 пассажирских мест | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 0.736 | 0.736 | 0.736 | 0.736 | Участок п. Ёнский, ремонт и обслуживание электросетей | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.5.1.3 | Газ-3309 с бортовой платформой, КМУ Tadano TM-ZE364HS , Максимальный вылет стрелы, 7,5 м, Длина платформы - 4400 | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | 4.272 | 4.272 | 4.272 | 4.272 | Обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи (СО 153-34.10 101.2003), погрузка опор и материалов | 100% износ, погруза опор и материалов отсутствует | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2020 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.189 | Оперативное обслуживание элетросетей, перевозка персонала, доставка материалов | 100% износ | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | Мурманская область | г.Ковдор | х | х | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 7.135 | 7.135 | 7.135 | 7.135 |  | отсутствует | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | х | х | 2018 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 19.278 | 19.278 | 19.278 | 19.278
1.7.5.2.1. | Автоподъемник ГАЗ-33081 Егерь-2 Socage Т-318 (Т-17) с двухрядной кабиной | Мурманская область | пгт.Никель | х | х | 2018 | 2020 | х | х | х | х | х | х | 10.052 | 10.052 | 10.052 | 10.052 | Ообслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи | 100% износ | ПТЭ, СО 153-34.10 101.2003
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | Мурманская область | пгт.Никель | х | х | 2019 | 2019 | х | х | х | х | х | х | 4.681 | 4.681 | 4.681 | 4.681 | Обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи (СО 153-34.10 101.2003), погрузка опор и материалов | отсутствует | ПТЭ, СО 153-34.10 101.2004
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | Мурманская область | пгт.Никель | х | х | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 4.545 | 4.545 | 4.545 | 4.545 | Обслуживание и ремонт линий электропередачи (СО 153-34.10 101.2003) | отсутствует | ПТЭ, СО 153-34.10 101.2005
2 | Новое строительство, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. |  |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) |  |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 0 | 3.2 | 2021 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | Мурманская область | пгт.Никель |  | 0.7 | 2021 | 2021 | х | х | х | х | х | х | 7.933 | 7.933 | 7.933 | 7.933 | Надёжность энергоснабжения | правила устройства электроустановок (ПУЭ) | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | Мурманская область | пгт.Никель |  | 0.94 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 5.907 | 5.907 | 5.907 | 5.907 | Надёжность энергоснабжения | правила устройства электроустановок (ПУЭ) | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | Мурманская область | пгт.Никель |  | 1.56 | 2022 | 2022 | х | х | х | х | х | х | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | Надёжность энергоснабжения | правила устройства электроустановок (ПУЭ) | ПТЭ, Постановление РФ от 27.12.2004г №861.
Справочно:
|  | Главный инженер АО "МЭС" | [14 empty] | С.Б. Чумак
Исполнители:
Панасенко К.Н., Родина Т.В. Ульянкова В.В.
(8-815-35-7-37-35)

## таблица 4.1.
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [6 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
_________________В.Н. Гноевский | [6 empty] | ______________ _А.Ю.Филиппов
"______" _________2017г | [6 empty] | "______" _________2017г
М.П. | [6 empty] | М.П.
№ п/п |  |  | Показатели | 2018г | 2019г | 2020г |  | 2021г |  | 2022г
|  |  |  | всего | всего | всего |  | всего |  | всего
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
I |  |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 214.0279 | 215.5591 | 222.9921 |  | 237.4923 |  | 254.8788
в том числе:
1.1 |  |  | Выручка от основной деятельности : услуги по передаче электрической энергии | 214.0279 | 215.5591 | 222.9921 |  | 237.4923 |  | 254.8788
1.2 |  |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | Х | Х | Х |  | Х |  | Х
II |  |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 181.33 | 189.1272 | 198.7727 |  | 210.5003 |  | 222.9198
1 |  |  | Материальные расходы, всего | 28.834 | 30.0739 | 31.6076 |  | 33.4725 |  | 35.4474
в том числе:
1.1 |  |  | Топливо | 2.11 | 2.2007 | 2.313 |  | 2.4494 |  | 2.5939
1.2 |  |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 2.469 | 2.5752 | 2.7065 |  | 2.8662 |  | 3.0353
1.3 |  |  | Покупная электроэнергия | 24.255 | 25.298 | 26.5882 |  | 28.1569 |  | 29.8181
2 |  |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 104.721 | 109.224 | 114.7944 |  | 121.5673 |  | 128.7398
3 |  |  | Амортизационные отчисления | 4.237 | 4.4192 | 4.6446 |  | 4.9186 |  | 5.2088
4 |  |  | Налоги и сборы, всего | 0.322 | 0.33585 | 0.35297 |  | 0.3738 |  | 0.39585
5 |  |  | Прочие расходы, всего | 43.216 | 45.0743 | 47.3731 |  | 50.1681 |  | 53.128
в том числе:
5.1 |  |  | Ремонт основных средств | 2.461 | 2.5668 | 2.6977 |  | 2.8569 |  | 3.0255
5.3 |  |  | Платежи по аренде и лизингу | 30.984 | 32.3163 | 33.9644 |  | 35.9683 |  | 38.0905
5.4 |  |  | Инфраструктурные платежи рынка | 9.771 | 10.1912 | 10.7109 |  | 11.3428 |  | 12.0121
III |  |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 32.6979 | 26.4319 | 24.2194 |  | 26.992 |  | 31.959
IV |  |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -0.587 | -0.61224 | -0.64347 |  | -0.68143 |  | -0.72163
1 |  |  | Внереализационные доходы, всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
в том числе
1.1 |  |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 |  |  | Проценты от размещения средств | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  |  | Внереализационные расходы, всего | 0.587 | 0.61224 | 0.64347 |  | 0.68143 |  | 0.72163
в том числе
2.1 |  |  | Проценты по обслуживанию кредитов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
V. |  |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 32.1109 | 25.8197 | 23.5759 |  | 26.3106 |  | 31.2374
VI |  |  | Налог на прибыль | 6.4222 | 5.1639 | 4.7152 |  | 5.2621 |  | 6.2475
VII |  |  | Чистая прибыль | 25.6887 | 20.6557 | 18.8607 |  | 21.0485 |  | 24.9899
VIII |  |  | Направления использования чистой прибыли | 0.455 | 0.47457 | 0.49877 |  | 0.5282 |  | 0.55936
в том числе:
1 |  |  | Фонд накопления
2 |  |  | Резервный фонд
3 |  |  | Выплата дивидендов
4 |  |  | Прочие расходы из прибыли | 0.455 | 0.47457 | 0.49877 |  | 0.5282 |  | 0.55936
IX |  |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  |  | Инвестиционной программе
1.1 |  |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  |  | Купля/продажа активов
1 |  |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  |  | Капитальные вложения | 26.261 | 28.626 | 26.108 |  | 22.945 |  | 27.673
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 240.2889 | 244.1851 | 249.1001 |  | 260.4373 |  | 282.5518
XVII |  |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 210.8182 | 219.5847 | 226.0935 |  | 234.9984 |  | 252.9124
|  |  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 29.4707 | 24.6004 | 23.0065 |  | 25.4389 |  | 29.6393
Справочно:
1 |  |  | EBITDA | 36.3479 | 30.2389 | 28.2205 |  | 31.2292 |  | 36.4462
2 |  |  | Долг на конец периода
3 |  |  | Прогноз тарифов | 1.6755 | 1.6875 | 1.7457 |  | 1.8592 |  | 1.9953
|  | * | Заполняется ОГК/ТГК.
И.о.зам. генерального директора по экономике и финансам _________________________________________И.Г. Ермолина
Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35

## таблица 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
СОГЛАСОВАНО | [8 empty] | СОГЛАСОВАНО
Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области | [8 empty] | Генеральный директор АО "МЭС"
_________________В.Н. Гноевский | [8 empty] | _________________А.Ю. Филиппов
"______" _________2017г | [8 empty] | "______" _________2017г
М.П. | [8 empty] | М.П.
№ № |  |  |  | Источник финансирования | План * 2018г | План *2019г |  | План * 2020 год | План * 2021 год | План * 2022 год | Итого
1 |  |  |  | Собственные средства | 35.984 | 23.268 |  | 31.3 | 34.21 | 32.654 | 157.416
1.1 |  |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 26.2579 | 15.2995 |  | 21.8809 | 24.0729 | 22.4641 | 109.9752
1.1.1 |  |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 26.2579 | 15.2995 |  | 21.8809 | 24.0729 | 22.4641 | 109.9752
1.1.2 |  |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  |  | Амортизация | 4.237 | 4.4192 |  | 4.6446 | 4.9186 | 5.2088 | 23.4282
1.2.1 |  |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 4.237 | 4.4192 |  | 4.6446 | 4.9186 | 5.2088 | 23.4282
1.2.2 |  |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  |  | Возврат НДС | 5.4891 | 3.5494 |  | 4.7746 | 5.2185 | 4.9811 | 24.0126
1.4 |  |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  |  | Кредиты
2.2 |  |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  |  | ВСЕГО источников финансирования | 35.984 | 23.268 |  | 31.3 | 34.21 | 32.654 | 157.416
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
|  | ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
И.о. зам. генерального директора по экономике и финансам _________________________________________И.Г. Ермолина
Ульянкова В.В.
(815 35) 7 37 35