## 2017
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на 2017 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН | Объект | Адрес | Мощность, кВт |  | (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Точка присоединения | Центр питания филиала ОАО "МЭС" | Центр питания филиала ОАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Распределение Заявителей по категориям по форме ФСТ 24-Н | Стоимость договора, руб. |  | Дата оплаты | Дата составл. акта об осуществлении ТП | Кол-во дней осущ-ия ТП | Период в отчетности, месяц | Способ получеия заявки | Необходимость строительства объекта | Уровень напряжения по тарифу | Индивидуальный проект
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая | [7 empty] | с НДС | без НДС,
1 | 1565 | 2015-12-21 | ПАО "МегаФон" | 1027809169585 | Станция подвижной сотовой связи "Мур-Ковдор-Полярный" | г. Ковдор, пер. Полярный, д.12 | 10 | 10 | Договор№ 114/1 от 22.12.2015 выполнение заявителем ТУ | 2017-03-30 | 2017-03-30 |  |  |  | Транспорт и связь | 17924.2 | 15190 | 15.02.2016 | 2017-03-30 | 465 | март | Электронной почтой | Сетевая | НН | Нет
2 | 123 | 2016-02-15 | ФЛ Цветков А.Б | _ | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д.2А | 15 | 15 | Договор №542 от 15.03.2016 выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 |  |  |  |  | По почте | Потребитель | СН-2 | Нет
3 | 232 | 2016-03-14 | ФЛ Шамов П.А | _ | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д.2А | 15 | 15 | Договор № 544 от 17.03.16 , выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 28.09.2016 |  |  |  | Через личный кабинет | Сетевая и Потребитель | СН-2 | Нет
4 | 261 | 2016-03-23 | ПАО "МТС" | _ | Базовая станция сотовой связи № 51-709 от РП-140 | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва | 6 | 6 | Договор №164/2 от 05.04.2016, заявитель выполняет ТУ | [5 empty] | Транспорт и связь | 11561.64 | 9798 | 11.05.2016 |  |  |  | Через приемную | Нет | СН-2 | Нет
5 | 305 | 2016-03-30 | АО "Ковдорский ГОК" | 1025100575103 | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "Б" | 2 | 2 | Договор №12/5 от 15.04.2016 , выполнение заявителем ТУ | 2016-07-21 | 21.07.2016 проведено, но объект не сдан |  | ТП-42 | ПС-40А, ф.46 | Добыча полезных ископаемых | 3853.88 | 3266 | 04.05.2016 |  |  |  |  | Нет | НН | Нет
6 | 466 | 2016-05-10 | ФЛ Мамедов Талех Джавад оглы | _ | Магазин промышленных товаров | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица около дома №6/1 | 30 | 30 | Договор №ТП-550/2016 от 10.05.2016 выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Оптовая и розничная торговля | 183442.8 | 155460 | 27.05.2016 |  |  |  |  | Потребитель | НН | Нет
7 | 501 | 2016-05-18 | Комитет управления муниципальным имуществом | 1025100575532 | Реконструкция сети наружного освещения | от ТП-66 ул. Комсомольская, Слюдяная | 6.866 | 2.116 | Договор № ТП-551-3/2016 от 27.05.2016 подписан с протоколом разногласий, выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 4077.41 | 3455.4322 | [5 empty] | Потребитель | СН-2 | Нет
8 | 502 | 2016-05-18 | Комитет управления муниципальным имуществом | 1025100575532 | Реконструкция сети наружного освещения | от ТП-69 ул. Баштыркова | 6.582 | 0.082 | Договор № ТП-551-1/2016 от 27.05.2016 подписан с протоколом разногласий, выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 4146.78 | 3514.2203 | [5 empty] | Потребитель | СН-2 | Нет
9 | 503 | 2016-05-18 | Комитет управления муниципальным имуществом | 1025100575532 | Реконструкция сети наружного освещения | от ТП-5 ул. Озерная | 4.91 | 0.41 | Договор № ТП-551-2/2016 от 27.05.2016 подписан с протоколом разногласий выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 790.05 | 669.5339 | [5 empty] | Потребитель | СН-2 | Нет
10 | 504 | 2016-05-18 | Комитет управления муниципальным имуществом | 1025100575532 | Реконструкция сети наружного освещения | от ТП-56 ул. Ленина | 3.328 | 0.328 | Договор № ТП-551-5/2016 от 27.05.2016 подписан с протоколом разногласий от выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 632.03 | 535.6186 | [5 empty] | Потребитель | СН-2 | Нет
11 | 505 | 2016-05-18 | Комитет управления муниципальным имуществом | 1025100575532 | Реконструкция сети наружного освещения | от ТП-60 Кошица,Озерная, Комсомольская | 9.322 | 2.152 | Договор № ТП-551-4/2016 от 27.05.2016 подписан с протоколом разногласий выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | [5 empty] | Потребитель | СН-2 | Нет
12 | 520 | 2016-05-23 | ФЛ Родина Т.В. | _ | Дом | Мурманская обл., Ковдорский р-н, н.п. Куропта, д.15 | 15 | 15 | Договор №ТП-552/2016 от 24.05.2016г., выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 01.11.2016 |  |  |  |  | Нет |  | Нет
13 | 559 | 2016-06-02 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | Телекоммуникационные распределительные шкафы (ТРШ) 41 точек | Мурманская область, г. Ковдор,(дома по списку) приложение№1 к заявке | 12.3 | 12.3 | Договор №ТП-92-4/2016 от 08.06.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Транспорт и связь | 23701.36 | 20085.8983 | 01.11.2016 |  |  |  |  | Потребитель |  | Нет
14 | 717 | 2016-07-26 | ФЛ Пастухов Андрей Анатольевич | _ | Дачный дом | Мурманская область, н.п. Куропта, д.17, кв.1 | 10 | 10 | Заявка анулирована на основании личного заявления | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | [5 empty] | Потребитель |  | Нет
15 | 735 | 2016-08-17 | ФЛ Щемелев Михаил Владимирович | _ | жилая квартира | Мурманская область, Ковдорский район п. Куропта д.25, кв.4 | 3 | 3 | Заявка анулирована | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | [5 empty] | Потребитель |  | Нет
16 | 767 | 2016-08-22 | ФЛ Карпухин Роман Андреевич | _ | Хозяйственное строение (производственная база) | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Строителей, д.24 А | 15 | 15 | Договор № 559/2016 от 03.08.2016 выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | [7 empty] | Нет
17 | 731 | 2016-08-01 | ГОБУЗ "МЦРБ" | 1135107000082 | Здание главного корпуса стационара | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Горняков, дом №17, корпус «А». | 240 | 90 | Договор № ТП-135 от 05.08.2016 г - выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 10407.6 | 8820 | [7 empty] | Нет
18 | 744 | 2016-08-09 | ФЛ Семенов С.В | _ | Гараж №1 блок "Г" ул. Чехова | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова гараж №1 блок "Г" | 15 | 15 | Договор №ТП-556 от 11.08.2016 выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 29.09.2016 | [6 empty] | Нет
19 | 782 | 2016-08-30 | ФЛ Филиппова Валентна Степановна | _ | Дачный дом | Мурманская область, г. Ковдорский район, п. Ёна, д.8А | 11 | 11 | Договор № ТП-561/2016 от 05.09.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 20.09.2016 | [6 empty] | Нет
20 | 770 | 2016-08-24 | ФЛ Моисеенко Олег Николаевич | _ | Жилой дом | Мурманская область, г. Ковдорский район, п. Ёна, район д.35 | 15 | 15 | Договор № ТП-558/2016 от 01.09.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | [7 empty] | Нет
21 | 826 | 2016-09-15 | ФЛ Полин Игорь Юрьевич | _ | Жилой дом | Мурманская область, г. Ковдорский район, п. Ёнский ул. Приозерная район д.№17 | 15 | 15 | Договор № ТП-565/2016 от 26.09.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 14.10.2016 | [6 empty] | Нет
22 | 865 | 2016-09-26 | ФЛ Тишкус Сергей Альгидрович | _ | Жилой дом | Мурманская область, Ковдорский район, п. Ёнский ул. Приозерная д.№15 | 15 | 12 | Договор № ТП-566/2016 от 28.09.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 14.10.2016 | [6 empty] | Нет
23 | 875 | 2016-09-28 | ФЛ Пучка Виктор Данилович | _ | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова, блок "Д" гараж №1 | 11 | 11 | Договор № ТП-570/2016 от 30.09.2016г. закрыт. | 2017-03-02 | 2017-03-02 |  | ТП-58 | ПС-40А ф.30,37 | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 14.10.2016 | 2017-03-13 | 166 | Март |  | Нет |  | Нет
24 | 874 | 2016-09-28 | ФЛ Смирнов Иван Валерьевич | _ | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова, блок "Д" гараж №3 | 11 | 11 | Договор № ТП-571/2016 от 30.09.2016г. закрыт | 2017-03-02 | 2017-03-02 |  | ТП-58 | ПС-40А ф.30,37 | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 18.10.2016 | 2017-03-13 | 166 | Март |  | Нет |  | Нет
25 | 873 | 2016-09-28 | ФЛ Старостин Михаил Валентинович | _ | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова, блок "Д" гараж №2 | 11 | 11 | Договор № ТП-569/2016 от 30.09.2016г. закрыт | 2017-03-02 | 2017-03-02 |  | ТП-58 | ПС-40А ф.30,37 | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 14.02.2017 | 2017-03-13 | 166 | Март |  | Нет |  | Нет
26 | 809 | 2016-09-13 | ФЛ Кузиков Виктор Викторович | _ | Дача | Мурманская область, Ковдорский район, п. Ёнский ул. Приозерная д.№16 | 11 | 8 | Договор № ТП-563/2016 от 13.09.2016г. закрыт | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  | ТП-102 | ПС-41 | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 29.09.2016 | 2017-03-14 | 182 | Март |  | Нет |  | Нет
27 | 912 | 2016-10-05 | АНО "Спорткомплекс "Чайка" | 1115100000894 | Спортивный павильон | Мурманская область, Ковдор, ул. Сухачева, д.5А | ув. Мощн 95 кВт было 69,85 | 25.15 | Договор № ТП-329/2016 от 06.10.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 13176.59 | 11166.6017 | 21.10.2016 | [6 empty] | Нет
28 | 904 | 2016-10-04 | Комитет управления муниципальным имуществом | 1025100575532 | Освещение тепло узла, освещение щитовой | Мурманская область, г. Ковдор, Коновалова 18, цокольный этаж | 5 | 5 | Договор № ТП-551-6/2016 от 06.10.2016г. выполнение заявителем ТУ |  | проведено, но объект не сдан |  |  |  | Прочие виды экономической деятельности | 9634.7 | 8165 | [5 empty] | Нет |  | Нет
29 | 955 | 2016-10-19 | ФЛ Удовкин Вячеслав Иванович | _ | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова, блок "Д" гараж № 4 | 11 | 11 | Договор № ТП-567/2016 от 21.10.2016г. закрыт | 2017-03-02 | 2017-03-02 |  | ТП-58 | ПС-40А ф.30,37 | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 03.11.2016 | 13.03.2017 | #VALUE! | Март |  | Нет |  | Нет
30 | 929 | 2016-10-11 | ФЛ Яковленко Сания Абдулсоматовна | _ | Торговый киоск | Мурманская область, г. Ковдор, перекресток улиц Кошица-Коновалова д.15. | 15 | 12 | Договор № ТП-577/2016 от 12.10.2016г. закрыт | 2017-03-13 | 2017-03-13 |  | ТП-62 | ПС-40А | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 03.11.2016 | 13.03.2017 | #VALUE! | Март |  | Нет |  | Нет
31 | 976 | 2016-10-24 | ФЛ Пастухов А.А | _ | Дача | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта, д.17,кв.1 | 11 | 11 | Договор № ТП-579/2016 от 26.10.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 24.11.2016 |  |  |  |  | Нет |  | Нет
32 | 1018 | 2016-11-07 | ООО "ОТК" | 1125190013288 | ЩУ коммутатора | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Ленина, д.10 1 подъезд | 0.0142 | 0.0142 | Договор № ТП-582/2016 от 08.11.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Оптовая и розничная торговля | 550 | 466.1017 | 15.12.2016 |  |  |  |  | Нет |  | Нет
33 | 1055 | 2016-11-15 | ФЛ Митрохин Николай Валерьевич | _ | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, промплощадка юго-восточная, сектор 5, строение 1. | 11 | 11 | Договор № ТП-583/2016 от 23.11.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 08.12.2016 |  |  |  |  | Сетевая |  | Нет
34 | 1090 | 2016-11-21 | ООО "Алькор-М" | 1045100038323 | офис охраны | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова, д.18, 3 этаж, пристройка | 11 | 11 | Договор № ТП-585/2016 от 22.11.2016г. выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 13.12.2016 |  |  |  |  | Потребитель |  | Нет
35 | 1091 | 2016-11-21 | ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области | 1055100194720 | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "С" гараж "1 | 5 | 5 | Договор № ТП-584/2016 от 24.11.2016г. Закрыт | 2017-01-18 | 2017-01-18 |  | ТП-42 (КТП-78) | ПС-40А ф.46,29 | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 13.01.2017 | 11.01.2017 | #VALUE! | Январь |  | Нет |  | Нет
36 | 1136 | 2016-11-29 | ФЛ Харисова Эльвира Каюмовна | _ | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, промпрощадка юго-восточная, сектор 5, строение №1 | 50 | 50 | Договор № ТП-587/2016 от 12.12.2016г. заявитель и сетевая организация выполняют ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 26196 | 22200 | [5 empty] | Нет |  | Нет
37 | 67 | 2017-01-24 | ФЛ Кришун Сергей Александрович | _ | Бокс | Мурманская область, г. Ковдор, промпрощадка юго-восточная, сектор 5, строение №1 | 15 | 15 | Договор №ТП-584/2017 от 25.01.2017 выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 06.03.2017 |  |  |  |  | Нет |  | Нет
38 | 106 | 2017-02-08 | ПАО "МТС" |  | Базовая станция сотовой связи 51-0445 | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.16, 5-й этаж | 8 | 8 | Договор№ ТП-164-3/2017 от 10.02.2017 направлен заявителю | [5 empty] | Транспорт и связь | 5949.94 | 5042.322 | [5 empty] | Потребитель |  | Нет
39 | 104 | 2017-02-07 | ИП Мамедов Талех Джавад оглы | 313740432900020 | Новое строительство | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица между д.6/1 д.2 | 5 | 5 | Договор№ ТП-550-1/2017 от 10.02.17 (для временного присоединения) выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Оптовая и розничная торговля | 3700.8 | 3136.2712 | [5 empty] | Сетевая и Потребитель |  | Нет
40 | 119 | 2017-02-14 | ФЛ Назарова Надежда Павловна | _ | нотариальная контора | Мурманская область, г. Ковдор, Кирова, д.24, 1 этаж,помещение VI, к 1,2 | 8 | 8 | Договор№ ТП-589/2017 от 14.02.2017 выполнение заявителем ТУ | 2017-03-29 | 2017-03-29 |  | ТП-68 | ПС-40А ф. 46,29 | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | 14.03.2017 | 2017-03-29 | 43 | март |  | Нет |  | Нет
41 | 130 | 2017-02-17 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | Радиотаксофон GSM | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта с торца д.30 | 0.08 | 0.08 | Договор№ ТП-92-7/2017 от 28.02.2017 направлен заявителю | [5 empty] | Транспорт и связь | 59.5 | 50.4237 | [5 empty] | Потребитель |  | Нет
42 | 198 | 2017-03-13 | ФЛ Егоров Виктор Эрикович | _ | дача | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта д.29 | 10 | 10 | Договор№ ТП-593/2017 от 15.03.2017 выполнение заявителем ТУ | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 | [5 empty] | Нет |  | Нет
43 | 228 | 2017-03-20 | ООО Сейто | 1155108000112 | офис | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова, д.4, 2-й эт, каб №24,26,28,30. | 15 | 15 | Договор№ ТП-594/2017 от 21.03.2017 направлен заявителю | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 |  |  |  |  | Через приемную | Нет |  | Нет
44 | 245 | 2017-03-23 | ФЛ Гюрджян Гарегин Гарникович |  | Нежилое помещение №2 | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Строителей, д.26 В, строение №1, помещение №2 | 70 | 70 | Договор №ТП-531-1/2017 от 27.03.2017 направлен заявителю | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 58630.31 | 49686.7034 |  |  |  |  | Через приемную | Потребитель |  | Нет
45 | 252 | 2017-03-24 | ГОУСП "Тулома" | 1035100046420 | Торговый ларек | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Центральная, около д.3 | 5 | 5 | Договор №ТП-78-1/2017 от 27.03.2017 направлен заявителю | [5 empty] | Оптовая и розничная торговля | 550 | 466.1017 |  |  |  |  | Через приемную | Нет |  | Нет
46 | 360 | 2017-04-20 | ИП Паюсов Сергей Евгеньевич |  | Магазин | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица д.21 | 30 | 30 | Договор № ТП-603/2017 от 20.04.17 направлен заявителю | [5 empty] | Оптовая и розничная торговля | 25127.27 | 21294.2966 |  |  |  |  | Электронной почтой | Нет |  | Нет
47 | 363 | 2017-04-20 | Частное учреждение социального обслуживания "Центр развития сесейных форм устройства детей" | 1055194041121 | Офис | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кирова д.24 пом. VI, кв.4 | 5 | 5 | Договор №ТП-601/2017 от 21.04.17 | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 550 | 466.1017 |  |  |  |  | Через приемную | Нет |  | Нет
48 | 386 | 2017-04-27 | ГОУСП "Тулома" | 1035100046420 | коровник №1, молочный блок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Лейпи пром площадка ГОУСП "Тулома" | 280 | 80 | Договор №ТП-78-2/2017 | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности |  | 0 |  |  |  |  | Через приемную | Нет |  | Нет
49 | 428 | 2017-05-12 | ГОУСП "Тулома" | 1035100046420 | коровник №1, молочный блок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Лейпи пром площадка ГОУСП "Тулома" | 80 | 40 | Договор № ТП-78-2/2017 | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | 33503.03 | 28392.3983 | порядок расчета по схеме 15%,30%,45%,10% |  |  |  | Через приемную | Нет |  | Нет
50 | 471 | 2017-05-25 | ИП Светлова Наталья Викторовна | 317519000005732 | мастерская | Мурманская область, Ковдор, ул. Коновалова д.18 цокольный этаж комнаты 2-5,30-35 | 30 | 18 | Договор № ТП-607/2017 на стадии согласования | [5 empty] | Прочие виды экономической деятельности | [6 empty] | Через приемную | Нет |  | Нет