## 2018
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" на 01.10.2018 г. за 2018 год
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 578 | 2018-01-12 | ИП Костин М.Ю. | магазин одежды | п. Никель, ул. Победы, д.2 | 3 | Мероприятия по договору №ТП-001/2018 от 15.01.2018 выполнены | 550 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | ТП-27 | ф.74 ПС-52 | да
2 | 572 | 2018-01-10 | ФЛ Гугушкина Е.А. | дачный домик | п. Никель район "Заречье" | 5 | Заявка аннулированиа в связи с неподписанием проекта договора №ТП-002/2018 от 15.01.2018 в установленные сроки | 26231.4 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
3 | 587 | 2018-01-17 | ПАО "Ростелеком" | оборудование связи | г. Заполярный, ул. Юбилейная, 24, 2 подъезд | 0.3 | Мероприятия по договору №ТП-003/2018 от 19.01.2018 выполнены. Проводится проверка выполнения ТУ. | 5246.28 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65) | нет
4 | 587 | 2018-01-17 | ПАО "Ростелеком" | оборудование связи | г. Заполярный, ул. Юбилейная, 24, 4 подъезд | 0.3 | Мероприятия по договору №ТП-003/2018 от 19.01.2018 выполнены. Проводится проверка выполнения ТУ. | 5246.28 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65) | нет
5 | 623 | 2018-02-07 | ФЛ Демидов А.В. | нежилое здание | п. Никель, ул. Мира, 16 | 50 | Проект договора №ТП-005/2018 от 26.02.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 20788.65 | 2015-01-01 | 2015-01-01 | ТП-49 | ф.74 ПС-52 | да
6 | 634 | 2018-02-12 | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) | светофор | п. Никель, район пешеходного перехода в районе Гвардейского пр., 12 | 1 | Договор №ТП-006/2018 от 18.04.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 5246.28 |  |  | ТП-24 | ф.74 ПС-52 | нет
7 | 645 | 2018-02-22 | ИП Тарасова К.К. | магазин "1000 мелочей" | п. Никель, ул. Победы, 13 | 7 | Мероприятия по договору №ТП-007/2018 от 27.02.2018г. выполнены | 550 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | ТП-68 | ф.73 ПС-52 | да
8 | 649 | 2018-02-27 | ИП Чернышева О.А. | магазин "Суши-Вок" | п. Никедь, ул. Бредова, 15 | 25 | Проект договора №ТП-008/2018 от 27.02.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 9752.7 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | ТП-74 | ф.73 ПС-52 | да
9 | 655 | 2018-03-12 | ИП Фатхуллин В.В. | сувенирная мастерская | п. Никель ,ул. Бредова, 9 | 6 | Договор №ТП-009/2018 от 20.03.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52 | нет
10 | 678 | 2018-04-02 | ФЛ Кудряшов А.Н. | гараж | п. Никель, район д.43 по Гвардейскому пр. | 2 | Договор №ТП-010/2018 от 03.04.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | РП-5 | ф.76 ПС-52 | нет
11 | 680 | 2018-04-03 | ИП Рыловский И.А. | офис, склад | г.Заполярный, ул. Юбилейная, 17 | 5 | Меролприятия по договору №ТП-011/2018 от 03.04.2018 выполнены | 550 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | ПС-26 | ОМ-50 | да
12 | 674 | 2018-03-28 | ФЛ Селедцов А.И. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" участок №134 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-012/2018 от 12.04.2018г. выполнены | 550 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
13 | 698 | 2018-04-13 | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) | наружное освещение | г. Заполярный, автоподъезд к с/х "Северный" | 9 | Проект договора №ТП-013/2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 47216.52 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 | нет
14 | 699 | 2018-04-16 | филиал РТС "Мурманский ОРТПЦ" | цех Заполярный | г.Заполярный, гора Паловара | 65 | Проект договора №ТП-014/2018 от 07.05.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 36938.72 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65) | нет
15 | 708 | 2018-04-24 | ФЛ Захидов В.А. | гараж | г. Заполярный, ул. Новоподгорная | 6 | Мероприятия по договору №ТП-015/2018 от 24.04.2018 выполнены | 550 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | ПС-26 | ОМ-50 | да
16 | 724 | 2018-05-14 | Муниципальное бюджетноедошкольное образовательное учреждение детский сад №5 | здание детского сада | г. Заполярный, ул. Мира, 3а | 140 | Проект договора №ТП-016/2018 от 18.05.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 56463 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
17 | 788 | 2018-07-09 | ООО "РЕАЛ ЭСТЕЙТ ЗАПОЛЯРЬЕ" | торговый комплекс | г. Заполярный, ул. Юбилейная | 150 | Проект договора №ТП-017/2018 от 17.07.2018г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 76995 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65)
18 | 798 | 2018-07-19 | ИП Чернышева О.А. | магазин "Пицца Мафия" | г. Заполярный, ул. Бабикова, 15а | 25 | Договор №ТП-018/2018 от 25.07.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 10266 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65)
19 | 800 | 2018-07-20 | ИП Тедеев П.А. | кафе "Берлога" | п. Никель, Гвардейский пр., 37 | 50 | Проект договора №ТП-019/2018 от 27.07.2018г. отправлен на согласование | 22071.9 |  |  | ТП-18 | ф.73 ПС-52
20 | 802 | 2018-07-30 | ФЛ Авраменко Л.П. | гараж | г. Заполярный, район ул. Железнодорожной | 5 | Договор №ТП-020/2018 от 30.07.2018г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
21 | 808 | 2018-08-06 | ФЛ Поднебенная Т.В. | гараж | п. Никель, район ул. Советская-Октябрьская | 2 | Договор №ТП-021/2018 от 06.08.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-21 | ф.74 ПС-52
22 | 819 | 2018-08-10 | ИП Асадов М.А. | продовольственный магазин | г. Заполярный, ул. Юбилейная, 14 | 13 | Мероприятия по договору №ТП-022/2018 от 27.08.2018г. выполнены | 550 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65) | да
23 | 820 | 2018-08-10 | ИП Базрова З.В. | продовольственный магазин-павильон | г. Заполярный, ул. Юбилейная, 8, пом. II | 10 | Мероприятия по договору №ТП-023/2018 от 30.08.2018г. выполнены | 550 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65) | да
24 | 835 | 2018-08-20 | гр.Егоров В.Л. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" участок №134 | 3 | Мероприятия по договору №ТП-024/2018 от 31.08.2018г. выполнены | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
25 | 844 | 2018-09-04 | МОО "Сотрудничество" | площадка для проведения фестиваля "Nord Сraft Fest - Северный фестиваль мастеров" | п. Никель, площадь гуляний в районе д.2 по ул. Печенгской | 30 | Мероприятия по договору №ТП-025/2018 от 05.09.2018г. выполнены | 15399 | 07.09.2018 | 07.09.2018 | ТП-6 | ф.33 ПС-20
26 | 851 | 2018-09-10 | МБУ "административно-хозяйственный комплекс городского поселения Никель" | офис | п. Никель, Гвардейский пр. 28, этаж: первый | 3 | Проект договора №ТП-026/2018 от 12.09.2018 отправлен на согласование | 550 |  |  | ТП-4 | ф.76 ПС-52
27 | 863 | 2018-09-13 | ООО "Эвентартель" | площадка для проведения Гастрономического фестиваля " Русский Север" | п.Никель, площвдь им.Ленина | 60 | Мероприятия по договору №ТП-027/2018 от 13.09.2018г. выполнены | 30798 | 14.09.2018 | 14.09.2018 | ТП-52 | ф.73 ПС-52
28 | 857 | 2018-09-11 | ФЛ Нагибина И.А. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" участок №95 | 5 | Проект договора №ТП-028/2018 от 17.09.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
29 | 873 | 2018-09-24 | ПАО "МТС" | базовая станция сотовой связи | п. Никедь,район "Заречье", ОРТПЦ | 10 | Договор №ТП-029/2018 в стадии составления |  |  |  | КТП-87
30 | 874 | 2018-09-25 | ФЛ Молоков Э.Ю. | гараж№9 | г. Заполярный, район ул. Ленинградской | 15 | Договор №ТП-030/2018 в стадии составления
31 | 877 | 2018-09-26 | ФЛ Богданов О.В. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 15 | Договор №ТП-031/2018 в стадии составления |  |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52

## 2017
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" на 01.10.2018 г. за 2017 год
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 48 | 2017-02-02 | МСУ СК "Дельфин" | раздевалка лыжного клуба | г. Заполярный, ул. Бабикова, 22 | 3 | Мероприятия по договору №ТП-001/2017 от 15.02.2017 выполнены | 550 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | ПС-26 | ОМ-65 | да
2 | 71 | 2017-02-09 | ИП Аполлонин Ю.А. | автомойка | п. Никель, ул. Октябрьская, гараж №ТП540 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-002/2017 от 10.02.2017 выполнены | 550 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | ТП-54 | ф.61 ПС-52 | да
3 | 82 | 2017-02-16 | ФЛ Дауров И.В. | часть нежилого здания | п. Никель, ул. Октябрьская, гараж №ТП540 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-003/2017 от 27.02.2017 выполнены | 550 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | ТП-54 | ф.61 ПС-52 | да
4 | 84 | 2017-02-17 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | базовая станция сотовой связи БС 51-0520 | г. Заполярный, ул.Терешковой, д.2а | 8 | Мероприятия по договору №ТП-004/2017 от 27.02.2017 выполнены | 6700.61 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | ПС-26 | ОМ-65 | да
5 | 98 | 2017-02-22 | ИП Кукачева Ю.В. | Магазин "Ритуал" | г. Заполярный, ул. Ленина, 33 | 10 | Мероприятия по договору №ТП-005/2017 от 27.02.2017 выполнены. | 7437.42 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | ПС-26 | ОМ-50 | да
6 | 91 | 2017-02-20 | ФЛ Жирнов М.Н. | дачный дом | п. Никель, район "Заречье", участок №87 | 7 | Мероприятия по договору №ТП-006/2017 от 01.03.2017 выполнены | 550 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
7 | 143 | 2017-03-20 | ФЛ Сычев Д.А. | гараж | п. Никель, ул. Нагорная | 15 | Мероприятия по договору №ТП-007/2017 от 22.03.2017 выполнены | 550 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | ТП-38 | ф.74 ПС-52 | да
8 | 159 | 2017-03-28 | ИП Ястребов А.А. | магазин "Рыбный" | г. Заполярный, ул. Мира,13 | 24 | Мероприятия по договору №ТП-008/2017 от29.02.2017 выполнены | 17849.81 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | ПС-26 | ОМ-65 | да
9 | 196 | 2017-04-10 | ООО "Мурманское" | магазин "Улыбка Радуги" | г. Заполярный, ул. Мира, д.13 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-009/2017 от 11.04.2017 выполнены | 550 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | ПС-26 | ОМ-65 | да
10 | 199 | 2017-04-12 | Баренцево-Беломорское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Печенгскому району | г. Заполярный, ул. Ленина, д.41 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-010/2017 от 12.04.2017 выполнены | 11156.13 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | ПС-26 | ОМ-50 | да
11 | 226 | 2017-05-03 | ФЛ Орищенко О.С. | гараж | п.Никель, район дома 43 по Гвардейскому пр. | 6 | Мероприятия по договору №ТП-011/2017 от 04.05.2017 выполнены | 550 | 2017-05-05 | 2017-05-11 | РП-5 | ф.76 ПС-52 | да
12 | 242 | 2017-05-18 | ИП Емельянова В.И. | парикмахерская | г.Заполярный, ул.Мира, д.7 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-012/2017 от 05.05.2017 выполнены | 550 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | ПС-26 | ОМ-50 | да
13 | 277 | 2017-05-19 | филиал РТС "Мурманский ОРТПЦ" | цех Заполярный | г.Заполярный, гора Паловара | 65 | Подписано дополнительное соглашение о продлении срока выполнения мероприятий по договору №ТП-013/2017 от 13.07.2017г. Мероприятия по ТУ выполняются | 1684314.78 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65) | нет
14 | 283 | 2017-05-26 | ФЛ Гладченков А.В. | гараж | п.Никель, район дома 43 по Гвардейскому пр. | 6 | Мероприятия по договору №ТП-014/2017 от 30.05.2017 выполнены | 550 | 2017-06-29 | 30.06.20107 | РП-5 | ф.76 ПС-52 | да
15 | 294 | 2017-05-30 | ООО "Североморская строительная компания" | строительная площадка нежилого 2-этажного здания | г. Заполярный, ул. Шмакова, 2а | 25 | Мероприятия по договору №ТП-015/2017 от 30.05.2017 выполнены | 18429.83 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | ПС-26 | ОМ-50 | да
16 | 287 | 2017-05-29 | ИП Жуков А.П. | нежилое помещение | г. Заполярный, ул. Юбилейная, 13 | 5 | Мероприятия по договору №ТП-016/2017 от 01.06.2017 выполнены | 550 | 2017-06-25 | нет | ПС-26 | ОМ-65 | нет
17 | 295 | 2017-05-29 | ФЛ Попова Е.О. | дачный дом | п. Никель, район "Заречье" | 15 | Договор №ТП-017/2017 от 02.06.2017 подписан. Заявитель выполняет ТУ | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
18 | 300-1 | 2017-06-02 | ФЛ Лимонов С.Н. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Мероприятия по договору №ТП-018/2017 от 05.06.2017 выполнены | 550 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
19 | 316 | 2017-06-19 | ФЛ Ольхова Л.В. | дачный дом | п. Никель,район "Заречье" | 5 | Мероприятия по договору №ТП-019/2017 от 21.06.2017 выполнены | 550 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
20 | 320 | 2017-06-23 | ОМВД России по Печенгскому району | МРЭО ОГИБДД | г. Заполярный, ул.Ленинградская, д.4 | 3 | Мероприятия по договору №ТП-020/2017 от 28.06.2017 выполнены | 550 | 2018-04-18 | 2018-06-01 | ПС-26 | ОМ-50 | да
21 | 325 | 2017-07-04 | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор) | кабинет инженера отдела технического надзора | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.17, этаж: подвальный | 3 | Мероприятия по договору №ТП-021/2017 от 16.08.2017г. Выполнены | 550 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | ПС-26 | ОМ-50 | да
22 | 328 | 2017-07-07 | Индивидуальный предприниматель Гончаренко О.А. | оздоровительный комплекс | г. Заполярный, ул. Юбилейная, д.17, этаж: подвальный | 5 | Мероприятия по договору №ТП-022/2017 от 10.07.2017 выполнены | 550 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | ПС-26 | ОМ-50 | да
23 | 343 | 2017-08-03 | Индивидуальный предприниматель Козловский Е.Ю. | продовольственный тонар (передвижной объект) | п.Никель, площадка между домами 5 и 7 по ул.Бредова | 5 | Договор №ТП-023/2017 от 07.08.2017 подписан. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ | 3700.83 |  |  | ТП-67 | ф.76 ПС-52
24 | 345 | 2017-08-04 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №9 | склад | п. Никель, ул. Победы, д.10 | 3 | Мероприятия по договору №ТП-024/2017 от 09.08.2017 выполнены | 550 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | ТП-15 | ф.74 ПС-52 | да
25 | 358 | 2017-08-10 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области | офис | п. Никель, Гвардейский пр., д.2, этаж: пятый | 3 | Мероприятия по договору № ТП-025/2017 от 14.08.2017 выполнены | 550 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | ТП-38 | ф.74 ПС-52 | да
26 | 359 | 2017-08-10 | ФЛ Геращенко Л.С. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 3 | Договор №ТП-025/2017 от 17.08.2017 подписан. Срок выполнения мероприятий по ТУ продлен до 01.10.2018г. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
27 | 363 | 2017-08-10 | ФЛ Алексеев А.С. | автомастерская | п. Никель, Гвардейский пр., д.37а | 15 | Мероприятия по договору № ТП-ПМ-001/2017 от 22.08.2017 выполнены | 550 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | ТП-18 | ф.73 ПС-52 | да
28 | 365 | 2017-08-14 | ИП Байкалов С.М. | магазин | г.Заполярный, ул. Космонавтов, д.8 | 10 | Мероприятия по договору № ТП-027/2017 от 25.08.2017 выполнены | 550 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | ПС-26 | ОМ-50 | да
29 | 394 | 2017-08-30 | ФЛ Габрусевич Р.С. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Мероприятия по договору № ТП-028/2017 от 31.08.2017 выполнены. | 550 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
30 | 389 | 2017-08-25 | ФЛ Колбас В.П. | гараж | п. Никель, ул. Нагорная | 1 | Мероприятия по договору №ТП-029/2017 от 05.09.2017 выполнены | 550 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | ТП-38 | ф.74 ПС-52 | да
31 | 399 | 2017-09-05 | ФЛ Сергиенко Т.А. | офис | г. Заполярный, ул. Мира, д.8 | 3 | Мероприятия по договору №ТП-030/2017 от 06.09.2017 выполнены | 550 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | ПС-26 | ОМ-50 | да
32 | 413 | 2017-09-14 | ФЛ Логинов Е.В. | дачный домик | п.Никель, район "Заречье" | 10 | Мероприятия по договору №ТП-031/2017 от 14.09.2017 выполнены | 550 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | да
33 | 429 | 2017-09-25 | ФЛ Тесленко С.В. | автомастерская | п. Никель, цех №47 | 15 | Мероприятия по договору № ТП-032/2017 от 27.09.2017 выполнены | 550 | 2018-04-13 | 2018-04-28 | РП-5 | ф.73 ПС-52 | да
34 | 431 | 2017-10-03 | ФЛ Кузьминых А.И. | дачный домик | п.Никель, район "Заречье" | 5 | Мероприятия по договору №ТП-033/2017 от 05.10.2017 выполнены | 550 | 2018-05-31 |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52 | нет
35 | 432 | 2017-10-03 | ФЛ Негодяев П.А. | нежилое здание | п.Никель, 2-я Линия, д.4 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-17-034 от 06.10.2017 выполнены | 550 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | ТП-24 | ф.33 ПС-20 | да
36 | 442 | 2017-10-11 | ФЛ Колпаков А.А. | гараж | г. Заполярный, микрорайон 10 | 3 | Заявка аннулирована по просьбе заявителя.
37 | 444 | 2017-10-12 | ФЛ Турбату В.Б. | магазин "Дрема" | г. Заполярный, ул. Мира,4 | 3 | Мероприятия по договору №ТП-17-036 от 17.10.2017 выполнены | 550 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | ПС-26 | ОМ-50 | да
38 | 451 | 2017-10-17 | ФЛ Живица А.И. | гараж | г. Заполярный, микрорайон 10 | 3 | Заявка аннулирована по просьбе заявителя.
39 | 500 | 2017-11-24 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | базовая станция сотовой связи | г. Заполярный, пер. Короткий, 1А | 5 | Мероприятия по договору №ТП-17-038 от 04.12.2017 выполнены | 550 | 2018-05-21 | 2018-06-01 | ПС-26 | ОМ-65 | да
40 | 507 | 2017-11-29 | ООО "Панорама" | офис-склад | п. Никель, ул. Бредова, 7 | 15 | Мероприятия по договору №ТП-039/2017 от 05.12.2017 выполнены | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
41 | 512 | 2017-11-30 | ФЛ Василенко Е.В. | гараж | п. Никель, район д.27 по Гвардейскому пр. | 2 | Мероприятия по договору №ТП-040/2017 от 11.12.2017 выполнены | 550 | 2018-04-17 | 2018-04-28 | ТП-37 | ф.76 ПС-52 | да
42 | 538 | 2017-12-11 | ИП Новоселов М.В. | предприятие общественного питания на вынос | п. Никель, ул. Октябрьская, д.5 | 25 | Заявка аннулирована в связи с неподписанием проекта договора №ТП-041/2017 от 11.12.2017г. в установленные сроки. | 18593.56 |  |  | ТП-52 | ф.73 ПС-52
43 | 494 | 2017-11-23 | ИП Виноградов А.В. | нежилое помещение под торговлю продовольственными и непродовольственными товарами | г. Заполярный, ул. Ленина, д.2 |  | Заявка аннулирована по просьбе заявителя. |  |  |  | ПС-26 | ОМ-65