## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 01.08.2018г. №184.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года (года N), млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года (года N) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 (года N), млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 154.478 | 25.368 | 126.384 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.002 | 0 | 11.218 | 0 | 126.384 | 0 | 0% | нд
| филиал "Ковдорская электросеть | Г | 66.667 | 7.66 | 57.266 | 10.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 1.474 | 0 | 57.266 | 0 | 0% | нд
| филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 87.811 | 17.708 | 69.118 | 17.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 9.744 | 0 | 69.118 | 0 | 0% | нд
1 | Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч. | Г | 124.599 | 17.664 | 104.474 | 28.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.002 | 0 | 11.218 | 0 | 104.474 | 0 | 0% | нд
1.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 92.813 | 11.768 | 79.505 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.002 | 0 | 5.738 | 0 | 79.505 | 0 | 0% | нд
1.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 92.813 | 11.768 | 79.505 | 22.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.002 | 0 | 5.738 | 0 | 79.505 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 35.059 | 2.766 | 31.374 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 31.374 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1 | Воздушные линии, в т.ч. | Г | 10.489 | 0 | 10.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.489 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3. | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 8.723 | 0 | 8.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 8.723 | 0 | 8.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | 2.293 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | 1.684 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | 1.684 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | 1.684 | 0 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.3.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | 1.378 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) (Замена на СИП) | Г | 1.766 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.4.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 1.766 | 0 | 1.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.4.1.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | 1.024 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.1.4.1.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | 0.742 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.742 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.2 | Кабельные линии, в т.ч. | Г | 24.57 | 2.766 | 20.885 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 20.885 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г | 24.57 | 2.766 | 20.885 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 20.885 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 24.57 | 2.766 | 20.885 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 20.885 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.2.3.1.1. | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | 13.888 | 0 | 13.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.888 | 0 | 0% | нд
1.1.1.1.2.3.1.2 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_11123.1.02
1.1.1.1.2.3.1.3 | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 | I_Кр_КЛф46ф29_111123.1.03 | 10.682 | 2.766 | 6.997 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0% | нд
Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1
1.1.1.2 | Подстанции, в т. ч. | Г | 57.754 | 9.002 | 48.131 | 15.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 5.738 | 0 | 48.131 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | Г | 57.754 | 9.002 | 48.131 | 15.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.005 | 0 | 5.738 | 0 | 48.131 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 15.28 | 0 | 15.28 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 0 | 1.126 | 0 | 15.28 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.1. | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА ( 2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | 8.776 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.2. | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.3. | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.4. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | 1.254 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.5. | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | 1.184 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.7. | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.9. | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.11. | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.12. | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | 0.235 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.13. | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.1.14. | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | 0.929 | 0 | 0.929 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 42.474 | 9.002 | 32.851 | 12.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 0 | 4.612 | 0 | 32.851 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.1. | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.2. | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.3. | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | 2.368 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.4. | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | I_ПрЗ_ПС26_111232.04 | 7.64 | 2.432 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.5. | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | 2.368 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.6. | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.7. | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | 2.47 | 0 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0 | 1.234 | 0 | 2.47 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.8. | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | 2.437 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.9. | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | 1.647 | 0 | 1.647 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.10. | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.11. | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.12. | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.13. | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.14. | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | 1.706 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.15. | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.16. | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.17. | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.18. | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | 0.903 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.19. | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.20. | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.21. | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.22. | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.23. | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.24. | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.25. | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.26. | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.27. | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.28. | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.29. | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.30. | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.31. | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | 0.627 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.32. | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.33. | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.1.1.2.3.2.34. | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | 1.126 | 0 | 1.126 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.563 | 0 | 1.126 | 0 | 0% | нд
1.7. | Прочие производственные и хозяйственные объекты | Г | 31.786 | 5.896 | 24.969 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 24.969 | 0 | -100% | нд
1.7.4.2. | Машины и оборудование (кроме подстанций) | Г | 3.507 | 1.063 | 2.287 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 2.287 | 0 | -100% | нд
1.7.4.2.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 2.406 | 0.061 | 2.287 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 2.287 | 0 | -100% | нд
1.7.4.2.1.1. | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | 0.052 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.2. | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.3. | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | 0.067 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.4. | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.5. | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.6. | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.7. | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.8. | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.1.9. | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | 1.939 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 1.101 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.2.1. | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.2.2. | Испытательный комплекс РЕТОМ-25 | I_Пр_ОС_17422.02 | 0.515 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.2.3. | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | 0.219 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.4.2.2.4. | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.5. | Транспортные средства | Г | 28.279 | 4.833 | 22.682 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 22.682 | 0 | -100% | нд
1.7.5.1. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 13.922 | 4.833 | 8.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0 | 0% | нд
1.7.5.1.1 | Автомобили УАЗ (2 ед) | I_Кр_ТС_1751.01 | 1.325 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.5.1.3 | Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ | I_Кр_ТС_1751.03 | 4.272 | 3.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.7.5.1.4 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | 1.189 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0% | нд
1.7.5.1.5 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | 7.136 | 0 | 7.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.136 | 0 | 0% | нд
1.7.5.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 14.357 | 0 | 14.357 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 14.357 | 0 | -100% | нд
1.7.5.2.1. | Автоподъемник на шасси ГАЗ | I_Пр_ТС_1752.01 | 5.132 | 0 | 5.132 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 5.132 | 0 | 0% | нд
1.7.5.2.2. | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | 4.681 | 0 | 4.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.681 | 0 | 0% | нд
1.7.5.2.3. | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | 4.544 | 0 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.544 | 0 | 0% | нд
2 | Новое строительство, в т.ч. | Г | 29.879 | 7.704 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0% | нд
2.1 | Энергосбережение и повышение энергитической эффективности, в т.ч. | Г | 29.879 | 7.704 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0% | нд
2.1.1 | Электросетевые объекты, в т.ч. | Г | 29.879 | 7.704 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1 | Электрические линии, в т.ч. | Г | 29.879 | 7.704 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1 | воздушные линии, в т.ч. | Г | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1.3 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | Г | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.2. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 7.969 | 7.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.2.1. | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 | I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.01 | 0.489 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.2.2. | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара | I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02 | 7.48 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.2 | кабельные линии, в т.ч. | Г | 21.91 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (СН2) | Г | 21.91 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.2.3.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 21.91 | 0 | 21.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | 7.933 | 0 | 7.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.933 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | 5.907 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0% | нд
2.1.1.1.1.3.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 8.07 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 0 | 0% | нд