## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 18.06.2019г. №129
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 (года N) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 (года N), млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года (года N), млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 21.527 | 0 | 110.863 | 33.412 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 23.154 | 0 | 10.175 | 0 | 0 | 110.863 | -0.083 | -100% | х
| Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 6.492 | 0 | 47.916 | 11.649 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 9.52 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 47.916 | -0.083 | -100% | х
| Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 15.035 | 0 | 62.947 | 21.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.634 | 0 | 8.129 | 0 | 0 | 62.947 | 0 | 0% | х
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 6.532 | 0 | 11.528 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.528 | 0 | 0% | х
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 9.998 | 0 | 46.597 | 16.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.626 | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 46.597 | 0 | 0% | х
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 30.525 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 30.525 | 0 | 0% | х
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 4.997 | 0 | 22.213 | 4.727 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 0 | 0 | 22.213 | -0.083 | -100% | х
1 | Мурманская область | Г | 0 | 21.527 | 0 | 110.863 | 33.412 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 23.154 | 0 | 10.175 | 0 | 0 | 110.863 | -0.083 | -100% | х
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.532 | 0 | 11.528 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.528 | 0 | 0% | х
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.532 | 0 | 11.264 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.264 | 0 | 0% | х
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0.193 | 0 | 2.294 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0% | х
1.1.1.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0% | х
1.1.1.1.1.1 | Строительство КТП 6/0,4 кВ 1х250 кВА, КЛ 6 кВ от ТП-42 и от КТП-78 через существующее ЯКНО-6 до КТПН 6/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ от КТПН 6/0,4 кВ до общего коммутационного аппарата на блоке гаражей г.Ковдор ул. Сухачева для электроснабжения гаражей (ТП-667/2018 от 08.08.2018; ТП-680/2018 от 15.08.2018; ТП-681/2018 от 22.08.2018) | J_Кр_СтрВЛ_1111.1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0% | 3 квартал
1.1.1.1.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0.193 | 0 | 0.821 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0% | х
1.1.1.1.2.1 | Воздушная линия 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ РП-5 до ВРУ 0,4 кВ гаража, п. Никель, цех №7 | I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.01 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.1.2.2 | Строительство ВЛ 0,4 кВ по деревянным опорам на ж/б подножниках проводом типа СИП от РУ-0,4 кВ ТП-13 до ВРУ-0,4 кВ линии наружного освещения Мурманскавтодор (ТП-013/2018 от 06.07.2018) | J_ПрЗ_СтрВЛ_1111.2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0 | 0% | 3 квартал
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 6.339 | 0 | 8.97 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0% | х
1.1.1.2.1 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 6.339 | 0 | 8.97 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0% | х
1.1.1.2.1.1 | Воздушная линия 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 г.Заполярный, гора Паловара | I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02 | 0 | 6.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.1.2.1.2 | Строительство КТП киоскового типа 6/0,4 кВ 1х100 кВА, ВЛ 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4, КЛ от ЗРУ 6 кВ ПС-26 до первой опоры ВЛ 6 кВ, КЛ от концевой опоры ВЛ 6 кВ до КТП 6/0,4 кВ г.Заполярный, гора Паловара, для электроснабжения цеха Заполярный РТРС (ТП-014/2018 от 07.05.2018) | J_ПрЗ_СтрВЛ_1112.1.02 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 0% | 3 квартал
1.1.1.2.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-9 Р-7 и КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10А Р-11 до ВРУ 0,4 кВ МБДОУ детский сад №5 (ТП-016/2018 от 18.05.2018) | J_ПрЗ_СтрКЛ_1112.1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0% | 3 квартал
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0% | х
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0% | х
1.1.4.2.1 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0% | х
1.1.4.2.1.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ Л-69/5 от ТП-69 РУ-0,4 кВ Р-5 до ВРУ-0,4 кВ дома детского творчества (ТП-032/2018 от 15.10.2018) | J_ПрН_Л69_5_11421.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 9.998 | 0 | 46.597 | 16.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.626 | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 46.597 | 0 | 0% | х
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 7.654 | 0 | 20.589 | 9.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 20.589 | 0 | 0% | х
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 7.654 | 0 | 20.589 | 9.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.417 | 0 | 5.178 | 0 | 0 | 20.589 | 0 | 0% | х
1.2.1.2.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | 0% | х
1.2.1.2.1.1 | ТП-46 электрооборудование РУ 6 кВ, электрооборудование РУ 0,4 кВ. Модульная ПС с трансформатором ТМГ 6/0,4-400 кВА (2 шт) | K_Кр_ТП46_111231.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.2 | ТП-103. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП103_111231.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.3 | ТП-92. Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_Кр_ТП92_111231.03 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0% | 4 квартал
1.2.1.2.1.4 | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | L_Кр_ТП53_111231.04 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.5 | ТП-106. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/10/0,4 и ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_Кр_ТП106_111231.05 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.6 | ТП-71. ТМ-400 6/0.4 зав.№ 54325 и .№ 728288 ввод в эксплуатацию1972г. - 2 шт; | J_Кр_ТП71_111231.07 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0% | 4 квартал
1.2.1.2.1.7 | ТП-107. Замена силового трансформатора ТМ-250/10/0,4 на ТМГСУ 10/0,4-250 кВА 2 шт. | I_Кр_ТП107_111231.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.8 | ТП-87. ТМ-250 6/0.4 зав.№ 635489, ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт, | L_Кр_ТП87_111231.11 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.9 | РП-17. ТМ-40 6/0.4 зав.№ 493881 ввод в эксплуатацию1972г. - 1 шт; | K_Кр_РП17_111231.12 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.10 | РП-1, электрооборудование РУ 6 кВ. Замена в ячейках КСО-ВПМ-10 на вакуумные ВВ-TEL- 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВа-2 шт. | I_Кр_РП1_111231.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.1.11 | КТПН-108, электрооборудование 10 кВ, 0,4 кВ, силовой трансформатор ТМ 10/0,4 250 кВа - 1 шт. Замена КТПН на новую с трансформатором 250 кВА 10/0,4 кВ | J_Кр_КТПН108_111231.14 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.1.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 7.654 | 0 | 16.404 | 7.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.579 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 16.404 | 0 | 0% | х
1.2.1.2.2.1 | РП-1 пгт.Никель. Замена масляных выключателей ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП1_111232.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.2 | РП-2 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрН_РП2_111232.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.3 | РП-1 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП1_111232.03 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.4 | ПС-26 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | I_ПрЗ_ПС26_111232.04 L_ПрЗ_ПС26_111232.04 М_ПрЗ_ПС26_111232.04 | 0 | 2.086 | 0 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.5 | РП-4 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП4_111232.05 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.6 | РП-3 г.Заполярный.Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | I_ПрЗ_РП3_111232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.7 | РП-5 пгт.Никель.Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумный ВВ-TEL 3 шт. | J_ПрН_РП5_111232.07 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0% | 4 квартал
1.2.1.2.2.8 | РП-2 г.Заполярный. Замена масляных выключателей ВМГ-133 на вакуумный ВВ-TEL 5 шт. | I_ПрЗ_РП2_111232.08 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.9 | ТП-29 пгт.Никель. Замена масляного выключателя ВМГ-10 на вакуумный ВВ-TEL | J_ПрН_ТП29_111232.09 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.1.2.2.10 | ТП-54 пгт.Никель.Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП54_111232.10 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.11 | ТП-29 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП29_111232.11 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.12 | ТП-1 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП1_111232.12 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0% | 4 квартал
1.2.1.2.2.13 | ТП-16 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрЗ_ТП16_111232.13 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.1.2.2.14 | ТП-19 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП19_111232.14 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.1.2.2.15 | КТП "Ждановка". Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | K_Пр_КТПЖдановка_111232.15 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.16 | ТП-5А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП5А_111232.16 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.17 | ТП-15 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрЗ_ТП15_111232.17 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.18 | ТП-14 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 1 шт. | L_ПрЗ_ТП14_111232.18 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.19 | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_ТП52_111232.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.20 | РП-1 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | K_ПрН_РП1_111232.20 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.21 | ТП-49 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП49_111232.21 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.22 | ТП-11А г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | K_ПрЗ_ТП11А_111232.22 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.23 | ТП-9 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрЗ_ТП9_111232.23 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0% | 4 квартал
1.2.1.2.2.24 | ТП-15 п. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрН_ТП15_111232.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.25 | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП5_111232.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.26 | ТП-10Б г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10Б_111232.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.27 | ТП-24 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-630 кВА 2шт. | J_ПрЗ_ТП24_111232.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.28 | ТП-69 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП69_111232.28 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.1.2.2.29 | ТП-20 пгт. Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП20_111232.29 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.30 | ТП-13 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП13_111232.30 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.31 | ТП-24 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | L_ПрН_ТП24_111232.31 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.32 | ТП-37 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП37_111232.32 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.1.2.2.33 | ТП-65 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП65_111232.33 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0% | 4 квартал
1.2.1.2.2.34 | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 2 шт. | J_ПрН_ТП43_111232.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.35 | ТП-43 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрН_ТП43_12122.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0% | 4 квартал
1.2.1.2.2.36 | Реконструкция ТП-10А инв. № 0008368_з г. Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1шт. | J_ПрЗ_ТП10А_12122.36 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.1.2.2.37 | ТП-52 пгт.Никель. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 10/0,4-400 кВА 1 шт. | K_ПрН_ТП52_12122.37 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0% | -
1.2.1.2.2.38 | ТП-5 г.Заполярный. Замена силовых трансформаторов на ТМГ 6/0,4-400 кВА 1 шт. | J_ПрЗ_ТП5_12122.38 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.344 | 0 | 26.008 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.008 | 0 | 0% | х
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 2.344 | 0 | 26.008 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.008 | 0 | 0% | х
1.2.2.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 2.344 | 0 | 26.008 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.008 | 0 | 0% | х
1.2.2.1.1.1 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 1-40 | I_Кр_ВЛ№9_111113.1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.2 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 41-80 | J_Кр_ВЛ№9_111113.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.3 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 81-116, № 117-140 | K_Кр_ВЛ№9_111113.1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.4 | ЯКНО-3, замена на новые | L_Кр_ЯКНО3_111113.1.04 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.5 | ЯКНО-4, замена на новые | L_Кр_ЯКНО4_111113.1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.6 | ЯКНО-5, замена на новые | L_Кр_ЯКНО5_111113.1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.7 | ВЛ 10 кВ № 9 Замена проводов АС-120 на провод АС-50 опоры № 141-176 | M_Кр_ВЛ№9_111113.1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.8 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | L_Кр_ВЛ№1ТП44_111114.1.01 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.9 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | M_Кр_ВЛ№2ТП44_111114.1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.10 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф46_111123.1.01 | 0 | 0 | 0 | 10.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.972 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.11 | КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1, замена 2-х силовых КЛ 6 кВ по 800 метров каждая | M_Кр_КЛф29_111123.1.02
1.2.2.1.1.12 | Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф46 оп.2 ВЛ-РП-1 Реконструкция головного фидера ПС-40А-ф29 оп.2 ВЛ-РП-1 | I_Кр_КЛф46ф29_111123.1.03 | 0 | 2.344 | 0 | 7.209 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.209 | 0 | 0% | 3 квартал
1.2.2.1.1.13 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140. Замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40). | К_Кр_ВЛ№9_1221.1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0% | -
1.2.2.1.1.14 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС41-Л15 РП-140. Замена проводов ВЛ 10кВ АС-70 на СИП 3 (оп.1-оп.40). | К_Кр_ВЛ№15_1221.1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0% | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 30.525 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 30.525 | 0 | 0% | х
1.4.1. | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 0 | 0% | х
1.4.1.1 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 | L_ПрН_СтрРП1ТП65_211113.1.01 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.067 | 0 | 0% | -
1.4.1.2 | Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-2 до РП-1. Прокладка параллельной кабельной линии 10 кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.02 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.412 | 0 | 0% | -
1.4.1.3 | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. | М_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | 0 | 0 | 0 | 8.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.488 | 0 | 0% | -
1.4.1.4 | Строительство кабельной линии 10кВ от ПС-52 до РП-2. Прокладка кабельной линии 10кВ пгт. Никель. | L_ПрН_СтрКЛ_141.04 | 0 | 0 | 0 | 5.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.153 | 0 | 0% | -
1.4.2. | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0% | х
1.4.2.1. | Строительство воздушной линии 6кВ от ТП-52 до КТПН-13, КТПН-14, расположеной по адресу: Мурманская область, г.Ковдор | K_Кр_СтрВЛ_142.01 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0% | 4 квартал
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 4.997 | 0 | 22.213 | 4.727 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 4.644 | 0 | 0 | 22.213 | -0.083 | -100% | х
1.6.1. | Оборудование | Г | 0 | 0.901 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.378 | -0.083 | -100% | х
1.6.1.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 0.052 | 0 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.378 | -0.083 | -100% | х
1.6.1.1.1 | Прибор для проверки свечей зажигания SL-100 | I_Кр_ОС_17421.01 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.1.2 | Балансировочный стенд WIEDERKRAFT WDK-706122 | I_Кр_ОС_17421.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.1.3 | Компрессор поршневой СБ4/С-100 | I_Кр_ОС_17421.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.1.4 | Прибор для испытания масла АИМ-90А 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.1.5 | Тепловизор TESTO 875-2i (0563 0875 V2) 1.шт. | J_Кр_ОС_17421.05 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0% | 4 квартал
1.6.1.1.6 | Генератор бензиновый, 4-х тактный, ручной и электрический пуск, ЗУБР ЗЭСБ-4500-Э | J_Кр_ОС_17421.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.1.7 | Сверлильный станок DMI -25/400 | J_Кр_ОС_17421.07 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | -0.083 | -100% | Закупка не состоялась. Проведение повторной закупки
1.6.1.1.8 | Профелегиб гидравлический ручной Stalex HB | J_Кр_ОС_17421.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.1.9 | Оборудование для мойки автомобилей | L_Кр_ОС_17421.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х
1.6.1.2.1 | Многофункциональный измеритель параметров электроустановок METREL MI 3102H Eurotest XE 2,5кВ | I_Пр_ОС_17422.01 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.2.2 | Испытательный комплекс РЕТОМ-25 | I_Пр_ОС_17422.02 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.2.3 | Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 КА "Сатурн - М1 | I_Пр_ОС_17422.03 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.1.2.4 | Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 | I_Пр_ОС_17422.04 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.2. | Транспортные средства | Г | 0 | 4.096 | 0 | 21.835 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 21.835 | 0 | 0% | х
1.6.2.1 | Филиал "Ковдорская электросеть" | Г | 0 | 4.096 | 0 | 10.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.467 | 0 | 0% | х
1.6.2.1.1 | Автомобили УАЗ (2 ед) | I_Кр_ТС_1751.01 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.2.1.2 | Грузовой-бортовой автомобиль с КМУ | I_Кр_ТС_1751.03 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.2.1.3 | Автомобиль УАЗ Пикап | К_Кр_ТС_1751.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
1.6.2.1.4 | Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний | L_Кр_ТС_1751.05 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0% | -
1.6.2.1.5 | Экскаватор TEREX TLB-825 | К_Кр_ТС_1621.05 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0% | -
1.6.2.2 | Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Г | 0 | 0 | 0 | 11.368 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 11.368 | 0 | 0% | х
1.6.2.2.1 | Автоподъемник на шасси ГАЗ | J_Пр_ТС_1752.01 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 4.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0 | 4.349 | 0 | 0% | 4 квартал
1.6.2.2.2 | Автомобиль бортовой грузовой с манипулятором (грузоподъемность 5 т) | К_Пр_ТС_1752.02 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 0 | 0% | -
1.6.2.2.3 | Экскаватор TEREX TLB-825 | L_Пр_ТС_1752.03 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0% | -