## 2018-2019
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" по состоянию на 01.05.2020 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 649 | 2018-07-19 | ИП Чернышева О.А. | магазин "Суши-Вок" | п. Никедь, ул. Бредова, 15 | 25 | Проект договора №ТП-008/2018 от 27.02.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 9752.7 |  |  | ТП-74 | ф.73 ПС-52
2 | 655 | 2018-03-12 | ИП Фатхуллин В.В. | сувенирная мастерская | п. Никель ,ул. Бредова, 9 | 6 | Договор №ТП-009/2018 от 20.03.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
3 | 699 | 2018-04-16 | филиал РТС "Мурманский ОРТПЦ" | цех Заполярный | г.Заполярный, гора Паловара | 65 | Проект договора №ТП-014/2018 от 07.05.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 36938.72 |  |  | ПС-26 | ОМ-50 (ОМ-65)
4 | 901 | 2018-10-09 | ИП Ястребов А.А. | магазин "Рыбный" | п. Никель, ул. Бредова, 5, пом. 4 | 15 | Проект договора №ТП-035/2018 от 09.10.2018 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
5 | 997 | 2018-12-17 | ФЛ Белов С.Н. | нежилые помещения под продовольственный магазин | п. Никель, ул. Бредова,7, | 25 | Проект договора №ТП-047/2018 от 13.12.2018г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 9752,70 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
6 | 1021 | 2019-01-16 | МОО "Сотрудничество" | нежилые помещения 2-го этажа | п.Никель, ул. Сидоровича, 4 | 25 | Мероприятия по договору №ТП-001/2019 от 21.01.2019г. Выполнены. Подписан акт об осуществлении ТУ | 5508 |  |  | ТП-6 | ф.33 ПС-20
7 | 68 | 2019-02-18 | КУИ Печенгского района | нежилое здание | п. Никель, ул. Бредова, 8 | 35 | Проект договора №ТП-010/2019 от 20.02.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 12852 |  |  | ТП-66 | ф.76 ПС-52
8 | 137 | 2019-03-26 | ФЛ Бирюкова Т.А. | приют для бездомных животных | п. Никель, ул. Советская, 22а | 35 | Проект договора №ТП-014/2019 от 08.04.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 11016 |  |  | ТП-54 | ф.74 ПС-52
9 | 212 | 2019-05-17 | ИП Овдиенко В.В. | склад | г.Заполярный, ул. Ленина, 17 | 7 | Проект договора №ТП-018/2019 от 30.05.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
10 | 313 | 2019-07-22 | ФЛ Козловский Е.Ю. | магазин | г.Заполярный, пер. Советский, 3 | 88 | Проект договора №ТП-027/2019 от 12.08.2019г согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 27602.4 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
11 | 319 | 2019-07-23 | ФЛ Пивкин В.Г. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 20 | Проект договора №028/2019 от 07.08.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 7344 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
12 | 392 | 2019-08-08 | Управление городского хозяйства МО г.Заполярный | парк новых возможностей | г. Заполярный, ул. Стрельцова | 30 | Проект договора №ТП-029/2019 от 08.08.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 11016 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
13 | 336 | 2019-07-26 | ООО "Спектр" | магазин | п.Никель, ул. Бредова, д.7 | 15 | Проект договора №ТП--030/2019 от 12.08.2019 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-69 | ф.76 ПС-52
14 | 408 | 2019-09-02 | ФЛ Тупикин Ю.В. | гараж №21-Л-6 | п. Никель, район пер. Связи | 2 | Проект договора №ТП-19-037 от 09.09.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
15 | 412 | 2019-09-03 | ФЛ Балыков А.Н. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Проект договора №ТП-040/2019 от 12.09.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия поТУ. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
16 | 417 | 2019-09-05 | ФЛ Андреев М.А. | гараж №13-Б-2 | п. Никель, пер. Лесной | 2 | Проект договора №ТП-041/2019 от 12.09.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия поТУ. | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
17 | 433 | 2019-09-17 | ФЛ Уракова Н.И. | дачный домик | п. Никель, район "Заречье" | 5 | Проект договора №ТП-042/2019 от 30.09.2019г. согласован. Выполняются мероприятия поТУ. | 550 |  |  | ТП-12 | ф.61 ПС-52
18 | 421 | 2019-09-09 | МБДОУ детский сад №5 | детский сад №5 | г. Заполярный, ул. Мира, д.3а | 140 | Проект договора №ТО-043/2019 от 11.09.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 27602.4 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
19 | 552 | 2019-11-26 | МБУ "РЭС" | гараж | г. Заполярный, ул. Ленина | 15 | Договор №ТП-049/2019 от 29.11.2019г. Согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
20 | 548 | 2019-11-25 | ФЛ Тарасов Г.В. | гараж №2-Г-3 | п.Никель, пер.Связи | 2 | Договор №ТП-050/2019 от 02.12.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
21 | 553 | 2019-11-27 | ФЛ Красов С.В. | гараж №2-Г-9 | п.Никель, тер.Гвардейского пр. | 4 | Договор №ТП-051/2019 от 02.12.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
22 | 557 | 2019-11-28 | ФЛ Вихарев В.И. | гараж №2-Г-11 | п.Никель, район д.27 по Гвард.пр. | 2 | Договор №ТП-052/2019 от 02.12.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
23 | 577 | 2019-12-06 | ФЛ Быкова Е.И. | гараж №2-Г-2 | п. Никель, пер. Лесной | 2 | Договор №ТП-052/2019 от 02.12.2019г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
24 | 612 | 2019-12-23 | ФЛ Ляхевич А.Г. | гараж №1-Д-4 | п. Никель, пер. Лесной | 2 | Договор №ТП-001/2020 от 10.01.2020г. согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20

## 2020
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей, обратившихся в 2020г. в филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" по состоянию на 01.05.2020 г.
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | Объект | Адрес | Р макс., кВт | Состояние по договору с заявителем, (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Стоимость договора (с НДС), руб. | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС" | Центр питания "Колэнерго"- филиала ПАО "МРСК" "Северо- запада" ( № ПС) | Состояние по договору с АО "АтомЭнергоСбыт"
Оплата
1 | 88 | 2020-02-21 | ФЛ Ланек И.А. | гараж №18-Г'-5 | п.Никель, район ул. Спортивной | 4 | Договор №ТП-002/2020 от 21.02.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ. | 550 |  |  | КТП-10 | ф.74 ПС-52
2 | 94 | 2020-02-26 | ФЛ Зейкан И.И. | автомойка | г. Заполярный, ул. Ленина | 20 | Договор №ТП-004/2020 от 26.02.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 5472 |  |  | ПС-26 | ОМ-50
3 | 96 | 2020-02-27 | ФЛ Чирков А.В. | гараж №21-Л-4 | п. Никель, пер. Связи | 2 | Договор №ТП-003/2020 от 04.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
4 | 101 | 2020-03-02 | ИП Климов С.Е. | пекарня | п.Никель, ул. Победы, д.16 | 100 | Договор №ТП-005/2020 от 17.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 20836.8 |  |  | РП-2 | ф.61, 74 ПС-52
5 | 102 | 2020-03-02 | ООО "ДАН" | магазин "Домашний" | п.Никель, ул. Победы, д.16 | 100 | Договор №ТП-006/2020 от 17.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 20836.8 |  |  | РП-2 | ф.61, 74 ПС-52
6 | 119 | 2020-03-11 | ФЛ Малеев А.А. | гараж№2-Г-5 | п.Никель, район д.27 по Гвардейскому пр. | 2 | Договор №ТП-007/2020 от 16.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
7 | 122 | 2020-03-12 | ФЛ Вишнякова Е.М. | гараж №2-Г-8 | п.Никель, район д.27 по Гвардейскому пр. | 2 | Договор №ТП-008/2020 от 16.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
8 | 121 | 2020-03-12 | АО "Информтехника и связь" | телекоммуникационное оборудование | г.Заполярный, район ул.Космонавтов, д.14, водонапорная башня | 1 | заявка аннулирована. Отправлен ответ об опосредованном присоединении
9 | 138 | 2020-03-23 | ФЛ Герасимова Н.А. | гарад №18-Г'-5 | п.Никель, район ул. Спортивной | 2 | Договор №ТП-009/2020 от 23.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | КТП-10 | ф.74 ПС-52
10 | 163 | 2020-03-27 | ФЛ Кабанов Л.А. | гараж №13-Б-8 | п.Никель, Гвардейский пр. | 2 | Договор №ТП-010/2020 от 23.03.2020 согласован. Выполняются мероприятия по ТУ | 550 |  |  | ТП-37 | ф.33 ПС-20
11 | 160 | 2020-03-26 | МБУ "Историко-краеведческий музей" | музей | п.Никель, ул. Печенгская, д.1а | 45 | Договор №ТП-011/2020 в стадии согласования | 9576 |  |  | ТП-16 | ф.77 ПС-52
12
13
14
15
16
17
18
19
20