## Сводка затрат
Заказчик |  |  | Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(наименование организации)
"Утверждена" | [5 empty] | " | 01 | " | января | [7 empty] | 20 | 20 | г.
Сводка затрат в сумме | [9 empty] | 10374 | [16 empty] | тыс. руб.
В том числе возвратных сумм | [12 empty] | 0 | [13 empty] | тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" | [10 empty] | 20 |  |  | г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1.
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на | [15 empty] | "01" января | [5 empty] | 20 | 22 |  | г.
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование затрат | [13 empty] | Объекты производственного назначения | [8 empty] | Объекты жилищно-гражданского назначения |  |  |  | Всего
1 | 2 | [13 empty] | 3 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 5
1 |  | Сметная стоимость: | [12 empty] | 10374 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 10374
1.1 |  | строительных и монтажных работ | [12 empty] | 5200 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 5200
1.2 |  | оборудования, мебели и инвентаря | [12 empty] | 4516 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4516
1.3 |  | прочих затрат | [12 empty] | 658 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 658
2 |  | Общая сметная стоимость: | [12 empty] | 10374 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 10374
2.1 |  | в том числе: | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0
возвратных сумм
2.2 |  | НДС | [12 empty] | 1729 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 1729
Руководитель
проектной организации
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Главный инженер
проекта
[12 empty] | (подпись) | [8 empty] | (инициалы, фамилия)
Начальник | [17 empty] | отдела
[5 empty] | (наименование) | [14 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  |  |  | (должность) | [15 empty] | (подпись) | [5 empty] | (инициалы, фамилия)

## Сметная стоимость
Приложение № 1
РАСШИФРОВКА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
к инвестиционному проекту (ИП) по объекту:
«Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ (АСБ 3х240 длина 1560 м)»
Номер инвестиционного проекта: М_ПрН-СтрКЛ_211123.1.03
№№ | Наименование |  | Ед,изм | Количество | сметная стоимость, руб. |  |  |  | Примечание
[5 empty] | строительных и монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | ИТОГО:
1 | Локальная смета М19об-Зап.11 | «Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ (АСБ 3х240 длина 1560 м)» | ед. | 1 | 3779397.91 | 3012425.36 | 7167.18 | 6798990.45 | в ценах по состоянию на 01.10. 2018 год
|  | Проектная документация |  |  |  |  | 339949.52 | 339949.52
|  | НДС 20% |  |  | 755879.58 | 602485.07 | 69423.34 | 1427787.99
|  | Итого стоимость |  |  | 4535277.49 | 3614910.43 | 416540.04 | 8566727.96
«Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ (АСБ 3х240 длина 1560 м)»
1 | «Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ (АСБ 3х240 длина 1560 м)» |  | ед. | 1 | 3779397.91 | 3012425.36 | 7167.18 | 6798990.45 | в ценах по состоянию на 01.10. 2018 год
| прочие неучтенные расходы | [5 empty] | 120995.77 | 120995.77
| Итого: |  |  |  | 3779397.91 | 3012425.36 | 128162.95 | 6919986.22
2 | Дефлятор 2019 год ( к/ф 1,068 )* |  |  |  | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068
3 | Дефлятор 2020 год ( к/ф 1,062)* |  |  |  | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 1.062
4 | Дефлятор 2021 год ( к/ф 1,051)* |  |  |  | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051
5 | Дефлятор 2022 год ( к/ф 1,048)* |  |  |  | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048
6 | Стоимость строительства |  |  |  | 4721526.01 | 3763362.59 | 160111.4 | 8645000
7 | 2022 год - НДС 20% |  |  |  | 944305.2 | 752672.52 | 32022.28 | 1729000
8 | Итого: |  |  |  | 5665831.21 | 4516035.11 | 192133.68 | 10374000
в т.ч. проектно-сметная документация ( в т.ч. НДС) утверждена на 2021 год |  |  |  |  | 466000 |  |  | 466000
*Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2020 № 32028-ПК/ДОЗи.
Исполнитель
Ульянкова В.В.

## Смета
(С) ООО "Эрикос-ЦСП" 1998-2013 СМЕТА ПЛЮС версия 3.2 релиз 20.10
С О Г Л А С О В А Н О | [7 empty] | У Т В Е Р Ж Д А Ю
" " г. | [7 empty] | " " г.
Заказчик: Заказчик
Подрядчик: Подрядчик
Договор:
Объект:
Локальная смета М19об-Зап.11
Строительство кабельной линии 10кВ от ПС-52 до РП-1.
[9 empty] | Сметная стоимость |  | 8158.789 | тыс.руб.
Основание: | [7 empty] | Норм. трудоемкость |  |  | 4021.79 | чел/час
Составлена в ценах на 1 Октября 2018 г. | [7 empty] | Сметная зар. плата |  |  | 1180 | тыс.руб.
|  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра-
№ / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых
| сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме-
п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час
|  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех
|  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Строительные работы
1 | ТЕР 01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 V=30/100 Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=88% *0.85(75%) СП=45% *0.8(36%) | 0.3 [100 м3 грунта] | 3786,96 3786,96 |  |  | 19347.61 | 19347.61 |  |  | 248 | 74.4
2 | ТЕР 01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 V=555/1000 Кзп=17.03, Кмаш=10.71, Кмат=0 НР=105% *0.85(89%) СП=50% *0.8(40%) | 0.555 [1000 м3 грунта] | 7178,70 270,28 | 6908,42 1837,92 |  | 43618.63 | 2554.67 | 41 063,96 17 371,45 |  | 17,70 81,18 | 9,82 45,05
3 | ТЕРр 68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Кзп=17.03, Кмаш=6.73, Кмат=0 НР=114% *0.85(97%) СП=60% *0.8(48%) | 8.19 [100 м3 конструкций] | 9797,92 3956,87 | 5841,05 829,87 |  | 873838.38 | 551887.29 | 321 951,09 115 746,78 |  | 243,35 41,39 | 1993,04 338,98
4 | ТЕРр 68-15-4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 Кзп=17.03, Кмаш=7.63, Кмат=10.87 НР=114% *0.85(97%) СП=60% *0.8(48%) | 8.19 [100 м2] | 9492,76 1299,17 | 926,20 158,22 | 7267.39 | 886062.12 | 181202.61 | 57 877,98 22 067,81 | 646981.53 | 79,90 7,52 | 654,38 61,59
5 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор V=8.19*12.5 Кмат=0 | 102.375 [т]
Примечание. 4 Квартал 2018 г.
6 | ТЕР 27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных V=819/1000 Кзп=17.03, Кмаш=9.3, Кмат=13.99 НР=156% *0.85(133%) СП=95 | 0.819 [1000 м2 основания] | 20526,52 590,62 | 5088,57 1072,66 | 14847.33 | 217113.71 | 8237.75 | 38 758,12 14 961,03 | 170117.84 | 36,96 41,95 | 30,27 34,36
7 | ТЕРр 68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта Кзп=17.03, Кмаш=6.41, Кмат=9.83 НР=114% *0.85(97%) СП=60% *0.8(48%) | 1.6 [100 м2] | 11017,40 1804,62 | 762,19 110,32 | 8450.59 | 189900.09 | 49172.25 | 7 817,00 3 005,97 | 132910.84 | 114,00 5,60 | 182,40 8,96
8 | ТССЦ 509-9900 | Строительный мусор V=1.6*16.06 Кмат=0 | 25.696 [т]
Примечание. 4 Квартал 2018 г.
9 | ТЕРм 08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг Кзп=17.03, Кмаш=8.49, Кмат=4.6 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 0.21 [100 м кабеля] | 632,17 433,84 | 134,54 5,29 | 63.79 | 1853.08 | 1551.6 | 239,84 18,90 | 61.64 | 23,04 0,20 | 4,84 0,04
10 | ТЕРм 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг Кзп=17.03, Кмаш=9.44, Кмат=4.96 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 15.6 [100 м кабеля] | 863,53 328,40 | 434,48 34,93 | 100.65 | 159016.54 | 87245.37 | 63 983,28 9 279,82 | 7787.89 | 17,44 1,32 | 272,06 20,59
11 | ТЕРм 08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее Кзп=17.03, Кмаш=12.91, Кмат=17 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 15.6 [100 м кабеля] | 505,72 99,80 | 403.92 | 2 | 108391.92 | 26513.67 | 81347.85 | 530.4 | 5.3 | 82.68
12 | ТЕРм 08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля Кзп=17.03, Кмаш=9.74, Кмат=17.05 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 15.6 [100 м кабеля] | 590,72 98,10 | 490,66 45,78 | 1.96 | 101136.3 | 26062.03 | 74 552,88 12 162,32 | 521.39 | 5,21 1,73 | 81,28 26,99
13 | ТЕРм 08-02-162-03 | Заделка концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=8.54 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 2 [1 шт.] | 50,49 44,44 |  | 6.05 | 1616.96 | 1513.63 |  | 103.33 | 2.36 | 4.72
14 | ТЕРм 08-02-167-10 | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 Кзп=17.03, Кмаш=9.73, Кмат=3.31 НР=105% *0.85(89%) СП=65% *0.8(52%) | 5 [1 шт.] | 383,28 210,90 | 2,84 0,26 | 169.54 | 20902.2 | 17958.14 | 138,17 22,14 | 2805.89 | 11,20 0,01 | 56,00 0,05
15 | ТЕР 01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 V=20/100 Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=88% *0.85(75%) СП=45% *0.8(36%) | 0.2 [100 м3 грунта] | 1776,28 1776,28 |  |  | 6050.08 | 6050.08 |  |  | 121 | 24.2
16 | ТЕР 01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 V=518.2/1000 Кзп=17.03, Кмаш=11.49, Кмат=0 НР=105% *0.85(89%) СП=50% *0.8(40%) | 0.5182 [1000 м3 грунта] | 684.69 | 684,69 234,55 |  | 4076.77 |  | 4 076,77 2 069,83 |  | 10,36 | 5,37
| Итого по разделу | [5 empty] | 2632924.39 | 979296.7 | 691 806,94 196 706,05 | 961820.75 |  | 3470,09 541,98
| Накладные расходы [Н43=88% * 0.85 по поз.1,15, Н43=105% * 0.85 по поз.2,9-14,16, Н43=114% * 0.85 по поз.3-4,7, Н43=156% * 0.85 по поз.6] | [5 empty] | 1127140.87
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 3760065.26 | 979296.7 | 691 806,94 196 706,05 | 961820.75 |  | 3470,09 541,98
| Сметная прибыль [Н49=45% * 0.8 по поз.1,15, Н49=50% * 0.8 по поз.2,16, Н49=60% * 0.8 по поз.3-4,7, Н49=95% * 0.8 по поз.6, Н49=65% * 0.8 по поз.9-14] | [5 empty] | 573462.69
| Всего по разделу | [5 empty] | 4333527.95 | 979296.7 | 691 806,94 196 706,05 | 961820.75 |  | 3470,09 541,98
Раздел 2. Пусконаладочные работы
17 | ТЕРп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=72% *0.85(61%) СП=40% *0.8(32%) | 1 [1 испытание] | 109,03 109,03 |  |  | 1856.78 | 1856.78 |  |  | 4.86 | 4.86
18 | ТЕРп 01-12-027-01 | Проведение высоковольтных испытаний Кзп=17.03, Кмаш=0, Кмат=0 НР=72% *0.85(61%) СП=40% *0.8(32%) | 1 [1 испытание] | 109,03 109,03 |  |  | 1856.78 | 1856.78 |  |  | 4.86 | 4.86
| Итого по разделу | [5 empty] | 3713.56 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
| Накладные расходы [Н43=72% * 0.85 по поз.17-18] | [5 empty] | 2265.28
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 5978.84 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
| Сметная прибыль [Н49=40% * 0.8 по поз.17-18] | [5 empty] | 1188.34
| Всего по разделу | [5 empty] | 7167.18 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
Раздел 3. Материалы
19 | Прайс | Кабель АСБ 3х240 | 1560 [м] | 1291.53 |  | 1291.53 | 2014786.8 |  |  | 2014786.8
20 | Прайс | Муфта Т/У соединительная 6/10 кВ 1х240 мм 3М | 5 [шт] | 5773.73 |  | 5773.73 | 28868.65 |  |  | 28868.65
21 | Прайс | Муфта СТП 10У 3х(150-240) с гильзами | 2 [шт] | 3474.58 |  | 3474.58 | 6949.16 |  |  | 6949.16
| Итого по разделу | [5 empty] | 2050604.61 |  |  | 2050604.61
| Итого с учетом накладных расходов | [5 empty] | 2050604.61 |  |  | 2050604.61
| Всего по разделу | [5 empty] | 2050604.61 |  |  | 2050604.61
| Итого | [5 empty] | 4687242.56 | 983010.26 | 691 806,94 196 706,05 | 3012425.36 |  | 3479,81 541,98
| Накладные расходы | [5 empty] | 1129406.15
| Сметная прибыль | [5 empty] | 574651.03
| Всего | [5 empty] | 6391299.74 | 983010.26 | 691 806,94 196 706,05 | 3012425.36 |  | 3479,81 541,98
| В том числе, монтажные работы | [5 empty] | 649998.96 | 160844.44 | 220 262,02 21 483,18 | 11810.54 |  | 501,58 47,67
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 5734133.6 | 818452.26 | 471 544,92 175 222,87 | 3000614.82 |  | 2968,51 494,31
| В том числе пусконаладочных работ всего | [5 empty] | 7167.18 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
| В том числе пусконаладочных работ вхолостую [80% по поз.17,18] | [5 empty] | 5733.74 | 2970.84 |  |  |  | 7.78
| В том числе пусконаладочных работ под нагрузкой [20% по поз.17,18] | [5 empty] | 1433.44 | 742.72 |  |  |  | 1.94
| Нормативная трудоемкость | [10 empty] | 4021.79
| Сметная зарплата | [6 empty] | 1179716.31
| Прочие работы | [5 empty] | 7167.18 | 3713.56 |  |  |  | 9.72
22 | Протокол | Индекс СМР 1.043 |  |  |  |  | 6658650.26
| Итого в текущих ценах | [5 empty] | 6665817.44 | 1179716.31 |  |  |  | 4021.79
23 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные работы и затраты (от СМР) 2% |  |  |  |  | 133173.01
| Итого непредвиденные работы и затраты | [5 empty] | 133173.01
| Итого по смете | [5 empty] | 6798990.45 | 1179716.31 |  |  |  | 4021.79
24 |  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 20% |  |  |  |  | 1359798.09
| Всего с НДС | [5 empty] | 8158788.54 | 1179716.31 |  |  |  | 4021.79
| Составил | [6 empty] | И.Г. Прибыток
| Проверил | [6 empty] | В.А. Зайцева
В Excel

## Расчет Пр.184
Перспективная программа развития филиала АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" на период 2018 - 2022г
№№ п/п | Наименование основного средства | Вид работ | Сметная стои-мость, млн. руб. с НДС 18% | в т.ч. |  |  | Сметная стоимость ( с НДС) |  |  |  |  | Дефляторы к 2017г |  |  |  |  | Прогнозная стоимость, млн. руб. | в т.ч. |  |  | Прогнозная стоимость
|  |  |  | СМР | Материалы, оборудование | Прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | СМР | Материалы, оборудование | Прочие | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2 | Новое строительство
2.3. | Строительство линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1 | Прокладка параллельной кабельной 10кВ | 6.29 |  | 1.955 | 4.335 |  |  |  |  | 6.29 | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283 | 8.07 |  | 2.508 | 5.562 |  |  |  |  | 8.07
| Итого: |  | 6.29 |  | 1.955 | 4.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | [5 empty] | 8.07 | 0 | 2.508 | 5.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07
|  |  | Примечание: | [7 empty] | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г
|  |  | Дефляторы капитальных вложений | [7 empty] | 1 | 1.044 | 1.043 | 1.051 | 1.059 | 1.059
|  |  | индексы-дефляторы ( к/ф к базисному году (к 2016г)) | [8 empty] | 1.044 | 1.089 | 1.144 | 1.212 | 1.283
Главный инженер |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## Калькуляция № 18.
КАЛЬКУЛЯЦИЯ к смете № 18 / 16
Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1.
№п\п | Статьи затрат | Сумма, рублей в месяц
1 | Материалы | 1629243.68
2 | Заработная плата основных рабочих | 949900.5
3 | Отчисления на социальные нужды 30,2%* | 286869.95
4 | Итого прямые затраты: | 2866014.13
5 | Накладные расходы | 2464772.15
| в том числе фонд оплаты труда на работу машин и механизмов | 54834.86
6 | Итого в ценах 2017г | 5330786.28
7 | НДС ( 18%) | 959541.53
8 | Итого | 6290327.81
9 | Трудозатраты | 3725.1
Технический директор |  | А.В. Еника
Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко
Ведущий экономист |  | В.В. Ульянкова

## Расчет КЛ 73
Расчёт затрат на работы - смета № 18 / 16
Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1.
Исполнитель: ГОУТП "ТЭКОС" филиал "Заполярная горэлектросеть""
№ | Сборник | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Нормы времени
[5 empty] | Норма-часы на рабочих (чел/час) | Трудозатраты чел/час | Машины имеханизмы маш/час
[7 empty] | А/Кран | Всего маш/час | Бортовые | Всего маш/час | А/подъемник | Всего маш/час | Трактор,экскаватор | Всего маш/час | Агрегаты сварочные | Всего маш/час
1 | Е2-1-13-А-2 | Разработка грунта в траншеях вручную | 1м.куб. | 585 | 0.01 | 5.85
2 | 68-12-4 | Разборка дорожного покрытия | 100 м.куб. | 8.19 | 243.35 | 1993.04
3 | 68-15-2 | Восстановление дорожного покрытия | 100.м2 | 8.19 | 62.3 | 510.24
4 | 68-16-1 | Вскрытие и восстановление тротуаров из литого асфальта | 100м2 | 1.6 | 114 | 182.4
5 | ГЭСНм 08-02-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах | 100м | 0.21 | 28.8 | 6.048 | 1.63 | 0.3423 | 1.63 | 0.3423
6 | ГЭСНм 08-02-141-4 | Прокладка кабеля в траншеях, массой 1м до 6 кг | чел.час | 15.6 | 21.8 | 340.08 | 1.65 | 25.74 | 1.65 | 25.74
7 | ГЭСНм 08-02-141-4 | Затраты труда машинистов | 100м | 15.6 | 8.26 | 128.856
8 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Устройство постели для кабелей | 100м | 15.6 | 6.63 | 103.428 | 4.24 | 66.144 | 4.24 | 66.144
9 | ГЭСНм 08-02-142-1 | Затраты труда машинистов | 100м | 15.6 | 9.98 | 155.688
10 | 08-02-143 | Покрытие кабеля кирпичом | 100м | 15.6 | 6.51 | 101.556 | 0.0424 | 0.66144 | 0.0424 | 0.66144
11 | 08-02-163-3 | Заделка концевая для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240мм | шт | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02
12 | Е-2-1-34 | Засыпка траншеи | 1м.куб. | 538.2 | 0.1 | 53.82 |  | 0 |  | 0
13 | ГЭСНм 08-02-167-5 | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил, мм2, до 240 | шт. | 5 | 8.18 | 40.9 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1
14 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Испытания кабеля в барабане | 1 кабель | 1 | 16 | 16
15 | ГЭСНп 1-02-016 -3 | Проведение высоковольтных испытаний | 1 кабель | 1 | 16 | 16
| Итого: |  |  |  |  | 3652.06 |  | 93.01 |  | 93.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Непредвиденные расходы-2% |  |  |  | 73.04 |  | 1.86 |  | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего: |  |  |  |  | 3725.1 |  | 94.87 |  | 94.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Трудозатраты (ч/час) |  | 3725.1 |  |  |  | Фонд оплаты труда водителей, машинистов:
| Средне-часовая заработная плата (руб/.) |  | 255 |  |  |  |  | 291 |  | 287 |  | 287 |  | 291 |  | 287
| Заработная плата (в рублях) |  | 949900.5 |  |  |  | 54834.86 | 27607.17 |  | 27227.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Стоимость (руб)
|  | Кабель АСБ 3х240 | м | 1560 | 1139.83 | 1778134.8
|  | Муфта СТП 10У 3х(150-240) с гильзами | шт. | 2 | 3400 | 6800
|  | Муфта Т/У соединительная 6/10кВ 1х240мм 3М | шт. | 5 | 4890 | 24450
|  | Сопутствующие материалы 1% |  |  |  | 18093.85
|  | Итого |  |  |  | 1827478.65
|  | Прогнозируемый индекс инфляции 2016г / 2017г |  |  |  | 1.052
|  | Итого стоимость с НДС в ценах 2017г |  | к/ф |  | 1922507.54
|  | Всего без НДС |  |  |  | 1629243.68
| Начальник ПТО |  | К.Н. Панасенко