## Мероприятия 2021г
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях на 2021 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий (тыс.руб) | Источник финансирования | Примечание
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Организационные мероприятия
1.1. | Оптимизация токоразделов | 01.05.2021 | 01.07.2021 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.2. | определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ; | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.3. | уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.4. | снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.5. | рациональная загрузка силовых трансформаторов | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.6. | Перевод нагрузок на один трансформатор в летний период с учетом категорийности | 01.06.2021 | 01.09.2021 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.7. | Проверка контактных соединений кабелей 6-0,4 кВ с проводами ВЛ | 01.09.2021 | 30.09.2021 | ЭСО | - | - | выполнение функциональных задач
1.8. | Тепловизионный контроль электрического оборудования | постоянно |  | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.9. | Использование электропроводной пасты (MOLYKOTE HSC PLUS) для снижения переходного сопротивления контактных соединений электрических установок | Согласно утвержденного годового плана ППР на 2021 год |  | ЭСО | - | - | выполнение функциональных задач
2 | Технические мероприятия
2.1. | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул. Строителей. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 2057 | собственные средства | хоз.способ
2.2. | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-44, г. Ковдор ул.Гоголя, ул.Новая. Замена проводов АС на СИП, замена деревянных опор на металлические | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 1521 | собственные средства | хоз.способ
2.3. | ТП-53. Замена силовых трансформаторов ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА 2 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 913 | собственные средства | хоз.способ
2.4. | ТП-87. Замена силового трансформатора ТМ-250 6/0,4, на ТМГСУ11- 250/10-У1, 10/0,4 кВ - 1 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 362 | собственные средства | хоз.способ
2.5. | ПС-26 г.Заполярный. Замена ВМП-10К на вакуумный ВВ-TEL | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 2321 | собственные средства | хоз.способ
2.6. | Замена силовых трансформаторов ТМ на ТМГ-400 кВА 6/0,4 кВ;10/0,4 кВ; ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ; 10/0,4 кВ - с улучшенными характеристиками (филиал "Заполярная горэлектросеть") | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 1525 | собственные средства | хоз.способ
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1. | составление балансов электроэнергии по подстанции, разомкнутой сети или району электрических сетей и разработка мероприятий по снижению коммерческих потерь в случае несоответствия суммы показаний приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
3.2. | проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению безучетного потребления электрической энергии. | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
3.3. | применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач
3.4. | Замена трансформатор тока ТШЛ-0,66-Ш-2 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | нач энергонадзора | 95.6 | собственные средства | хоз.способ
3.5. | осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений | ежемесячно |  | нач энергонадзора | - | - | выполнение функциональных задач