## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Мурманэнергосбыт"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 06.06.2023г № 93.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2023 год (год N)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 31.413 | нд | нд | 31.413 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -29.849 | -95.02 | нд | нд | нд | нд | -29.849 | -95.02 | нд | нд | нд
| Ковдорский район электрических сетей | Г | 20.616 | нд | нд | 20.616 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -19.052 | -92.41 | нд | нд | нд | нд | -19.052 | -92.41 | нд | нд | нд
| Заполярный район электрических сетей | Г | 10.797 | нд | нд | 10.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10.797 | нд | нд | нд | нд | нд | -10.797 | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 28.882 | нд | нд | 28.882 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -27.318 | -94.58 | нд | нд | нд | нд | -27.318 | -94.58 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2.395 | нд | нд | 2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 31.413 | нд | нд | 31.413 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -29.849 | -95.02 | нд | нд | нд | нд | -29.849 | -95.02 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 28.882 | нд | нд | 28.882 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -27.318 | -94.58 | нд | нд | нд | нд | -27.318 | -94.58 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Ковдорский район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Замена КТП-6 на новую КТП 160 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-160кВА , н.п.Риколатва. | О_Кр_КТП6_12111_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Замена КТП-17 на новую КТП 400 кВА в комплекте с силовым трансформатором ТМГ-400кВА, н.п. Риколатва. | О_Кр_КТП17_12111_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | Ковдорский район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ЯКНО-5, г.Ковдор. Замена ЯКНО-5 на новое с выключателем автоматическим. | Q_Кр_ЯКНО5_12121_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | КТПН-625,626,627,629, с.Ёна.Замена ШР на новые ШРС 1., 4 шт. | Q_Кр_ШРС1__12121_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-68, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП68_12121_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-67, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП67_12121_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-47, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-320/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП47_12121_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-59, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 ТМ-630/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП59_121211_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-33, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП33_12121_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-41, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП41_12121_8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | КТП-109, н.п..Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-250-10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_КТП109_12121_9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-101, н.п.Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП101_12121_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-104, н.п.Ёнский. Замена силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 на ТМГ 10/0,4-400 кВА. 2 шт. | R_Кр_ТП104_12121_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-93, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП93_12121_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-45(н), г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-400/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-400 кВА. 1 шт. | Q_Кр_ТП45_12121_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | ТП-5, г.Ковдор. Замена силового трансформатора ТМ-250/6/0,4 на ТМГ 6/0,4-250 кВА. 2 шт. | Q_Кр_ТП5_12121_14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.1 | РП-1, г. Ковдор. Замена масляных выключателей ВМП-10 на вакуумные ВВ-ТЕL, 12 шт. Установка ячейки КСО-298 с трансформаторами СН ТМГ-25 кВА, 2 шт. | Р_Кр_РП1_12121_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Заполярный район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-2, пгт. Никель | P_ПрН_ВВ_РП2_12122_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | Замена в ячейках КСО масляных выключателей на вакуумные выключатели BB-TEL РП-3, г.Заполярный | Р_ПрЗ_ВВ_РП3_12122_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-75. Замена ТМ-10/0,4-250 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-250 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП75_12122_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-21. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП21_12122_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-7. Замена ТМ-6/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 6/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрЗ_ТП7_12122_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | ТП-18. Замена ТМ-10/0,4-400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-400 кВА. 2шт. | R_ПрН_ТП18_12122_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2. | КТП-88. Замена ТМ-10/0,4-160 кВА на трансформаторы марки ТМГ-12 10/0,4-160 кВА. 1шт. | R_ПрН_КТП88_12122_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.488 | нд | нд | 11.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -11.488 | нд | нд | нд | нд | нд | -11.488 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 11.488 | нд | нд | 11.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -11.488 | нд | нд | нд | нд | нд | -11.488 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Ковдорский район электрических сетей | Г | 10.664 | нд | нд | 10.664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10.664 | нд | нд | нд | нд | нд | -10.664 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. II этап. | N_Кр_КЛф29ф46_12211_0 | 10.664 | нд | нд | 10.664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -10.664 | нд | нд | нд | нд | нд | -10.664 | нд | нд | нд | плановые работы 3 кв.2023г.
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. III этап. | О_Кр_КЛф29ф46_12211_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А- ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор. IY этап. | Q_Кр_КЛф29ф46_12211_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ №3 от ПС368. Замена старых опор на новые опоры с траверсами,н.п.Куропта. | Р_Кр_ВЛ№3ПС368_12211_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ № 4 от ПС368. Замена старых опор на новые опоры с траверсами,н.п.Куропта. | Р_Кр_ВЛ№4ПС368_12211_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1. | ВЛ-6 кВ № 51. Замена опор,н.п.Лейпи. | R_Кр_ВЛ№51_12211_6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Заполярный район электрических сетей | Г | 0.824 | нд | нд | 0.824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.824 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.824 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л7 (длина трассы - 1320 м), г.Заполярный | R_ПрЗ_ВЛ-Л7_12212_0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-9 г.Заполярный | N_ПрЗ_ВЛ-Л9_12212_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л23 (длина трассы -3050 м), пгт Никель | Q_ ПрН_ВЛ-Л23_12212_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ6 кВ Л34 (длина трассы -350 м), г. Заполярный | R_ПрЗ_ВЛ-Л34_12212_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л17 (длина трассы - 670 м), пгт. Никель | R_ПрН_ВЛ-17_12212_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ Л - 65/1 на 4-х жильный кабель, пгт.Никель. | N_ПрН_КЛ-65/1_12212_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ Л - 65/3 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | N_ПрН_КЛ-65/3_12212_6 | 0.824 | нд | нд | 0.824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.824 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.824 | нд | нд | нд | плановые работы 4 кв.2023г.
1.2.2.1.2.. | КЛ 10 кВ от ПС-52 до РП-2. Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-61, пгт. Никель | Р_ПрН_КЛ-61_12212_7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-76, пгт. Никель | Р_ПрН_КЛ-76_12212_8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 339 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-339_12212_9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 378 на 4-х жильный кабель.г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-378_12212_10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 376 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | О_ПрЗ_КЛ-376_12212_11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-53, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-53_12212_12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-54, г. Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-54_12212_13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ - 377 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Q_ПрЗ_КЛ-377_12212_15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 342 на 4-х жильный кабель, г.Заполярный | Р_ПрЗ_КЛ-342_12212_16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ Л - 68/12 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | R_ПрН_КЛ-68/12_12212_17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 706 (1,2) на 4-х жильный кабель, г.Заполярный. | R_ПрЗ_КЛ-706(1,2)_12212_18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | КЛ-0,4кВ КЛ- 202 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-202_12212_19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена КЛ-0,4кВ КЛ- 227 на 4-х жильный кабель, г. Заполярный | R_ПрЗ_КЛ-227_12212_20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-51, г. Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-51_12212_21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2.. | Замена питающего фидера 6 кВ КЛ-52, г.Заполярный | R_ПрЗ_фКЛ-52_12212_22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 17.394 | нд | нд | 17.394 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -15.83 | -91.01 | нд | нд | нд | нд | -15.83 | -91.01 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 17.394 | нд | нд | 17.394 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -15.83 | -91.01 | нд | нд | нд | нд | -15.83 | -91.01 | нд | нд | нд
1.2.3.6.1. | Ковдорский район электрических сетей | Г | 9.952 | нд | нд | 9.952 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -8.388 | -84.28 | нд | нд | нд | нд | -8.388 | -84.28 | нд | нд | нд
1.2.3.6.1. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) 2 этап Ковдорский район | N_Кр_ОС_АИИСКУЭ_12361_1 | 9.952 | нд | нд | 9.952 | нд | 1.564 | нд | нд | 1.564 | нд | -8.388 | -84.28 | нд | нд | нд | нд | -8.388 | -84.28 | нд | нд | работы находятся в стадии выполнения (незавершенное строительство)
1.2.3.6.2. | Заполярный район электрических сетей | Г | 7.442 | нд | нд | 7.442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -7.442 | нд | нд | нд | нд | нд | -7.442 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 1 этап | N_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_1 | 7.442 | нд | нд | 7.442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -7.442 | нд | нд | нд | нд | нд | -7.442 | нд | нд | нд | плановые работы 4 кв.2023г.
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 2 этап | О_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 3 этап | Р_Пр_ОС_АИИСКУЭ_12362_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Заполярный район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция объектов электросетевого хозяйства, турбаза "Фрегат" | Р_ЭО_Фрегат_12411_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.2 | Заполярный район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2.2. | ПС-26 35/ 6 кВ . Модернизация длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и автоматики и зхамена элементной базы с электромеханической на микропроцессорную ( г.Заполярный): 2 этап | О_ПрЗ_ПС26_ЭО_12422_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.395 | нд | нд | 2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд
1.4.1. | Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2.395 | нд | нд | 2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1 | Ковдорский район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1. | Строительство БКТП 630 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х630 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-56, г. Ковдор. | О_Кр_СтрТП56_1411_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1. | Строительство БКТП 400 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х400 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-43, г. Ковдор. | Р_Кр_СтрТП43_1411_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.1. | Строительство БКТП 250 кВА 6/0,4кВ; ТМГ-2х250 кВА с перезаводкой кабельных вводов 6/0,4кВ от ТП-123 и от ТП-124, н.п. Куропта. | Q_Кр_СтрТП123ТП124_1411_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2 | Заполярный район электрических сетей | Г | 2.395 | нд | нд | 2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд
1.4.1.2. | Устройство охранного периметра ПС-26 г.Заполярный, ул. Бабикова,20 | N_ПрЗ_ОС_ПС26_1412_1 | 2.395 | нд | нд | 2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | нд | нд | -2.395 | нд | нд | нд | плановые работы 3 кв.2023г.
1.4.2. | Строительство линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Ковдорский район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Строительство объектов электроснабжения от ТП-64 через ЯКНО-7 г. Ковдор | N_Кр_СтрВЛ_ТП64_1421_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.1 | Прокладка резервного силового кабеля от концевой опоры №12 ВЛ-10 кВ №1 до ячейки №2 ТП-102, н.п. Ёнский. | О_Кр_СтрКЛ_ТП102_1421_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2 | Заполярный район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2. | Строительство кабельной линии 10 кВ от ПС-52 до РП-1. Прокладка кабельной лини 10кВ. пгт. Никель | M_ПрН_СтрКЛ_211123.1.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2.2. | Строительство КЛ-0,4кВ отТП 10А до МКД Ленина, 6., г.Заполярный | Р_ПрЗ_СтрКЛ_ТП10А_1422_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд
1.6.1. | Оборудование | Г | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Ковдорский район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Гайковерт МАKITA6906 | N_Кр_ОС_1611.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Виброплита Zitrek z3k101w | N_Кр_ОС_1611.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Бензобур ВТ 45 | N_Кр_ОС_1611.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Персональные компьютеры в сборе (12 рабочих мест) | O_Кр_ОС_ПК_1611_4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.1. | Сервер для управления учётными записями средствами Active Directory, организация сервера печати | O_Кр_ОС_Сервер_1611_5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2. | Заполярный район электрических сетей | Г | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд
1.6.1.2. | Микрометр ИКС-30А | N_Пр_ОС_1612.1 | 0.136 | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.136 | нд | нд | нд | закупка не состоялась, новый процесс закупки
1.6.2. | Транспортные средства | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2.1. | Ковдорский район электрических сетей | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2.1. | Автомобиль грузопассажирский Transporter | R_Кр_ОС_1621_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2.1. | Вездеход TRQACK2 Комфорт | Q_Кр_ОС_1621_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд