## Февраль
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в АО "МЭС" Ковдорский район электрических сетей в 2023 году
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН / ОГРНИП | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | № ТУ | Дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
2022
9 | 267 | 2021-06-01 | Государственное областное казенное учреждение по управлению областными дорогами Мурманской области | 1025100858463 | Линия наружного осещения | Мурманская область,Ковдорский муниципальный округ, автоподъезд к н.п. Лейпи км. 0+925 - км. 1+300 | 2 | 2 | ТП-498-2/2021 от 02.06.2021 | Письмо от Мурманскавтодор исх№13-03-3365 от 18.11.22 о признании договора заключенным. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ. |  | 34 | 2021-06-02 |  | ПС-368 ф.22
16 | 186 | 2022-05-25 | ФЛ Беляев Владимир Иванович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №11 | 5 | 5 | №50-ТП-908/2022 от 30.05.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-27 | 21 | 2022-05-30 | 2023-02-27 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
17 | 189 | 2022-05-27 | ФЛ Кужаков Руслан Каирович |  | Земельный участок | Мурманская область, Ковдорский район,н.п.Енский, ул.Приозерная, земельный участок 51:05:0030202:223. | 10 | 10 | №51-ТП-909/2022 от 30.05.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ. |  | 20 | 2022-05-30 |  | КТП-109
18 | 190 | 2022-05-27 | ФЛ Морозов Александр Александрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, корп. «М», гараж №1 | 10 | 10 | №52-ТП-910/2022 от 30.05.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-27 | 22 | 2022-05-30 | 2023-02-27 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
20 | 203 | 2022-06-03 | ФЛ Михалевский Сергей Юрьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №10 | 5 | 5 | №59-ТП-914/2022 от 03.06.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ | 2023-03-03 | 24 | 2022-03-06 | 2023-03-03 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
24 | 234 | 29.06.2022 (зарегистрирована 30.06.2022) | ФЛ Жук Дмитрий Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Ж», гараж №6 | 10 | 380 | №66-ТП-917/2022 от 30.06.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-27 | 28 | 2022-06-30 | 2023-02-27 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
36 | 337 | 2022-09-29 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | Базовая станции сотовой связи БС-51-00260 | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Комсомольская, д.16 | 10 | 10 | 102-ТП–164-12/2022 от 03.10.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-01 | б/н | 2022-10-03 | 2023-02-03 | ТП-92, РУ-0,4 кВ, ф. 6 (ф. 5 резерв)
38 | ТПЭ-3 | 2022-10-10 | ФЛ Кузьминых А.С. |  | гараж | Мурманская область, г.Ковдор, ул. Слюдяная, блок "6", гараж №3 | 3 | 3 | 105-ТП-932/2022 от 19.10.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-03 | б/н | 2022-10-19 | 2023-02-03 | КТП-19 РУ 0,4 кВ
42 | ТПЭ-7 | 2022-12-05 | ГОАУЗ "МЦРБ" | 1135107000082 | кислородная станция | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица, д.11 | 80 | 80 | 122 -ТП-135-8/2022 от 16.12.2022 | Ждём материалы. Ждем выполнение ТУ от Заявителя. По окончании работ счёт на 10%.(Счет и договор отправлены 21.12.2022 почтой, оплата 114541,24 от 30.12.2022г.(90%)) |  | б/н | 2022-12-16 |  | ТП-50 РУ-0,4 кВ I СБШ ф.1, II СБШ ф.12
2023
1 | ТПЭ-5-2023 | 2023-02-14 | ФЛ Бачев И.А. |  | гараж | Мурманская область, г.Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №20 | 3 | 3 | 4-ТП-511-1/2023 от 16.02.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-03-09 | 4-ТП-511-1/2023 | 2023-02-16 | 2023-03-09 | оп.5 ВЛ 0,4 кВ №3 от ф.6 РУ 0,4 кВ КТПН-8
2 | 10332 | 2023-03-02 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | Базовая станции сотовой связи БС-51-00716 | Мурманская область, Ковдорский р-н, н.п. Ёнский, башня "РТРС" | 10 | 10 |  | Заявка аннулирована. Отказ в связи с некорректным заполнением заявки №1-43-00/5140 от 07.03.2023
3 | ТПЭ-8-2023 | 2023-03-03 | ФЛ Золотой С.А. |  | гараж | Мурманская область, г.Ковдор, ул. Сухачева, корп Л, пом.4 | 5 | 5 | 8-ТП-777/2023 от 07.03.2023 | Стадия заключения договора |  | 8-ТП-777/2023 | 2023-03-07 |  | ф.6 РУ 0,4 кВ КТПН-8