## Декабрь
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в АО "МЭС" Ковдорский район электрических сетей в 2023 году
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН / ОГРНИП | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | № ТУ | Дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
2022
16 | 186 | 2022-05-25 | ФЛ Беляев Владимир Иванович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №11 | 5 | 5 | №50-ТП-908/2022 от 30.05.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 21 | 2022-05-30 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
17 | 189 | 2022-05-27 | ФЛ Кужаков Руслан Каирович |  | Земельный участок | Мурманская область, Ковдорский район,н.п.Енский, ул.Приозерная, земельный участок 51:05:0030202:223. | 10 | 10 | №51-ТП-909/2022 от 30.05.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 20 | 2022-05-30 |  | КТП-109
18 | 190 | 2022-05-27 | ФЛ Морозов Александр Александрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, корп. «М», гараж №1 | 10 | 10 | №52-ТП-910/2022 от 30.05.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 22 | 2022-05-30 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
20 | 203 | 2022-06-03 | ФЛ Михалевский Сергей Юрьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №10 | 5 | 5 | №59-ТП-914/2022 от 03.06.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 24 | 2022-03-06 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
24 | 234 | 29.06.2022 (зарегистрирована 30.06.2022) | ФЛ Жук Дмитрий Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Ж», гараж №6 | 10 | 380 | №66-ТП-917/2022 от 30.06.2022 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ, ждем материалы |  | 28 | 2022-06-30 |  | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
36 | 337 | 2022-09-29 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | Базовая станции сотовой связи БС-51-00260 | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Комсомольская, д.16 | 10 | 10 | 102-ТП–164-12/2022 от 03.10.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-01 | б/н | 2022-10-03 | 2023-02-03 | ТП-92, РУ-0,4 кВ, ф. 6 (ф. 5 резерв)
38 | ТПЭ-3 | 2022-10-10 | ФЛ Кузьминых А.С. |  | гараж | Мурманская область, г.Ковдор, ул. Слюдяная, блок "6", гараж №3 | 3 | 3 | 105-ТП-932/2022 от 19.10.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-03 | б/н | 2022-10-19 | 2023-02-03 | КТП-19 РУ 0,4 кВ
42 | ТПЭ-7 | 2022-12-05 | ГОАУЗ "МЦРБ" | 1135107000082 | кислородная станция | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица, д.11 | 80 | 80 | 122 -ТП-135-8/2022 от 16.12.2022 | Счет и договор отправлены 21.12.2022 почтой, оплата 114541,24 от 30.12.2022г.(90%) |  | б/н | 2022-12-16 |  | ТП-50 РУ-0,4 кВ I СБШ ф.1, II СБШ ф.12
2023