## Мероприятия 2023г
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в электрических сетях на 2023 год
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
наименование ТСО
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственная служба | Объем мероприятий (тыс.руб) с НДС | Источник финансирования | Примечание
|  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Организационные мероприятия
1.1. | Оптимизация токоразделов | 01.05.2023 | 01.07.2023 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.2. | определение (выбор) точек оптимального деления сети 6-10 кВ; | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.3. | уменьшение времени нахождения линии в отключенном положении при выполнении технического обслуживания и ремонта оборудования и линий | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.4. | снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.5. | рациональная загрузка силовых трансформаторов | постоянно |  | нач ПС, нач. УПС | - | - | выполнение функциональных задач
1.6. | Перевод нагрузок на один трансформатор в летний период с учетом категорийности | 01.06.2023 | 01.09.2023 | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.7. | Проверка контактных соединений кабелей 6-0,4 кВ с проводами ВЛ | 01.09.2023 | 30.09.2023 | РЭУ | - | - | выполнение функциональных задач
1.8. | Тепловизионный контроль электрического оборудования | постоянно |  | ОДС | - | - | выполнение функциональных задач
1.9. | Использование электропроводной пасты (MOLYKOTE HSC PLUS) для снижения переходного сопротивления контактных соединений электрических установок | Согласно утвержденного годового плана ППР на 2023 год |  | РЭУ | - | - | выполнение функциональных задач
2 | Технические мероприятия | - |  | - | - | -
2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС-40А-ф.29 опора 2 ВЛ РП-1 и КЛ 6 кВ ПС-40А-ф.46 опора 2 ВЛ РП-1, г. Ковдор II этап | 2023 год |  | Ковдорский район электрических сетей | 10664,0 | амортизация и прибыль на кап.вложения | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 31.03.2022 № 63
2.2. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Ковдорский район 2 этап | 2023 год |  | Ковдорский район электрических сетей | 9952 | амортизация и прибыль на кап.вложения | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 31.03.2022 № 63
2.3. | КЛ-0,4кВ Л - 65/3 на 4-х жильный кабель, пгт. Никель | 2023 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 824,0 | амортизация и прибыль на кап.вложения | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 31.03.2022 № 63
2.4. | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) Печенгский район 1 этап | 2023 год |  | Зайполярный район электрических сетей | 7442,0 | амортизация и прибыль на кап.вложения | Инвестиционная программа Приказ Минэнерго МО от 31.03.2022 № 63
3 | Совершенствование систем расчетного и технического учета
3.1. | составление балансов электроэнергии по подстанции, разомкнутой сети или району электрических сетей и разработка мероприятий по снижению коммерческих потерь в случае несоответствия суммы показаний приборов учета электроэнергии, установленных у потребителей | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.2. | проведение организационных и технических мероприятий по предупреждению, выявлению и устранению безучетного потребления электрической энергии. | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.3. | применение приборов учета (электросчетчики, измерительные трансформаторы) более высокого класса точности измерения | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.4. | осуществление мер по предупреждению несанкционированного доступа к клеммам средств измерений | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.5. | Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета электрической энергии у потребителей, проверка их технического состояния | ежемесячно |  | ОРиРЭСУ | - | - | выполнение функциональных задач
3.6. | Перенос учета на границу балансовой принадлежности с помощью установки 2-го РПУ на границе и включение точки учета в договор на передаче эл. энергии | 2023 год |  | Ковдорский район электрических сетей | 217,0 | собственные средства | Программа энергосбережения (Приказ № 46 от 07.02.2022)